## PL1-TH2024
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số 319/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Tổng sô Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 | Tổng số Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Trong đó:
[5 empty] | KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI 2023 SANG 2024 |  |  | KẾ HOẠCH VỐN 2024
[5 empty] | Kế hoạch vốn đầu tư công được phép kéo dài năm 2023 sang 2024 | Giá trị giải ngân kế hoạch vốn kéo dài 2023 sang 2024 đến hết tháng 6/2024 | Tỷ lệ giải ngân (%) | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 | Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 | Tỷ lệ giải ngân (%)
1 | 2 | 3=6+9 | 4=7+10 | 5=4/3 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 | 11=10/9
| TỔNG SỐ | 9664771.9395 | 3292668 | 34.0688 | 635533.8787 | 75333 | 11.8535 | 9029238.0609 | 3217335 | 35.6324
| THỰC HIỆN GIAO VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 9664771.9395 | 3292668 | 34.0688 | 635533.8787 | 75333 | 11.8535 | 9029238.0609 | 3217335 | 35.6324
I | Vốn ngân sách địa phương | 4439647.1935 | 1170456 | 26.3637 | 96701.5 | 12916 | 13.3566 | 4342945.6935 | 1157540 | 26.6533
1 | Vốn đầu tư tập trung | 1428337 | 336699 | 23.5728 | 46663 | 4365 | 9.3543 | 1381674 | 332334 | 24.053
| - Cấp tỉnh quản lý | 968551 | 203652 | 21.0265 | 9617 | 3072 | 31.9434 | 958934 | 200580 | 20.917
| - Cấp huyện quản lý | 459786 | 133047 | 28.9367 | 37046 | 1293 | 3.4903 | 422740 | 131754 | 31.1667
2 | Vốn thu xổ số kiến thiết | 2135096.1935 | 586064 | 27.4491 | 50038.5 | 8551 | 17.0888 | 2085057.6935 | 577513 | 27.6977
3 | Vốn thu sử dụng đất | 794014 | 240458 | 30.2838 |  |  |  | 794014 | 240458 | 30.2838
| - Cấp tỉnh quản lý | 434014 | 145306 | 33.4796 |  |  |  | 434014 | 145306 | 33.4796
| - Cấp huyện quản lý | 360000 | 95152 | 26.4311 |  |  |  | 360000 | 95152 | 26.4311
4 | Vốn bội chi ngân sách địa phương | 82200 | 7235 | 8.8017 |  |  |  | 82200 | 7235 | 8.8017
II | Vốn ngân sách trung ương | 5225124.746 | 2122212 | 40.6155 | 538832.3787 | 62417 | 11.5838 | 4686292.3673 | 2059795 | 43.9536
1 | Vốn trong nước | 4874063.746 | 2122212 | 43.5409 | 389921.3787 | 62417 | 16.0076 | 4484142.3673 | 2059795 | 45.9351
| Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 4431718.3787 | 1898807 | 42.8458 | 304358.3787 | 2342 | 0.76949 | 4127360 | 1896465 | 45.9486
| Trong đó: | 0 | 0
| * 03 Chương trình MTQG | 442345.3673 | 201808 | 45.6223 | 85563 | 38478 | 44.9704 | 356782.3673 | 163330 | 45.7786
| Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 117974 | 64053 | 54.2942 | 22657 | 10682 | 47.1466 | 95317 | 53371 | 55.9932
| Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 63693.3673 | 15779 | 24.7734 | 17053 | 9751 | 57.1806 | 46640.3673 | 6028 | 12.9244
| Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 260678 | 121976 | 46.7918 | 45853 | 18045 | 39.354 | 214825 | 103931 | 48.3794
2 | Vốn ngoài nước | 351061 | 0 | 0 | 148911 |  |  | 202150 | 0 | 0

## PL2-GN TUNG CĐT
PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số 319/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng cộng kế hoach vốn đầu tư công năm 2024 (kể cả kéo dài) | Tổng cộng giá trị giải ngân kế hoach vốn đầu tư công năm 2024 (kể cả kéo dài) | Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2024 (%) | TRONG ĐÓ: | [52 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%)
[5 empty] | Tổng cộng KH vốn kéo dài 2023 sang 2024 | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 | [11 empty] | Tổng cộng giá trị giải ngân KH vốn 2024 | Giá trị giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 đến hết tháng 6/2024 | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân (%) | Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước | [12 empty] | Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024
[6 empty] | Tổng NSĐP | Trong đó: |  |  |  | Tổng NSTW | Trong đó: | [6 empty] | Tổng NSĐP | Trong đó: |  |  |  | Tổng cộng vốn NSTW | Trong đó: | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công năm 2024 | Trong đó: | [11 empty] | Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 | Trong đó:
[7 empty] | ĐTTT | XSKT | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng số vốn NSTW trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn NSTW ngoài nước |  |  | ĐTTT | XSKT | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng giá trị giải ngân vốn NSTW trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn NSTW ngoài nước |  |  | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  |  | Nguồn ngân sách trung ương | [7 empty] | Giá trị giải ngân nguồn ngân sách địa phương |  |  |  |  | Giá trị giải ngân nguồn ngân sách trung ương
[13 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 |  |  |  | Tổng nguồn ngân sách địa phương | Trong đó: |  |  |  | Tổng nguồn ngân sách trung ương | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[34 empty] | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước
[40 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025
1 | 2 | 3=6+33 | 4=19+45 | 5=4/5 | 6 | 7=8+..11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+18 | 13=14+..+17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=20+25 | 20=21+..+24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=26+31 | 26=27+..+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32=19/6 | 33=34+..+38 | 18=19+..+22 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38=39+44 | 39=40+..+43 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45=46+..50 | 31=32+..+35 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50=51+56 | 51=52+..+55 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57=45/33
| Tổng cộng | 9664771.9395 | 3292671 | 34.0688 | 635533.8787 | 96701.5 | 46663 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 75333 | 12916 | 4365 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 11.8535 | 9029238.0609 | 4342945.6935 | 1381674 | 2085057.6935 | 794014 | 82200 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 3217338 | 1157543 | 332334 | 577516 | 240458 | 7235 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 35.6324
I | Các Sở, ban ngành cấp tỉnh | 6477038.9395 | 2484504 | 38.3586 | 196834.8787 | 22797.5 | 8030 | 14767.5 | 0 | 0 | 174037.3787 | 133976.3787 | 48413.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 40061 | 51612 | 2838 | 1572 | 1266 | 0 | 0 | 48774 | 38494 | 16 | 10682 | 9751 | 18045 | 10280 | 26.221 | 6280204.0609 | 2364676.6935 | 843964 | 1004498.6935 | 434014 | 82200 | 3915527.3673 | 3713377.3673 | 3652755 | 39165 | 11457.3673 | 10000 | 202150 | 2432892 | 635925 | 157719 | 325665 | 145306 | 7235 | 1796967 | 1796967 | 1782348 | 12033 | 2586 | 0 | 0 | 38.7391
1 | Ban Dân tộc tỉnh | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 495 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 450 | 450 |  |  | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ban QL Khu kinh tế | 84639 | 4535 | 5.3581 | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 83351 | 33351 | 33351 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527 | 2203 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4312
3 | Ban QL Rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4755 | 4755 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | 4399890.3787 | 2104754 | 47.8365 | 35852.3787 | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 | 34976.3787 | 34976.3787 | 34976.3787 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 4364038 | 761283 | 378697 | 382586 | 0 | 0 | 3602755 | 3602755 | 3602755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104754 | 324730 | 45091 | 279639 | 0 | 0 | 1780024 | 1780024 | 1780024 | 0 | 0 |  | 0 | 48.2295
5 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 863407 | 45134 | 5.2274 | 17231 | 3794 | 3341 | 453 | 0 | 0 | 13437 | 13437 | 13437 |  |  |  |  | 1270 | 1254 | 1229 | 25 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 7.3704 | 846176 | 644026 | 213099 | 430927 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 43864 | 43864 | 21694 | 22170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1838
6 | Bộ CH BĐBP tỉnh | 7609 | 2636 | 34.6432 | 1559 | 1559 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 2636 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.5702
7 | Bộ CHQS tỉnh | 94181 | 6378 | 6.7721 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 93974 | 93974 | 8524 | 85450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378 | 6378 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.787
8 | Công an tỉnh | 100000 | 46745 | 46.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46745 | 46745 | 46745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.745
9 | Công ty CP Điện nước AG | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Chi cục Kiểm lâm | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3186 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 36739.0041 | 10774 | 29.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36739.0041 | 30612.6367 | 0 | 30612.6367 | 0 | 0 | 6126.3673 | 6126.3673 | 0 | 0 | 6126.3673 | 0 | 0 | 10774 | 8188 | 0 | 8188 | 0 | 0 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 2586 |  | 0 | 29.3258
12 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 4895 | 335 | 6.8437 | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 44.137 | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Sở NN&PTNT | 95061 | 11706 | 12.3142 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 0 |  |  |  |  | 40061 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 0 |  |  |  |  | 10280 | 25.6609 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5927
14 | Sở Tài chính | 60663 | 25579 | 42.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60663 | 60663 | 46493 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25579 | 25579 | 11409 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.1657
15 | Sở Tư pháp | 13550 | 9506 | 70.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13550 | 13550 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 9506 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.155
16 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2840.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2840.2 | 258.2 | 0 | 258.2 | 0 | 0 | 2582 | 2582 | 0 | 0 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2528.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2528.8568 | 229.8568 | 0 | 229.8568 | 0 | 0 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | Sở Xây dựng | 22123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22123 | 22123 | 22123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Tòa án tỉnh | 10000 | 9148 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91.48
20 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh | 5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5027 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 4570 | 4570 | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | Trường Cao đẳng nghề An Giang | 16585 | 5946 | 35.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16585 | 1507 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 15078 | 15078 | 0 | 15078 | 0 | 0 | 0 | 5946 | 69 | 0 | 69 |  |  | 5877 | 5877 | 0 | 5877 | 0 |  |  | 35.8517
22 | Trường Cao đẳng Y tế An Giang | 3790 | 269 | 7.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3790 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3445 | 3445 | 0 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |  |  |  | 269 | 269 | 0 | 269 | 0 |  |  | 7.0976
23 | Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh | 17680 | 5887 | 33.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17680 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 16072 | 16072 | 0 | 16072 | 0 | 0 | 0 | 5887 | 0 | 0 |  |  |  | 5887 | 5887 | 0 | 5887 | 0 | 0 |  | 33.2975
| Cấp tỉnh phân bổ | 434014 | 145309 | 33.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 434014 | 434014 |  |  | 434014 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 145309 | 145309 |  | 3 | 145306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.4803
24 | Chung các lĩnh vực | 109877.5 | 42628 | 38.7959 | 99877.5 | 14314.5 | 0 | 14314.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 |  | 22657 | 17053 | 45853 |  | 39719 | 1241 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 38478 | 38478 |  | 10682 | 9751 | 18045 |  | 39.7677 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 2909 | 2909 | 2909 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.09
| VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 82200 | 7235 | 8.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 82200 | 82200 |  |  |  | 82200 | 0 | 0 | [5 empty] | 7235 | 7235 |  |  |  | 7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.8017
[24 empty] | 0 | 0
II | Các huyện, thị xã, thành phố | 3187733 | 794412 | 24.9209 | 438699 | 73904 | 38633 | 35271 | 0 | 0 | 364795 | 255945 | 255945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 23721 | 10078 | 2793 | 7285 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 | 5.4071 | 2749034 | 1978269 | 537710 | 1080559 | 360000 | 0 | 770765 | 770765 | 474605 | 56152 | 35183 | 204825 | 0 | 770691 | 521618 | 174615 | 251851 | 95152 | 0 | 249073 | 249073 | 114117 | 41338 | 2634 | 90984 | 0 | 28.035
1 | TP. Long Xuyên | 400620 | 143047 | 35.7064 | 121311 | 6516 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 | 11.2463 | 279309 | 277930 | 99317 | 28613 | 150000 | 0 | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 129404 | 128074 | 47622 | 24817 | 55635 | 0 | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 46.3301
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 116174 | 14973 | 12.8884 | 114795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 |  |  |  | 108850 | 13643 | 0 |  |  |  |  | 13643 | 2326 | 2326 |  |  |  | 11317 | 11.8847 | 1379 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1379 | 1379 |  |  | 0 | 1379 | 0 | 1330 | 0 |  |  |  |  | 1330 | 1330 |  |  |  | 1330 |  | 96.4467
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 40421 | 24817 | 61.3963 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 40421 | 40421 | 11808 | 28613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24817 | 24817 | 0 | 24817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.3963
| - UBND TP.Long Xuyên | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên | 40421 | 24817 | 61.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 40421 | 40421 | 11808 | 28613 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24817 | 24817 | 0 | 24817 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 61.3963
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 244025 | 103257 | 42.3141 | 6516 | 6516 | 6516 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 237509 | 237509 | 87509 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 103257 | 103257 | 47622 |  | 55635 | [8 empty] | 43.475
2 | TP. Châu Đốc | 124327 | 16813 | 13.5232 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 124327 | 122948 | 38962 | 53986 | 30000 | 0 | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 16813 | 16806 | 6958 | 3583 | 6265 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 13.5232
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 1379 | 7 | 0.50761 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1379 | 0 |  |  |  |  | 1379 | 1379 |  |  |  | 1379 |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 0.50761
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 57734 | 7331 | 12.6979 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 57734 | 57734 | 3748 | 53986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7331 | 7331 | 3748 | 3583 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.6979
| - UBND TP.Châu Đốc | 3748 | 3748 | 100 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3748 | 3748 | 3748 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3748 | 3748 | 3748 | 0 | [9 empty] | 100
| - Ban QLDA ĐTXD KV TP.Châu Đốc | 53986 | 3583 | 6.6369 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 53986 | 53986 | 0 | 53986 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3583 | 3583 |  | 3583 | [9 empty] | 6.6369
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 65214 | 9475 | 14.5291 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 65214 | 65214 | 35214 |  | 30000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 9475 | 9475 | 3210 |  | 6265 | [8 empty] | 14.5291
3 | TX. Tân Châu | 323114 | 54941 | 17.0036 | 133448 | 13448 | 204 | 13244 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189666 | 124740 | 32482 | 57258 | 35000 | 0 | 64926 | 64926 | 46605 | 0 | 1080 | 17241 | 0 | 54918 | 37579 | 11908 | 18483 | 7188 | 0 | 17339 | 17339 | 5715 | 0 | 0 | 11624 |  | 28.9551
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 184926 | 17339 | 9.3762 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64926 | 64926 | 46605 | 0 | 1080 | 17241 | 0 | 17339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17339 | 17339 | 5715 | 0 | 0 | 11624 |  | 26.7058
| - UBND TX.Tân Châu | 18321 | 17339 | 94.64 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18321 | 0 |  |  |  |  | 18321 | 18321 |  |  | 1080 | 17241 |  | 17339 | 0 |  | 0 |  |  | 17339 | 17339 | 5715 |  |  | 11624 |  | 94.64
| - Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu | 166605 | 0 | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 46605 | 0 |  |  |  |  | 46605 | 46605 | 46605 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 70502 | 18506 | 26.2489 | 13244 | 13244 | 0 | 13244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57258 | 57258 | 0 | 57258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483 | 18483 | 0 | 18483 | 0 | 0 | [7 empty] | 32.2802
| - UBND TX.Tân Châu | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 108 | 108 | 0 | 108 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu | 70394 | 18506 | 26.2892 | 13244 | 13244 | 0 | 13244 | 0 | 0 | [7 empty] | 23 | 23 |  | 23 | [10 empty] | 57150 | 57150 | 0 | 57150 | [9 empty] | 18483 | 18483 |  | 18483 | [9 empty] | 32.3412
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 67686 | 19096 | 28.2126 | 204 | 204 | 204 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 67482 | 67482 | 32482 |  | 35000 | [8 empty] | 19096 | 19096 | 11908 |  | 7188 | [8 empty] | 28.2979
4 | TX. Tịnh Biên | 627416 | 163882 | 26.1201 | 5404 | 5404 | 4460 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 622012 | 348231 | 34304 | 298927 | 15000 | 0 | 273781 | 273781 | 250000 | 0 | 9298 | 14483 | 0 | 163882 | 53128 | 2157 | 50971 | 0 | 0 | 110754 | 110754 | 104608 | 0 | 826 | 5320 |  | 26.3471
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 273781 | 110754 | 40.4535 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 273781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273781 | 273781 | 250000 | 0 | 9298 | 14483 | 0 | 110754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110754 | 110754 | 104608 | 0 | 826 | 5320 |  | 40.4535
| - UBND TX.Tịnh Biên | 23781 | 6146 | 25.8442 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 23781 | [5 empty] | 23781 | 23781 |  |  | 9298 | 14483 |  | 6146 | 0 |  | 0 |  |  | 6146 | 6146 |  |  | 826 | 5320 |  | 25.8442
| - Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên | 250000 | 104608 | 41.8432 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 250000 | [5 empty] | 250000 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 104608 | 0 |  | 0 |  |  | 104608 | 104608 | 104608 |  |  |  |  | 41.8432
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 301784 | 50971 | 16.8899 | 944 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 300840 | 300840 | 1913 | 298927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50971 | 50971 | 0 | 50971 | 0 | 0 | [7 empty] | 16.9429
| - UBND TX.Tịnh Biên | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 930 | 930 | 0 | 930 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên | 300854 | 50971 | 16.9421 | 944 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 299910 | 299910 | 1913 | 297997 | [9 empty] | 50971 | 50971 | 0 | 50971 | [9 empty] | 16.9954
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 51851 | 2157 | 4.16 | 4460 | 4460 | 4460 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 47391 | 47391 | 32391 |  | 15000 | [8 empty] | 2157 | 2157 | 2157 |  | 0 | [8 empty] | 4.5515
5 | Huyện An Phú | 292418 | 56347 | 19.2693 | 130029 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 162389 | 135213 | 55731 | 64482 | 15000 | 0 | 27176 | 27176 | 0 | 0 | 1659 | 25517 | 0 | 56347 | 41329 | 3803 | 33577 | 3949 | 0 | 15018 | 15018 | 0 | 0 | 0 | 15018 |  | 34.6988
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 157176 | 15018 | 9.5549 | 130000 | 0 |  |  |  |  | 130000 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 27176 | [5 empty] | 27176 | 27176 |  |  | 1659 | 25517 |  | 15018 | 0 |  |  |  |  | 15018 | 15018 |  |  | 0 | 15018 |  | 55.262
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 90430 | 33577 | 37.1304 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 90401 | 90401 | 25919 | 64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33577 | 33577 | 0 | 33577 | 0 | 0 | [7 empty] | 37.1423
| - UBND huyện An Phú | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 166 | 166 | 0 | 166 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | 90264 | 33577 | 37.1987 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 90235 | 90235 | 25919 | 64316 | [9 empty] | 33577 | 33577 | 0 | 33577 | [9 empty] | 37.2106
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 44812 | 7752 | 17.2989 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 44812 | 44812 | 29812 |  | 15000 | [8 empty] | 7752 | 7752 | 3803 |  | 3949 | [8 empty] | 17.2989
6 | Huyện Châu Phú | 190053 | 85971 | 45.2353 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 189715 | 168336 | 63703 | 94633 | 10000 | 0 | 21379 | 21379 | 0 | 0 | 0 | 21379 | 0 | 85971 | 83356 | 49879 | 30662 | 2815 | 0 | 2615 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 2615 |  | 45.3159
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 21379 | 2615 | 12.2316 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 21379 | 0 |  |  |  |  | 21379 | 21379 |  |  |  | 21379 |  | 2615 | 0 |  |  |  |  | 2615 | 2615 |  |  |  | 2615 |  | 12.2316
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 124971 | 60662 | 48.5409 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 124633 | 124633 | 30000 | 94633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60662 | 60662 | 30000 | 30662 | 0 | 0 | [7 empty] | 48.6725
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 124971 | 60662 | 48.5409 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 124633 | 124633 | 30000 | 94633 | [9 empty] | 60662 | 60662 | 30000 | 30662 | [9 empty] | 48.6725
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 43703 | 22694 | 51.9278 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 43703 | 43703 | 33703 |  | 10000 | [8 empty] | 22694 | 22694 | 19879 |  | 2815 | [8 empty] | 51.9278
7 | Huyện Châu Thành | 275422 | 59449 | 21.5847 | 15440 | 15440 | 7017 | 8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 259982 | 223431 | 56500 | 156931 | 10000 | 0 | 36551 | 36551 | 0 | 0 | 0 | 36551 | 0 | 55949 | 36775 | 11851 | 23496 | 1428 | 0 | 19174 | 19174 | 0 | 0 | 0 | 19174 | 0 | 21.5203
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 36551 | 19174 | 52.4582 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 36551 | [5 empty] | 36551 | 36551 |  |  |  | 36551 |  | 19174 | 0 |  |  |  |  | 19174 | 19174 |  |  |  | 19174 |  | 52.4582
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 193428 | 31770 | 16.4247 | 9923 | 9923 | 1500 | 8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183505 | 183505 | 26574 | 156931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28270 | 28270 | 4774 | 23496 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.4056
| - UBND huyện Châu Thành | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 193428 | 31770 | 16.4247 | 9923 | 9923 | 1500 | 8423 | 0 | 0 | [7 empty] | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | [10 empty] | 183505 | 183505 | 26574 | 156931 | [9 empty] | 28270 | 28270 | 4774 | 23496 | [9 empty] | 15.4056
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 45443 | 8505 | 18.7158 | 5517 | 5517 | 5517 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 39926 | 39926 | 29926 |  | 10000 | [8 empty] | 8505 | 8505 | 7077 |  | 1428 | [8 empty] | 21.3019
8 | Huyện Phú Tân | 305040 | 45934 | 15.0584 | 10442 | 10442 | 10403 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 294598 | 132254 | 44170 | 58084 | 30000 | 0 | 162344 | 162344 | 132000 | 0 | 0 | 30344 | 0 | 45934 | 33069 | 10722 | 18278 | 4069 | 0 | 12865 | 12865 | 3794 | 0 | 0 | 9071 | 0 | 15.5921
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 162344 | 12865 | 7.9245 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 162344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 162344 | 162344 | 132000 | 0 | 0 | 30344 | 0 | 12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12865 | 12865 | 3794 | 0 | 0 | 9071 |  | 7.9245
| - UBND huyện Phú Tân | 30344 | 9071 | 29.8939 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30344 | 0 |  |  |  |  | 30344 | 30344 |  |  |  | 30344 |  | 9071 | 0 |  | 0 |  |  | 9071 | 9071 |  |  |  | 9071 |  | 29.8939
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | 132000 | 3794 | 2.8742 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 132000 | 0 |  |  |  |  | 132000 | 132000 | 132000 |  |  |  |  | 3794 | 0 |  | 0 |  |  | 3794 | 3794 | 3794 |  |  |  |  | 2.8742
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 67564 | 22092 | 32.6979 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 67525 | 67525 | 9441 | 58084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22092 | 22092 | 3814 | 18278 | 0 | 0 | [7 empty] | 32.7168
| - UBND huyện Phú Tân | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1441 | 1441 | 1441 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | 66123 | 22092 | 33.4105 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 66084 | 66084 | 8000 | 58084 | [9 empty] | 22092 | 22092 | 3814 | 18278 | [9 empty] | 33.4302
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 75132 | 10977 | 14.6103 | 10403 | 10403 | 10403 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 64729 | 64729 | 34729 |  | 30000 | [8 empty] | 10977 | 10977 | 6908 |  | 4069 | [8 empty] | 16.9584
9 | Huyện Chợ Mới | 235267 | 46103 | 19.596 | 12989 | 12989 | 735 | 12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5112 | 222278 | 139726 | 32424 | 77302 | 30000 | 0 | 82552 | 82552 | 46000 | 0 | 0 | 36552 | 0 | 40841 | 27705 | 6689 | 14316 | 6700 | 0 | 13136 | 13136 | 0 | 0 | 0 | 13136 | 0 | 18.3738
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 82552 | 13136 | 15.9124 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 82552 | 0 |  |  |  |  | 82552 | 82552 | 46000 |  |  | 36552 |  | 13136 | 0 |  |  |  |  | 13136 | 13136 | 0 |  |  | 13136 |  | 15.9124
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 89556 | 19578 | 21.8612 | 12254 | 12254 | 0 | 12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9411 | 77302 | 77302 | 0 | 77302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14316 | 14316 | 0 | 14316 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.5196
| - UBND huyện Chợ Mới | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | 89556 | 19578 | 21.8612 | 12254 | 12254 | 0 | 12254 | 0 | 0 | [7 empty] | 5262 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | 0 | [7 empty] | 42.9411 | 77302 | 77302 | 0 | 77302 | [9 empty] | 14316 | 14316 |  | 14316 | [9 empty] | 18.5196
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 63159 | 13389 | 21.1989 | 735 | 735 | 735 | [10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 62424 | 62424 | 32424 |  | 30000 | [8 empty] | 13389 | 13389 | 6689 |  | 6700 | [8 empty] | 21.4485
10 | Huyện Thoại Sơn | 132228 | 27939 | 21.1294 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 132228 | 121672 | 36730 | 64942 | 20000 | 0 | 10556 | 10556 | 0 | 0 | 901 | 9655 | 0 | 27939 | 22662 | 15467 | 6665 | 530 | 0 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 5277 | 0 | 21.1294
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 10556 | 5277 | 49.9905 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10556 | 0 |  |  |  |  | 10556 | 10556 |  |  | 901 | 9655 |  | 5277 | 0 |  |  |  |  | 5277 | 5277 |  |  | 0 | 5277 |  | 49.9905
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 64942 | 6665 | 10.263 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 64942 | 64942 | 0 | 64942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665 | 6665 | 0 | 6665 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.263
| - UBND huyện Thoại Sơn | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 90 | 90 | 0 | 90 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn | 64852 | 6665 | 10.2772 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 64852 | 64852 | 0 | 64852 | [9 empty] | 6665 | 6665 |  | 6665 | [9 empty] | 10.2772
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 56730 | 15997 | 28.1985 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 56730 | 56730 | 36730 |  | 20000 | [8 empty] | 15997 | 15997 | 15467 |  | 530 | [8 empty] | 28.1985
11 | Huyện Tri Tôn | 281828 | 93986 | 33.3487 | 9298 | 9298 | 9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9062 | 272530 | 183788 | 43387 | 125401 | 15000 | 0 | 88742 | 88742 | 0 | 56152 | 22245 | 10345 | 0 | 92693 | 41135 | 7559 | 27003 | 6573 | 0 | 51558 | 51558 | 0 | 41338 | 1808 | 8412 | 0 | 34.012
| a) Nguồn vốn ngân sách trung ương | 88742 | 51558 | 58.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 88742 | 0 |  |  |  |  | 88742 | 88742 |  | 56152 | 22245 | 10345 |  | 51558 | 0 |  |  |  |  | 51558 | 51558 |  | 41338 | 1808 | 8412 |  | 58.0988
| b) Nguồn vốn do tỉnh quản lý hỗ trợ cho địa phương | 131055 | 27528 | 21.0049 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 130968 | 130968 | 5567 | 125401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27528 | 27528 | 525 | 27003 | 0 | 0 | [7 empty] | 21.0189
| - UBND huyện Tri Tôn | 13406 | 525 | 3.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13406 | 13406 | 5567 | 7839 | [9 empty] | 525 | 525 | 525 | 0 | [9 empty] | 3.9162
| - Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | 117649 | 27003 | 22.9522 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 117562 | 117562 | 0 | 117562 | [9 empty] | 27003 | 27003 |  | 27003 | [9 empty] | 22.9692
| c) Nguồn vốn do cấp huyện trực tiếp quản lý phân bổ | 62031 | 14900 | 24.0202 | 9211 | 9211 | 9211 | [10 empty] | 1293 | 1293 | 1293 | [10 empty] | 14.0376 | 52820 | 52820 | 37820 |  | 15000 | [8 empty] | 13607 | 13607 | 7034 |  | 6573 | [8 empty] | 25.7611

## PL3-GN TUNG DA
PHU LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số 319/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 | Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước | [11 empty] | Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 | Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024 (%) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Trong đó: | [12 empty] | Trong đó:
|  |  | Tổng số ngân sách địa phương | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số ngân sách trung ương | Nguồn ngân sách trung ương | [6 empty] | Tổng số | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số | Nguồn ngân sách trung ương
|  |  |  | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó: | [7 empty] | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó:
|  |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước
[10 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025
1 | 2 | 3=4+9 | 4=5+...+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+15 | 10=11+...+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG SỐ | 9029238.0609 | 4342945.6935 | 1381674 | 2085057.6935 | 794014 | 82200 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 3217335 | 1157540 | 332334 | 577513 | 240458 | 7235 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 35.6324
- | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | 794014 | 794014 |  |  | 794014 |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 240458; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 240458; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 240458
- | VỐN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 82200 | 82200 |  |  |  | 82200 | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7235; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7235; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 21: 7235
- | VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 8153024.0609 | 3466731.6935 | 1381674 | 2085057.6935 |  | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2969642 | 909847 | 332334 | 577513 |  | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.4238
I | Cấp huyện phân bổ chi tiết (đầu tư tập trung và thu tiền sử dụng đất) | 782740 | 782740 | 422740 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 226906 | 226906 | 131754 | 0 | 95152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9887
| TP Long Xuyên | 237509 | 237509 | 87509 |  | 150000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 103257; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 103257; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 47622; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 55635 | [7 empty] | 43.475
| TP Châu Đốc | 65214 | 65214 | 35214 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9475; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9475; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3210; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 6265 | [7 empty] | 14.5291
| TX Tân Châu | 67482 | 67482 | 32482 |  | 35000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 19096; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 19096; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 11908; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 7188 | [7 empty] | 28.2979
| Thị Xã Tịnh Biên | 47391 | 47391 | 32391 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2157; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2157; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2157 | [7 empty] | 4.5515
| Huyện An Phú | 44812 | 44812 | 29812 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7752; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7752; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3803; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 3949 | [7 empty] | 17.2989
| Huyện Châu Phú | 43703 | 43703 | 33703 |  | 10000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 22694; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 22694; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 19879; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 2815 | [7 empty] | 51.9278
| Huyện Châu Thành | 39926 | 39926 | 29926 |  | 10000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8505; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 8505; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 7077; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 1428 | [7 empty] | 21.3019
| Huyện Phú Tân | 64729 | 64729 | 34729 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 10977; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 10977; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 6908; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 4069 | [7 empty] | 16.9584
| Huyện Chợ Mới | 62424 | 62424 | 32424 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 13389; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 13389; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 6689; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 6700 | [7 empty] | 21.4485
| Huyện Thoại Sơn | 56730 | 56730 | 36730 |  | 20000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 15997; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 15997; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 15467; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 530 | [7 empty] | 28.1985
| Huyện Tri Tôn | 52820 | 52820 | 37820 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 13607; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 13607; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 7034; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 6573 | [7 empty] | 25.7611
II | Cấp tỉnh phân bổ | 8164298.0609 | 3478005.6935 | 958934 | 2085057.6935 | 434014 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2983194 | 923399 | 200580 | 577513 | 145306 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.5395 | 0 | 0
| - Thực hiện phân bổ chi tiết | 8164298.0609 | 3478005.6935 | 958934 | 2085057.6935 | 434014 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2983194 | 923399 | 200580 | 577513 | 145306 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.5395
| Chênh lệch số cân đối |  |  | 0 | 0
| TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 7730284.0609 | 3043991.6935 | 958934 | 2085057.6935 | 0 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2837888 | 778093 | 200580 | 577513 | 0 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0
A | Theo ngành, lĩnh vực | 7669621.0609 | 2983328.6935 | 912441 | 2070887.6935 | 0 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2812309 | 752514 | 189171 | 563343 | 0 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.6682
I | Chuẩn bị đầu tư | 12096 | 12096 | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9272 | 0 | 0
II | Thực hiện dự án | 7657525.0609 | 2971232.6935 | 912441 | 2058791.6935 | 0 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2811713 | 751918 | 189171 | 562747 | 0 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.7183 | 0 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 2362431 | 1464281 | 640657 | 823624 | 0 | 0 | 898150 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 435791 | 264351 | 112269 | 152082 | 0 | 0 | 171440 | 171440 | 171440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 0 | 0
b | Dự án nhóm B | 2117378 | 1219228 | 563083 | 656145 | 0 | 0 | 898150 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 346282 | 174842 | 74252 | 100590 | 0 | 0 | 171440 | 171440 | 171440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3543 | 0 | 0
c | Dự án nhóm C | 236529 | 236529 | 69050 | 167479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83131 | 83131 | 31639 | 51492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1462 | 0 | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 4389905.0609 | 975078.6935 | 261679 | 713399.6935 | 0 | 0 | 3414826.3673 | 3414826.3673 | 3058044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 2262655 | 380970 | 71267 | 309703 | 0 | 0 | 1881685 | 1881685 | 1718355 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 51.5422
a | Dự án nhóm A | 3222755 | 267755 | 14692 | 253063 | 0 | 0 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898802 | 232443 | 0 | 232443 | 0 | 0 | 1666359 | 1666359 | 1666359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9186
b | Dự án nhóm B | 397545 | 367545 | 160808 | 206737 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141980 | 111980 | 62670 | 49310 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7142
c | Dự án nhóm C | 769605.0609 | 339778.6935 | 86179 | 253599.6935 | 0 | 0 | 429826.3673 | 429826.3673 | 73044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 221873 | 36547 | 8597 | 27950 | 0 | 0 | 185326 | 185326 | 21996 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 28.8295
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110358 | 103688 | 2726 | 100962 | 0 | 0 | 6670 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1917
b | Dự án nhóm B | 702923 | 329607 | 0 | 329607 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46474 | 39804 | 0 | 39804 | 0 | 0 | 6670 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6115
c | Dự án nhóm C | 202266 | 202266 | 10105 | 192161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 63884 | 63884 | 2726 | 61158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác | 60663 | 60663 | 46493 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25579 | 25579 | 11409 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1657 | 0 | 0
1 | Trả nợ gốc và lãi vay | 32100 | 32100 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 11409; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 11409; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 11409 | [7 empty] | 35.5421
2 | Thu hồi vốn ứng trước hoàn trả nguồn ngân sách trung ương | 14170 | 14170 | 0 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 14170; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 14170; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 14170 | [7 empty] | 100 |  | 0
3 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) | 14393 | 14393 | 14393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 0 | [7 empty] | 0
| PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ | 7669621.0609 | 2983328.6935 | 912441 | 2070887.6935 | 0 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2814485 | 752514 | 189171 | 563343 | 0 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.6965 |  |  | #REF!
A | CHI TIẾT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 7669621.0609 | 2983328.6935 | 912441 | 2070887.6935 | 0 | 0 | 4686292.3673 | 4484142.3673 | 4127360 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 2812309 | 752514 | 189171 | 563343 | 0 | 0 | 2059795 | 2059795 | 1896465 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 36.6682 | 0 | 0 | #REF!
I | QUỐC PHÒNG | 14574 | 14574 | 14574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9014 | 9014 | 9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 |  |  | #REF!
B | Thực hiện dự án | 14574 | 14574 | 14574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9014 | 9014 | 9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 |  |  | #REF!
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378 | 6378 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.824 | 0 | 0 | 2
c | Dự án nhóm C | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378 | 6378 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.824 |  |  | 2
1 | Xây dựng mới cụm kho hậu cần tỉnh | 4132 | 4132 | 4132 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2490; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2490; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2490 | [7 empty] | 60.2614 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
2 | Xây dựng mới khối nhà xe cơ quan, nhà kho và khu nghỉ sĩ quan tại khu vực Sở chỉ huy/Bộ CHQS tỉnh | 4392 | 4392 | 4392 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3888; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3888; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3888 | [7 empty] | 88.5246 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 2636 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11 |  |  | #REF!
c | Dự án nhóm C | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 2636 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11 |  |  | #REF!
| Hệ thống thu gom và xử lý nước thải CDC; quân nhân BĐBP khu vực biên giới | 6050 | 6050 | 6050 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2636; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2636; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2636 | [7 empty] | 43.5702 | Bộ CH BĐBP tỉnh |  | 1
II | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | 231640 | 231640 | 231640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2901 |  |  | 3
B | Thực hiện dự án | 231640 | 231640 | 231640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2901 |  |  | 3
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 189640 | 189640 | 189640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46745 | 46745 | 46745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6493 | 0 | 0 | 2
b | Dự án nhóm B | 189640 | 189640 | 189640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46745 | 46745 | 46745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6493 |  |  | 2
1 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh | 89640 | 89640 | 89640 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang | 100000 | 100000 | 100000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 46745; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 46745; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 46745 | [7 empty] | 46.745 | Công an tỉnh |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60714 |  | 0 | 1
b | Dự án nhóm B | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60714 |  | 0 | 1
| Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang | 42000 | 42000 | 42000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 255; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 255; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 255 | [7 empty] | 0.60714 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 922469 | 922469 | 25000 | 897469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183714 | 183714 | 695 | 183019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9155 |  |  | 23
B | Thực hiện dự án | 922469 | 922469 | 25000 | 897469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183714 | 183714 | 695 | 183019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9155 |  |  | 23
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 147101 | 147101 | 25000 | 122101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38930 | 38930 | 695 | 38235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4648 |  |  | 18
b | Dự án nhóm B | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 |  |  | 1
| Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Châu Đốc | 20000 | 20000 | 20000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 157; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 157; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 157 | [7 empty] | 0.785 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
c | Dự án nhóm C | 127101 | 127101 | 5000 | 122101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38773 | 38773 | 538 | 38235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5057 |  |  | 17
1 | Cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục thuộc Trường Cao đẳng y tế An Giang | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 538; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 538; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 538 | [7 empty] | 10.76 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | THPT Vọng Thê | 17058 | 17058 |  | 17058 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1318; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1318; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1318 | [7 empty] | 7.7266 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Trường THPT Vĩnh Xương | 19711 | 19711 |  | 19711 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3844; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3844; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3844 | [7 empty] | 19.5018 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Trường TH D Phú Hữu (điểm chính) | 7316 | 7316 |  | 7316 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
5 | Đề án chuẩn quốc gia | 78016 | 78016 | 0 | 78016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33073 | 33073 | 0 | 33073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3926 |  |  | 13
5.1 | Huyện Châu Thành | 16458 | 16458 | 0 | 16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7219 | 7219 | 0 | 7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8632 |  |  | 5
(1) | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1913; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1913; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1913 | [7 empty] | 21.2556 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(7) | Trường MG Vĩnh Lợi | 2631 | 2631 |  | 2631 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2239; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2239; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2239 | [7 empty] | 85.1007 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(8) | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thành) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1379 | [7 empty] | 68.95 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(9) | Trường TH Vĩnh Lợi điểm phụ (Hoà Lợi 3) | 932 | 932 |  | 932 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 401; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 401; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 401 | [7 empty] | 43.0258 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(10) | Trường TH A Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 1895 | 1895 |  | 1895 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1287; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1287; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1287 | [7 empty] | 67.9156 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
5.2 | Thị xã Tân Châu | 44558 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17656 | 17656 | 0 | 17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6248 |  |  | 7
(1) | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Quý) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1745; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1745; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1745 | [7 empty] | 87.25 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(2) | Trường MG Tân Thạnh điểm chính mới ( Núi Nổi) | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3414; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3414; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3414 | [7 empty] | 85.35 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(3) | Trường MG Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1709; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1709; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1709 | [7 empty] | 56.9667 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(4) | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2000 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(5) | Trường MG Phú Lộc điểm chính (ấp Phú Yên) | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 5000 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(6) | Trường TH Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2180; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2180; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2180 | [7 empty] | 12.8235 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(7) | Trường TH Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) | 11558 | 11558 |  | 11558 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1608; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1608; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1608 | [7 empty] | 13.9124 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
5.3 | Huyện An Phú | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198 | 8198 | 0 | 8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2235 |  |  | 1
(1) | Trường TH A Khánh An | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8198; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 8198; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 8198 | [7 empty] | 48.2235 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 330504 | 330504 | 0 | 330504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68192 | 68192 | 0 | 68192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6327 |  |  | 5
b | Dự án nhóm B | 126737 | 126737 | 0 | 126737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49082 | 49082 | 0 | 49082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7274 |  |  | 5
1 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 15442 | 15442 |  | 15442 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 562; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 562; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 562 | [7 empty] | 3.6394 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2082; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2082; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2082 | [7 empty] | 10.41 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Trường MG Họa Mi (điểm chính) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 10000 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên | Hoàn tạm ứng | 1
5 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 thành phố Long Xuyên | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 11324; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 11324; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 11324 | [7 empty] | 75.4933 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
6 | Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7827; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7827; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 7827 | [7 empty] | 26.09 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 1
7 | Đề án trường chuẩn quốc gia | 36295 | 36295 | 0 | 36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17287 | 17287 | 0 | 17287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6292 | 0 | 0
7.1 | Huyện Phú Tân | 12295 | 12295 | 0 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10760 | 10760 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5153
| Trường THCS Phú Thọ | 12295 | 12295 |  | 12295 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 10760; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 10760; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 10760 | [7 empty] | 87.5153 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
7.2 | Huyện An Phú | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trường THCS Phước Hưng | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
7.3 | Huyện Châu Phú | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 6527 | 0 | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6214
| Trường THCS Thạnh Mỹ Tây | 14000 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6527; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 6527; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 6527 | [7 empty] | 46.6214 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
c | Dự án nhóm C | 203767 | 203767 | 0 | 203767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19110 | 19110 | 0 | 19110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3784
1 | Trường tiểu học B Định Mỹ Điểm chính (ấp Mỹ Phú) | 10644 | 10644 |  | 10644 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1641; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1641; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1641 | [7 empty] | 15.4171 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Trường tiểu học A Vĩnh Khánh Điểm chính (ấp Vĩnh Lợi) | 19445 | 19445 |  | 19445 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3169; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3169; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3169 | [7 empty] | 16.2972 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
3 | Trường tiểu học A Vĩnh Chánh Điểm chính (ấp Đông An) | 11363 | 11363 |  | 11363 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1855; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1855; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1855 | [7 empty] | 16.3249 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
4 | Trường THPT Vĩnh Bình | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 332; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 332; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 332 | [7 empty] | 6.64 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
5 | Trường THPT Võ Thành Trinh | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 209; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 209; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 209 | [7 empty] | 2.09 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
6 | Trường THPT Lương Văn Cù | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 309 | [7 empty] | 2.575 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
7 | Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
8 | Trường TH A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4111; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4111; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4111 | [7 empty] | 41.11 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
10 | Trường MG Mỹ Hội Đông điểm chính (Mỹ Đức) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1575; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1575; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1575 | [7 empty] | 15.75 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
11 | Trường MG Long Giang điểm chính (Long Thạnh 2) | 9263 | 9263 |  | 9263 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
12 | Trường THCS Lê Hưng Nhượng | 6000 | 6000 |  | 6000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
13 | Trường THCS Dương Bình Giang | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
14 | Trường THCS Hoàng Hiệp | 7000 | 7000 |  | 7000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
15 | Trường THCS Phan Thành Long | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
16 | Trường THCS Nguyễn Kim Nha | 3000 | 3000 |  | 3000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
17 | Trường THCS Long Giang | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
18 | Trường THCS Cái Dầu | 3000 | 3000 |  | 3000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
19 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7794
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 | 3800 | 3800 |  | 3800 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 2. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2025; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2025; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2025 | [7 empty] | 67.5 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
20 | Đề án chuẩn quốc gia | 60252 | 60252 | 0 | 60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 3884 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4463
(1) | Trường THCS Hoà Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thạnh Hòa) | 17598 | 17598 |  | 17598 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Trường mẫu giáo Bình Thạnh | 18200 | 18200 |  | 18200 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(4) | Trường TH A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 173; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 173; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 173 | [7 empty] | 1.73 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(5) | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm chính (Mỹ Bình) | 1467 | 1467 |  | 1467 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 724; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 724; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 724 | [7 empty] | 49.3524 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(6) | Trường TH B Thạnh Mỹ Tây (Ba Xưa) | 2987 | 2987 |  | 2987 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2987; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2987; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2987 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 444864 | 444864 | 0 | 444864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76592 | 76592 | 0 | 76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2169
b | Dự án nhóm B | 299607 | 299607 | 0 | 299607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39804 | 39804 | 0 | 39804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2854
1 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 9000 | 9000 |  | 9000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
2 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 54780 | 54780 | 0 | 54780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11586 | 11586 | 0 | 11586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1501
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chừa nhà vệ sinh vâ công trình nước sạch cho các trường trên đia bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021-2025 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
| 2 .Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2021-2025 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
| 3. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2021-2025 | 9780 | 9780 |  | 9780 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
| 4. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tỉnh Biên giai đoạn 2021-2025 | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2602; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2602; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2602 | [7 empty] | 16.2625 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
| 5. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2021-2025 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6266; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 6266; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 6266 | [7 empty] | 62.66 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
| 6. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021-2025 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2418; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2418; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2418 | [7 empty] | 48.36 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
| 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 300; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 300; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 300 | [7 empty] | 5 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
3 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025: | 235827 | 235827 | 0 | 235827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218 | 28218 | 0 | 28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9656
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Thành | 27553 | 27553 |  | 27553 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 2. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Phú | 55179 | 55179 |  | 55179 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 19951; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 19951; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 19951 | [7 empty] | 36.1569 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
| 3. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tịnh Biên | 98355 | 98355 |  | 98355 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8267; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 8267; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 8267 | [7 empty] | 8.4053 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
| 4. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tri Tôn | 54740 | 54740 |  | 54740 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
c | Dự án nhóm C | 145257 | 145257 | 0 | 145257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36788 | 36788 | 0 | 36788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3261
1 | Trường tiểu học B Vĩnh Phú Điểm chính (ấp Trung Phú 3) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Trường mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2458; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2458; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2458 | [7 empty] | 24.58 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
3 | Trường TH Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
4 | Trường TH Long Hòa điểm phụ (Long Thạnh 2) | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1039; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1039; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1039 | [7 empty] | 69.2667 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
5 | Trường tiểu học B Phú Mỳ | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
6 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 13986 | 13986 | 0 | 13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13340 | 13340 | 0 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3811
| 1. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9757; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9757; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 9757 | [7 empty] | 97.57 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
| 2. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025 | 3986 | 3986 |  | 3986 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3583; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3583; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3583 | [7 empty] | 89.8896 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Châu Đốc | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
7 | Trường THCS Tân Tuyến | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3083; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3083; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3083 | [7 empty] | 30.83 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
8 | Trường THCS Lạc Quới | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
10 | Trường tiểu học Lạc Qưới điểm chính (Vĩnh Hòa) | 16434 | 16434 |  | 16434 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5916; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5916; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 5916 | [7 empty] | 35.9985 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
11 | Trường tiểu học Lạc Qưới điểm phụ (Vĩnh Thuận) | 4337 | 4337 |  | 4337 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4097; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4097; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4097 | [7 empty] | 94.4662 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
12 | Đề án chuẩn quốc gia | 49000 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855 | 6855 | 0 | 6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9898
(1) | Trường TH A Vĩnh An chính (Vĩnh Quới) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6855; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 6855; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 6855 | [7 empty] | 68.55 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường TH A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Trường TH Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(4) | Trường THCS Vĩnh Hanh | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(5) | Trường THCS Bình Thạnh | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(6) | Trường THCS Vĩnh Lợi | 4000 | 4000 |  | 4000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(7) | Trường THCS Vĩnh An | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
IV | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 600737 | 398587 | 0 | 398587 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 17737 | 17737 | 0 | 17737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9525
A | Chuẩn bị đầu tư | 1296 | 1296 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9877
| Dự án Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 1296 | 1296 |  | 1296 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 596; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 596; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 596 | [7 empty] | 45.9877 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
B | Thực hiện dự án | 599441 | 397291 | 0 | 397291 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 17141 | 17141 | 0 | 17141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8595
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 566588 | 364438 | 0 | 364438 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 15806 | 15806 | 0 | 15806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7897
b | Dự án nhóm B | 550854 | 348704 | 0 | 348704 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 11563 | 11563 | 0 | 11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0991
1 | Bệnh viện y học cổ truyền An Giang | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (Khối Nhi 200 giường) | 98167 | 98167 |  | 98167 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7577; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7577; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 7577 | [7 empty] | 7.7185 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang | 235373 | 33223 |  | 33223 |  |  | 202150 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 202150 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Bệnh viện Mắt -Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang | 110000 | 110000 |  | 110000 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 314; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 314; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 314 | [7 empty] | 0.28545 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
5 | Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang | 85450 | 85450 |  | 85450 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
6 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới | 5864 | 5864 |  | 5864 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3672; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3672; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3672 | [7 empty] | 62.6194 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
c | Dự án nhóm C | 15734 | 15734 | 0 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243 | 4243 | 0 | 4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9671
1 | Xây dựng mới Khoa Xét nghiệm và Khoa Giải phẫu bệnh lý thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh | 14654 | 14654 |  | 14654 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4003; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4003; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4003 | [7 empty] | 27.3168 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Các trạm y tế xã | 1080 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2222
| Nâng cấp cải tạo trạm y tế xã Tân Phú | 1080 | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 240; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 240; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 240 | [7 empty] | 22.2222 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
b | Dự án nhóm B | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
| Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang (giai đoạn 2) | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 228; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 228; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 228 | [7 empty] | 0.76 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1107 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8013
c | Dự án nhóm C | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1107 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8013
| Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế Tân Trung | 2853 | 2853 |  | 2853 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1107; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1107; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1107 | [7 empty] | 38.8013 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
V | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 74716 | 74716 | 15852 | 58864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356 | 13356 | 0 | 13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8757 | 0 | 0
A | Chuẩn bị đầu tư | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Di tích Đá Nổi | 400 | 400 |  | 400 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Di tích Gò Cây Tung | 400 | 400 |  | 400 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
B | Thực hiện dự án | 73916 | 73916 | 15852 | 58064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13356 | 13356 | 0 | 13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0692
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7998
b | Dự án nhóm B | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7998
| Nhà hát tỉnh An Giang | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 796 | [7 empty] | 1.7998 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 15637 | 15637 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410 | 8410 | 0 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7827 | 0 | 0
c | Dự án nhóm C | 15637 | 15637 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8410 | 8410 | 0 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7827 | 0 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: | 8949 | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4628 | 0 | 0
| 1.Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Thạnh | 2812 | 2812 |  | 2812 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 827; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 827; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 827 | [7 empty] | 29.4097 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
| 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Trung | 1436 | 1436 |  | 1436 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 496; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 496; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 496 | [7 empty] | 34.5404 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
| 3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã Vĩnh Lợi | 2989 | 2989 |  | 2989 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1952; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1952; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1952 | [7 empty] | 65.3061 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Phú, huyện Châu Thành | 1712 | 1712 |  | 1712 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 525 | [7 empty] | 30.6659 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Châu Thành | 3147 | 3147 |  | 3147 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1311; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1311; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1311 | [7 empty] | 41.6587 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Chợ Mới | 3175 | 3175 |  | 3175 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2933; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2933; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2933 | [7 empty] | 92.378 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
4 | Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạn cấp tỉnh (KH 780) | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0
| Cải tạo Đình Bình Phú, xã Bình Hòa huyện Châu Thành | 366 | 366 |  | 366 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 366; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 366; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 366 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5353
c | Dự án nhóm C | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5353 | 0 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: | 3999 | 3999 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 2336 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4146 |  | 0
| Trung tâm văn hóa, thể thao xã Lạc Quới | 3999 | 3999 |  | 3999 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2336; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2336; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2336 | [7 empty] | 58.4146 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
2 | Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạn cấp tỉnh (KH 780) | 10052 | 10052 | 0 | 10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0462
| 1. Di tích Hố thờ An Lợi | 8052 | 8052 |  | 8052 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1814 | [7 empty] | 22.5286 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Kể cả chuẩn bị đầu tư | 1
| 2. Trùng tu, sửa chữa Đình Bình Mỹ | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
VI | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | 5404858 | 1277498 | 575726 | 701772 | 0 | 0 | 4127360 | 4127360 | 4127360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341113 | 444648 | 95847 | 348801 | 0 | 0 | 1896465 | 1896465 | 1896465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315 | 0 | 0
VI.1 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | 202130 | 129086 | 16563 | 112523 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295 | 15299 | 1306 | 13993 | 0 | 0 | 21996 | 21996 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.451
A | Chuẩn bị đầu tư | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xây dựng hệ thống hồ trữ ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất tiểu vùng tứ giác Long Xuyên | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
B | Thực hiện dự án | 192130 | 119086 | 16563 | 102523 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295 | 15299 | 1306 | 13993 | 0 | 0 | 21996 | 21996 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4113
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 89232 | 89232 | 6709 | 82523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15299 | 15299 | 1306 | 13993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1452
b | Dự án nhóm B | 82523 | 82523 | 0 | 82523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993 | 13993 | 0 | 13993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9565 | 0 | 0
1 | Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. | 47523 | 47523 |  | 47523 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 12567; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 12567; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 12567 | [7 empty] | 26.444 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá tra tập trung tỉnh An Giang | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1426; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1426; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1426 | [7 empty] | 4.0743 | Sở NN&PTNT |  | 1
c | Dự án nhóm C | 6709 | 6709 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1306 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4664
| Dự án Kè quản lý khu đất bãi bồi tiếp giáp Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng | 6709 | 6709 | 6709 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1306; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1306; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 1306 | [7 empty] | 19.4664 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 100985 | 27941 | 7941 | 20000 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21996 | 21996 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7815
c | Dự án nhóm C | 100985 | 27941 | 7941 | 20000 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21996 | 21996 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7815 |  | 0
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 | 4755 | 4755 | 4755 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QL Rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh |  | 1
2 | Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025 | 3186 | 3186 | 3186 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Chi cục Kiểm lâm |  | 1
3 | Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Sở NN&PTNT |  | 1
4 | Dự án Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân | 26439 | 0 |  |  |  |  | 26439 | 26439 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 26439; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 16281; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 16281 | 16281 | 16281 |  |  |  |  | 61.5795 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
5 | Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong | 46605 | 0 |  |  |  |  | 46605 | 46605 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 46605; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5715; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5715 | 5715 | 5715 |  |  |  |  | 12.2626 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Dự án nhóm C | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP, trong đó: | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ phát triển hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt Nhơn Hưng | 1913 | 1913 | 1913 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
VI.2 | GIAO THÔNG | 5012299 | 1007983 | 470037 | 537946 | 0 | 0 | 4004316 | 4004316 | 4004316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289260 | 417115 | 82307 | 334808 | 0 | 0 | 1872145 | 1872145 | 1872145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6729
B | Thực hiện dự án | 5012299 | 1007983 | 470037 | 537946 | 0 | 0 | 4004316 | 4004316 | 4004316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289260 | 417115 | 82307 | 334808 | 0 | 0 | 1872145 | 1872145 | 1872145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6729
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 1133318 | 487318 | 262435 | 224883 | 0 | 0 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263663 | 94547 | 11295 | 83252 | 0 | 0 | 169116 | 169116 | 169116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2647
b | Dự án nhóm B | 1096402 | 450402 | 253860 | 196542 | 0 | 0 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249875 | 80759 | 6521 | 74238 | 0 | 0 | 169116 | 169116 | 169116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7905
1 | Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng) | 3613 | 3613 | 0 | 3613 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3493; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3493; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3493 | [7 empty] | 96.6787 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
2 | Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu số 16 đến ngã 3 giao nhau giữa đường 3 tháng 2 và đường Hùng Vương) | 21000 | 21000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2773; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2773; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2773 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.2048 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
3 | Nâng cấp Đường tỉnh 949 | 43000 | 43000 |  | 43000 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 19606; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 19606; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 19606 | [7 empty] | 45.5953 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
4 | Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp | 608112 | 258112 | 229112 | 29000 |  |  | 350000 | 350000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 350000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 79531; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 15023; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 15023 | 64508 | 64508 | 64508 |  |  |  |  | 13.0783 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
5 | Nâng cấp mở rông khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc | 12309 | 12309 |  | 12309 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 12309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 12309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 12309 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
6 | Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2 | 358620 | 108620 | 0 | 108620 |  |  | 250000 | 250000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 250000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 128415; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 23807; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 23807 | 104608 | 104608 | 104608 |  |  |  |  | 35.8081 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
7 | Đường đê Kênh Hòa Bình | 3748 | 3748 | 3748 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3748; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3748; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3748 | [7 empty] | 100 | UBND TP.Châu Đốc |  | 1
8 | Đường kênh Long Điền A-B | 46000 | 0 |  |  |  |  | 46000 | 46000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 46000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | UBND huyện Chợ Mới |  | 1
c | Dự án nhóm C | 36916 | 36916 | 8575 | 28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788 | 13788 | 4774 | 9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3497
1 | Tuyến ĐH.06 (Mỹ Khánh-ranh Tri Tôn) | 5028 | 5028 |  | 5028 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5028; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5028; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 5028 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
2 | Tuyến ĐH. 03 (cầu Trà Can - Bình Chánh) | 8575 | 8575 | 8575 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4774; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4774; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4774 | 0 | 0 | [5 empty] | 55.6735 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Xử lý hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 1 đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV-III, thành lập thị xã Tịnh Biên | 23313 | 23313 |  | 23313 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3986; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3986; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3986 | [7 empty] | 17.0978 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 3445665 | 460665 | 207602 | 253063 | 0 | 0 | 2985000 | 2985000 | 2985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999814 | 303455 | 71012 | 232443 | 0 | 0 | 1696359 | 1696359 | 1696359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0385 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A | 3222755 | 267755 | 14692 | 253063 | 0 | 0 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898802 | 232443 | 0 | 232443 | 0 | 0 | 1666359 | 1666359 | 1666359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9186 |  | 0
| Đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng (tham gia công tác GPMB dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, phân đoạn qua địa phận tỉnh An Giang) | 3222755 | 267755 | 14692 | 253063 |  |  | 2955000 | 2955000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 2955000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1898802; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 232443; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 232443 | 1666359 | 1666359 | 1666359 |  |  |  |  | 58.9186 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
b | Dự án nhóm B | 148808 | 118808 | 118808 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415 | 62415 | 62415 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1035
1 | Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo - Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) | 62000 | 62000 | 62000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 32415; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 32415; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 32415 | [7 empty] | 52.2823 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ QL91 đến rừng tràm Trà sư, huyện Tịnh Biên) | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 30000 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
3 | Nâng cấp, mở rộng đường bờ Đông liên xã | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
4 | Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến đường tránh thành phố Long Xuyên) | 11808 | 11808 | 11808 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
5 | Dự án Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy) | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 100 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
c | Dự án nhóm C | 74102 | 74102 | 74102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8597 | 8597 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6016
1 | Cầu Phú Vĩnh | 45184 | 45184 | 45184 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8597; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 8597; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 8597 | [7 empty] | 19.0266 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa-ranh Tri Tôn) | 17999 | 17999 | 17999 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Cầu Đa Phước - Vĩnh Trường | 10919 | 10919 | 10919 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 433316 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25783 | 19113 | 0 | 19113 | 0 | 0 | 6670 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9502
b | Dự án nhóm B | 403316 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6538
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đấu nối với đường tỉnh 945 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
2 | Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) | 241316 | 0 |  |  |  |  | 241316 | 241316 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 241316; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2876; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 2876 | 2876 | 2876 |  |  |  |  | 1.1918 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
3 | Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến km15+950) | 132000 | 0 |  |  |  |  | 132000 | 132000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 132000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3794; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 3794 | 3794 | 3794 |  |  |  |  | 2.8742 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
c | Dự án nhóm C | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19113 | 19113 | 0 | 19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.71
1 | Tuyến đường kênh E | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Nâng cấp, mở rộng cầu An Phú - Vĩnh Trường và đường dẫn vào cầu, kết nối thông tuyến với Quốc lộ 91C | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 19113; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 19113; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 19113 | [7 empty] | 95.565 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
VI.3 | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | 90359 | 40359 | 40359 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591
B | Thực hiện dự án | 90359 | 40359 | 40359 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 88217 | 38217 | 38217 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 2638 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6248
b | Dự án nhóm B | 82650 | 32650 | 32650 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3684
1 | Mở rộng Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung | 1441 | 1441 | 1441 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | UBND huyện Phú Tân |  | 1
2 | Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương | 81209 | 31209 | 31209 |  |  |  | 50000 | 50000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 50000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4437; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2113; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2113 | 2324 | 2324 | 2324 |  |  |  |  | 5.4637 | Ban QL Khu kinh tế |  | 1
c | Dự án nhóm C | 5567 | 5567 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4306
| Cụm công nghiệp Lương An Trà (giai đoạn 1) | 5567 | 5567 | 5567 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 525 | [7 empty] | 9.4306 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2017
c | Dự án nhóm C | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2017
| Hàng rào kiên cố bảo vệ hai bên hành lang cầu Long Bình | 2142 | 2142 | 2142 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 90; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 90; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 90 | [7 empty] | 4.2017 | Ban QL Khu kinh tế |  | 1
VI.4 | DU LỊCH | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
B | Thực hiện dự án | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
b | Dự án nhóm B | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
| Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc | 50000 | 50000 |  | 50000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Châu Đốc |  | 1
VI.5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 48767 | 48767 | 48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 9506 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4927
B | Thực hiện dự án | 48767 | 48767 | 48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 9506 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4927
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 44631 | 44631 | 44631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 9506 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2991
b | Dự án nhóm B | 31081 | 31081 | 31081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tạo quỹ đất và đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh An Giang | 8958 | 8958 | 8958 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 | 22123 | 22123 | 22123 | [23 empty] | 0 | Sở Xây dựng |  | 1
c | Dự án nhóm C | 13550 | 13550 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 9506 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.155
| Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch (giai đoạn 2) | 13550 | 13550 | 13550 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9506; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9506; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 9506 | [7 empty] | 70.155 | Sở Tư pháp |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
c | Dự án nhóm C | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0
| Xây dựng bản đồ số doanh nghiệp tỉnh An Giang | 4136 | 4136 | 4136 | [23 empty] | 0 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | 1
VI.6 | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4135
B | Thực hiện dự án | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 364
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 214 | 4500
c | Dự án nhóm C | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4350 | 4349
1 | Tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân sinh sống trong phạm vi kênh 10, kênh 11 và kênh 13 (Tiểu vùng kênh 7 - Cần Thảo - Kênh Đào - Kênh ranh CP-TB), xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | 532 | 532 |  | 532 | [22 empty] | 0 | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
2 | Cấp nước cho các xã thuộc huyện Châu Thành bị ảnh hưởng bởi hai dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu và Cánh đồng lớn (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | 771 | 771 |  | 771 | [22 empty] | 0 | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
VII | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8886
B | Thực hiện dự án | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8886
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33706 | 33706 | 33706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8886
b | Dự án nhóm B | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716 | 18716 | 18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.58
1 | Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc | 10000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9568; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9568; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 9568 | [7 empty] | 95.68 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1 | 20324
2 | Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh | 10000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9148; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9148; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 9148 | [7 empty] | 91.48 | Tòa án tỉnh |  | 1
c | Dự án nhóm C | 29649 | 29649 | 29649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 14990 | 14990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5582 | 0 | 0 |  | 2000
1 | Trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 18713 | 18713 | 18713 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8949; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 8949; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 8949 | [7 empty] | 47.8224 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Nâng cấp, cải tao trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
3 | Trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 2936 | 2936 | 2936 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2227; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2227; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2227 | [7 empty] | 75.8515 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Trụ sở UBND xã Phú An | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3000 | [7 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
5 | Trụ sở UBND xã Phú Long | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 814 | [7 empty] | 27.1333 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
VIII | XÃ HỘI | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 163760 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 163330 | 163330 | 0 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 44.1428
B | Thực hiện dự án | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 163760 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 163330 | 163330 | 0 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 44.1428
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 163760 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 163330 | 163330 | 0 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 44.1428
c | Dự án nhóm C | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 163760 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 163330 | 163330 | 0 | 53371 | 6028 | 103931 | 0 | 44.1428
I | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 104849 | 9532 | 0 | 9532 | 0 | 0 | 95317 | 95317 | 0 | 95317 | 0 | 0 | 0 | 53440 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 53371 | 53371 | 0 | 53371 | 0 | 0 | 0 | 50.9685
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 61767 | 5615 | 0 | 5615 | 0 | 0 | 56152 | 56152 | 0 | 56152 | 0 | 0 | 0 | 41338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41338 | 41338 | 0 | 41338 | 0 | 0 | 0 | 66.9257
1.1 | Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 50767 | 4615 |  | 4615 |  |  | 46152 | 46152 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 46152; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 41338; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 41338 | 41338 |  | 41338 |  |  |  | 81.4269 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1 |  | -3588
1.2 | Tiểu Dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 11000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 10000 | 10000 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1
2 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 43082 | 3917 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 39165 | 39165 | 0 | 39165 | 0 | 0 | 0 | 12102 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 12033 | 12033 | 0 | 12033 | 0 | 0 | 0 | 28.0906
2.1 | Tiểu Dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 38055 | 3460 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 34595 | 34595 | 0 | 34595 | 0 | 0 | 0 | 12102 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 12033 | 12033 | 0 | 12033 | 0 | 0 | 0 | 31.8013
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 16585 | 1507 |  | 1507 |  |  | 15078 | 15078 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 15078; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5946; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 69; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 69 | 5877 | 5877 |  | 5877 |  |  |  | 35.8517 | Trường Cao đẳng nghề An Giang |  | 1
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 3790 | 345 |  | 345 |  |  | 3445 | 3445 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 3445; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 269; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 269 | 269 |  | 269 |  |  |  | 7.0976 | Trường Cao đẳng Y tế An Giang |  | 1
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 17680 | 1608 |  | 1608 |  |  | 16072 | 16072 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 16072; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5887; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5887 | 5887 |  | 5887 |  |  |  | 33.2975 | Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh |  | 1
2.2 | Tiểu Dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững | 5027 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 4570 | 4570 | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu | 5027 | 457 |  | 457 |  |  | 4570 | 4570 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 4570; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh |  | 1
II | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 51304.0609 | 4663.6935 | 0 | 4663.6935 | 0 | 0 | 46640.3673 | 46640.3673 | 0 | 0 | 46640.3673 | 0 | 0 | 6389 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 6028 | 6028 | 0 | 0 | 6028 | 0 | 0 | 12.4532
1 | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 13993 | 1272 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 12721 | 12721 | 0 | 0 | 12721 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 4.8453
| 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn | 7052 | 641 |  | 641 |  |  | 6411 | 6411 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 6411; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1 | -6028
| 2. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tịnh Biên | 2937 | 267 |  | 267 |  |  | 2670 | 2670 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2670; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 678; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 678 | 678 |  |  | 678 |  |  | 23.0848 | UBND TX.Tịnh Biên |  | 1
| 3. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Phú | 1825 | 166 |  | 166 |  |  | 1659 | 1659 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1659; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện An Phú |  | 1
| 4. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 991 | 90 |  | 90 |  |  | 901 | 901 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 901; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Thoại Sơn |  | 1
| 5. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn TX Tân Châu | 1188 | 108 |  | 108 |  |  | 1080 | 1080 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1080; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND TX.Tân Châu |  | 1
2 | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 24708 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 22462 | 22462 | 0 | 0 | 22462 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 7.9165
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 24708 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 22462 | 22462 | 0 | 0 | 22462 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 7.9165
| 1. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tri Tôn | 17417 | 1583 |  | 1583 |  |  | 15834 | 15834 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 15834; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1808; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1808 | 1808 |  |  | 1808 |  |  | 10.3807 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1
| 2. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã Tịnh Biên | 7291 | 663 |  | 663 |  |  | 6628 | 6628 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 6628; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 148; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 148 | 148 |  |  | 148 |  |  | 2.0299 | UBND TX.Tịnh Biên |  | 1
| 3. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện An Phú | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UBND huyện An Phú |  | 1
| 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UBND huyện Thoại Sơn |  | 1
3 | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 6739.0041 | 612.6367 | 0 | 612.6367 | 0 | 0 | 6126.3673 | 6126.3673 | 0 | 0 | 6126.3673 | 0 | 0 | 2947 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 43.7305
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 6739.0041 | 612.6367 | 0 | 612.6367 | 0 | 0 | 6126.3673 | 6126.3673 | 0 | 0 | 6126.3673 | 0 | 0 | 2947 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 43.7305
| 1. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang | 3265.0884 | 296.8262 |  | 296.8262 |  |  | 2968.2622 | 2968.2622 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2968.2622; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 764; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 46; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 46 | 718 | 718 |  |  | 718 |  |  | 23.3991 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 1
| 2. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên | 1785.9918 | 162.3629 |  | 162.3629 |  |  | 1623.6289 | 1623.6289 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1623.6289; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 755; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 162; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 162 | 593 | 593 |  |  | 593 |  |  | 42.2734 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 1
| 3. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn | 1687.9238 | 153.4476 |  | 153.4476 |  |  | 1534.4762 | 1534.4762 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1534.4762; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1428; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 153; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 153 | 1275 | 1275 |  |  | 1275 |  |  | 84.601 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 1
4 | DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2528.8568 | 229.8568 | 0 | 229.8568 | 0 | 0 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2528.8568 | 229.8568 |  | 229.8568 |  |  | 2299 | 2299 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2299; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | 1
5 | DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 3335.2 | 303.2 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 3335.2 | 303.2 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; | 2840.2 | 258.2 |  | 258.2 |  |  | 2582 | 2582 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2582; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 1
| 2. Thiết lập phòng hợp trực tuyến tại Ban Dân tộc | 495 | 45 |  | 45 |  |  | 450 | 450 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 450; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Ban Dân tộc tỉnh |  | 1
III | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | 214825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214825 | 214825 | 0 | 0 | 0 | 214825 | 0 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 0 | 48.3794
| A. Vốn đầu tư công phân bổ theo hệ số (Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022) | 204825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204825 | 204825 | 0 | 0 | 0 | 204825 | 0 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 0 | 50.7414
1 | Huyện thực hiện bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 | 27586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27586 | 27586 | 0 | 0 | 0 | 27586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Huyện NTM Châu Thành | 13793 | 0 |  |  |  |  | 13793 | 13793 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 13793; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Châu Thành |  | 1
1.2 | Huyện NTM Chợ Mới | 13793 | 0 |  |  |  |  | 13793 | 13793 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 13793; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Chợ Mới |  | 1
2 | Huyện thực hiện tiêu chí cho các xã NTM và xã phấn đấu NTM | 177239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177239 | 177239 | 0 | 0 | 0 | 177239 | 0 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 103931 | 0 | 0 | 0 | 103931 | 0 | 58.6389
2.1 | Thành phố Long Xuyên | 1379 | 0 |  | 0 |  |  | 1379 | 1379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1330; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1330 | 1330 |  |  |  | 1330 |  | 96.4467 | UBND TP.Long Xuyên |  | 1
2.2 | Thành phố Châu Đốc | 1379 | 0 |  | 0 |  |  | 1379 | 1379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  | 0.50761 | UBND TP.Châu Đốc |  | 1
2.3 | Thị xã Tân Châu | 17241 | 0 |  |  |  |  | 17241 | 17241 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 17241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 11624; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 11624 | 11624 |  |  |  | 11624 |  | 67.4207 | UBND TX.Tân Châu |  | 1
2.4 | Thị xã Tịnh Biên | 14483 | 0 |  |  |  |  | 14483 | 14483 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 14483; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5320; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5320 | 5320 |  |  |  | 5320 |  | 36.7327 | UBND TX.Tịnh Biên |  | 1
2.5 | Huyện Thoại Sơn | 9655 | 0 |  |  |  |  | 9655 | 9655 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 9655; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5277; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5277 | 5277 |  |  |  | 5277 |  | 54.6556 | UBND huyện Thoại Sơn |  | 1
2.6 | Huyện Châu Phú | 21379 | 0 |  |  |  |  | 21379 | 21379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 21379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2615; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 2615 | 2615 |  |  |  | 2615 |  | 12.2316 | UBND huyện Châu Phú |  | 1
2.7 | Huyện Chợ Mới | 22759 | 0 |  |  |  |  | 22759 | 22759 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 22759; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 13136; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 13136 | 13136 |  |  |  | 13136 |  | 57.7178 | UBND huyện Chợ Mới |  | 1
2.8 | Huyện Châu Thành | 22758 | 0 |  |  |  |  | 22758 | 22758 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 22758; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 19174; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 19174 | 19174 |  |  |  | 19174 |  | 84.2517 | UBND huyện Châu Thành |  | 1
2.9 | Huyện Phú Tân | 30344 | 0 |  |  |  |  | 30344 | 30344 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 30344; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9071; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 9071 | 9071 |  |  |  | 9071 |  | 29.8939 | UBND huyện Phú Tân |  | 1
2.10 | Huyện Tri Tôn | 10345 | 0 |  |  |  |  | 10345 | 10345 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 10345; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 8412; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 8412 | 8412 |  |  |  | 8412 |  | 81.3146 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1
2.11 | Huyện An Phú | 25517 | 0 |  |  |  |  | 25517 | 25517 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 25517; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 15018; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 15018 | 15018 |  |  |  | 15018 |  | 58.8549 | UBND huyện An Phú |  | 1
| B. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Chung các lĩnh vực |  | 1
B | BỐ TRÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC | 60663 | 60663 | 46493 | 14170 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25579 | 25579 | 11409 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1657 | 0 | 0
1 | Trả nợ gốc và lãi vay | 32100 | 32100 | 32100 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 11409; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 11409; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 11409 | [7 empty] | 35.5421 | Sở Tài chính |  | 1
2 | Thu hồi vốn ứng trước hoàn trả nguồn ngân sách trung ương | 14170 | 14170 |  | 14170 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 14170; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 14170; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 14170 | [7 empty] | 100 | Sở Tài chính |  | 1
3 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) | 14393 | 14393 | 14393 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Sở Tài chính |  | 1

## PL4-GN KD23-24
PHU LỤC 4
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2023 ĐẾN HẾT 31/01/2024 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số 319/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 | [11 empty] | Tổng giá trị giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 | Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2024 (%) | Chủ đầu tư | Ghi chú | Số dự án | Số dự án kéo dài
|  |  | Tổng số vốn ngân sách địa phương | Trong đó: |  |  |  | Tổng nguồn vốn NSTW | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số vốn ngân sách địa phương | Trong đó: |  |  |  | Tổng số vốn ngân sách trung ương | Trong đó:
|  |  |  | ĐTTT | XSKT | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng số vốn ngân sách trung ương trong nước | Trong đó: |  |  |  | Tổng số vốn ngân sách trung ương ngoài nước |  |  | ĐTTT | XSKT | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Tổng vốn ngân sách trung ương trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngân sách trung ương ngoài nước
[10 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025
1 | 2 | 3=4+9 | 4=5+...+8 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9=10+..+13 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14=15+20 | 15=16+..+19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=21+..24 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25=14/3 | 26 | 27 | 15 | 16
| TỔNG SỐ | 635533.8787 | 96701.5 | 46663 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 75333 | 12916 | 4365 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 11.8535
- | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | 0 | [27 empty] | 0
| Cấp huyện quản lý | 37046 | 37046 | 37046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4903
| Cấp tỉnh quản lý | 449576.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 74040 | 11623 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4688
- | VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 0
- | VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 486622.8787 | 96701.5 | 46663 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 75333 | 12916 | 4365 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 15.4808
I | Cấp huyện phân bổ chi tiết (Đầu tư tập trung) | 37046 | 37046 | 37046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 | 1293 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4903 | 0 | 0
| TP Long Xuyên | 6516 | 6516 | 6516 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| TP Châu Đốc | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| TX Tân Châu | 204 | 204 | 204 | [11 empty] | 0
| Thị xã Tịnh Biên | 4460 | 4460 | 4460 | [11 empty] | 0
| Huyện An Phú | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| Huyện Châu Phú | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| Huyện Châu Thành | 5517 | 5517 | 5517 | [11 empty] | 0
| Huyện Phú Tân | 10403 | 10403 | 10403 | [11 empty] | 0
| Huyện Chợ Mới | 735 | 735 | 735 | [11 empty] | 0
| Huyện Thoại Sơn | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| Huyện Tri Tôn | 9211 | 9211 | 9211 | [10 empty] | 1293 | 1293 | 1293 | [10 empty] | 14.0376
II | Cấp tỉnh phân bổ | 449576.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 74040 | 11623 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4688
| - Thực hiện phân bổ chi tiết | 449576.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 74040 | 11623 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4688
| Chênh lệch số cân đối | 0
| TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 449576.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 74040 | 11640 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4688 |  | 0 | 257 | 51
A | Theo ngành, lĩnh vực | 449576.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 74040 | 11640 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4688 | 0 | 0 | 257 | 51
I | Chuẩn bị đầu tư | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1
II | Thực hiện dự án | 449536.8787 | 59615.5 | 9617 | 49998.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 | 148911 | 73997 | 11580 | 3072 | 8508 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 16.4607 | 0 |  | 251 | 50
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 322482.3787 | 18124 | 5282 | 12842 | 0 | 0 | 413208.3787 | 304358.3787 | 304358.3787 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 19496 | 5837 | 1572 | 4265 | 0 | 0 | 13659 | 2342 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 11317 | 6.0456 | 0 | 0 | 114 | 23
| Dự án nhóm B | 303578.3787 | 1359 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 411069.3787 | 302219.3787 | 302219.3787 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13978 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 | 4.6044 | 0 |  | 9 | 2
| Dự án nhóm C | 18904 | 16765 | 3923 | 12842 | 0 | 0 | 2139 | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518 | 5502 | 1237 | 4265 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1896 | 0 | 0 | 105 | 21
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 3217 | 3217 | 1069 | 2148 | 0 | 0 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 12280 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 381.7221 | 0 | 0 | 38 | 5
| Dự án nhóm B | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1
| Dự án nhóm C | 3111 | 3111 | 963 | 2148 | 0 | 0 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 12280 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 394.7284 | 0 | 0 | 23 | 4
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 123837.5 | 38274.5 | 3266 | 35008.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 | 0 | 42221 | 3743 | 1500 | 2243 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 | 0 | 34.0939 | 0 |  | 99 | 22
| Dự án nhóm A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| Dự án nhóm B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0
| Dự án nhóm C | 123837.5 | 38274.5 | 3266 | 35008.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 | 0 | 42221 | 3743 | 1500 | 2243 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 | 0 | 34.0939 | 0 | 0 | 76 | 22
B | Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
1 | Trả nợ gốc và lãi vay |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
2 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ | 598487.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 |  | 74040 | 11640 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 12.3712
A | CHI TIẾT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 598487.8787 | 59655.5 | 9617 | 50038.5 | 0 | 0 | 538832.3787 | 389921.3787 | 304358.3787 | 22657 | 17053 | 45853 |  | 74040 | 11640 | 3072 | 8551 | 0 | 0 | 62417 | 40820 | 2342 | 10682 | 9751 | 18045 | 21597 | 12.3712 | 0 |  | 257 | 51
I | QUỐC PHÒNG | 1766 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
B | Thực hiện dự án | 1766 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 1 | 0
| Xây dựng mới khối nhà xe pháo, nhà trung đội công binh và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu vực Sở chỉ huy thuộc BCHQS tỉnh An Giang |  | 0 | [25 empty] | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 1766 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 2
c | Dự án nhóm C | 1766 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4 | 2
1 | Cải tạo, nâng cấp kho vũ khí đạn | 207 | 207 | 207 | [24 empty] | Bộ CHQS tỉnh | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
2 | Xây dựng mới cụm kho hậu cần tỉnh |  | 0 | [25 empty] | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
3 | Xây dựng mới khối nhà xe cơ quan, nhà kho và khu nghỉ sĩ quan tại khu vực Sở chỉ huy/Bộ CHQS tỉnh |  | 0 | [25 empty] | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
4 | Nâng cấp, sửa chữa Tiểu đoàn 19 thuộc BCHBĐBP tỉnh An Giang | 1559 | 1559 | 1559 | [23 empty] | 0 | Bộ CH BĐBP tỉnh | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
II | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 4 | 0
A | Chuẩn bị đầu tư |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Mua sắm thiết bị thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | [27 empty] | Công an tỉnh |  | 1
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
1 | Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
3 | Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang | [27 empty] | Công an tỉnh | 0 | 1
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 32321 | 32321 | 0 | 32321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 5091 | 0 | 5091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7514 |  | 0 | 123 | 30
A | Chuẩn bị đầu tư | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
| Trường THPT Cần Đăng | 40 | 40 |  | 40 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1 | 1
B | Thực hiện dự án | 32281 | 32281 | 0 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5091 | 5091 | 0 | 5091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7709 |  | 0 | 122 | 29
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 11728 | 11728 | 0 | 11728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046 | 4046 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.4986 |  | 0 | 64 | 14
b | Dự án nhóm B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| Trường Chính trị Tôn Đức thắng | [27 empty] | Trường CT TĐT |  | 1
c | Dự án nhóm C | 11728 | 11728 | 0 | 11728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046 | 4046 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.4986 | 0 | 0 | 63 | 14
1 | Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh. |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
3 | Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Chợ Mới |  | 0 | [25 empty] | Sở LĐTB&XH |  | 1
4 | Đề án chuẩn quốc gia | 11728 | 11728 | 0 | 11728 | 0 | 0 | [7 empty] | 4046 | 4046 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.4986 | 0 | 0 | 60 | 14
4.1 | Thị xã Tân Châu | 2332 | 2332 | 0 | 2332 | 0 | 0 | [7 empty] | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98628 | 0 | 0 | 9 | 3
(1) | Trường TH A Vĩnh Hòa điểm chính (ấp Vĩnh Thạnh B) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(2) | Trường TH A Vĩnh Hòa điểm phụ (Vĩnh An) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(3) | Trường TH B Vĩnh Hòa điểm phụ (Vĩnh Khánh) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | 0 | 1
(4) | Trường MG Vĩnh Xương điểm chính (ấp 2) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(5) | Trường MG Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 2) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(6) | Trường MG Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 4) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(7) | Trường TH A Vĩnh Xương điểm chính (ấp 2) | 540 | 540 |  | 540 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(8) | Trường TH A Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 4) | 23 | 23 |  | 23 | [9 empty] | 23 | 23 |  | 23 | [9 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(9) | Trường TH B Vĩnh Hòa điểm chính (Vĩnh Thạnh Đ) | 1769 | 1769 |  | 1769 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
4.2 | Huyện Châu Thành | 3297 | 3297 | 0 | 3297 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 3
(1) | Trường MG Hòa Bình Thạnh điểm chính (ấp Hoà Thạnh) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường MG Hòa Bình Thạnh điểm phụ (Hòa Hưng) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm phụ (ấp Hòa Thuận) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(5) | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(6) | Trường TH B Bình Thạnh điểm phụ (Thạnh Phú) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(7) | Trường TH B Bình Thạnh điểm phụ (Thạnh Hưng) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(8) | Trường MG Vĩnh Hanh điểm chính (Vĩnh Thuận) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(9) | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Lợi) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(10) | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Phúc) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(11) | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Hòa) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 0 | 1
(13) | Trường TH A Vĩnh An điểm phụ 2 (Vĩnh Quới- Dinh Sơn Trung) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(14) | Trường TH B Vĩnh An (Vĩnh Thành) | 2500 | 2500 |  | 2500 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(15) | Trường TH C Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Lợi) | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1 | 1
(16) | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(17) | Trường TH A Vĩnh Hanh (Vĩnh Thuận) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(18) | Trường TH C Vĩnh Hanh điểm chính (Vĩnh Lợi) | 797 | 797 |  | 797 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(19) | Trường MG Vĩnh Lợi |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
4.3 | Huyện Châu Phú | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 1
(1) | Trường MG Bình Long điểm chính (Chánh Hưng) | 338 | 338 |  | 338 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(2) | Trường TH B Bình Long điểm chính (Chánh Hưng) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(3) | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm phụ (Bờ Dâu) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
4.4 | Huyện Phú Tân |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3
(1) | Trường MN Phú Thọ điểm chính (Phú Mỹ Hạ) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
(2) | Trường TH Phú Thọ điểm chính (Phú Mỹ Hạ) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
(3) | Trường MN Phú Thọ điểm phụ (Phú Mỹ Thượng) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
4.5 | Huyện An Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
(1) | Trường MG Phước Hưng điểm chính (Phước Khánh) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
(2) | Trường TH Phước Hưng điểm chính (Phước Thạnh) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
4.6 | Huyện Chợ Mới | 5761 | 5761 | 0 | 5761 | 0 | 0 | [7 empty] | 4023 | 4023 | 0 | 4023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.8316 | 0 | 0 | 16 | 7
(1) | Trường MG Hòa Bình điểm phụ (An Thái) | 751 | 751 |  | 751 | [9 empty] | 331 | 331 |  | 331 | [9 empty] | 44.0746 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(2) | Trường MG Hội An điểm chính (ấp Thị 1) | 1429 | 1429 |  | 1429 | [9 empty] | 1429 | 1429 |  | 1429 | [9 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(3) | 7. Trường TH B Hội An điểm chính (An Thới) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(4) | Trường tiểu học B Mỹ Hội Đông (Mỹ Đức) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(5) | Trường tiểu học C Mỹ Hội Đông (Mỹ Hòa B) | 547 | 547 |  | 547 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(6) | Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ điểm chính (Mỹ Hòa) | 1410 | 1410 |  | 1410 | [9 empty] | 1410 | 1410 |  | 1410 | [9 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1 | 4046
(7) | Trường tiểu học C Nhơn Mỹ điểm chính (Nhơn Hiệp) | 1043 | 1043 |  | 1043 | [9 empty] | 853 | 853 |  | 853 | [9 empty] | 81.7833 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1 | 5285
(8) | Trường tiểu học A Nhơn Mỹ (Mỹ Hoà) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(9) | Trường MG Long Giang điểm chính (Long Thạnh 2) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(10) | Trường Tiểu học B Long Giang điểm chính (Long Mỹ 1) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | 0 | 1
(11) | Trường tiểu học C Long Giang (Long Hòa) | 294 | 294 |  | 294 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(12) | Trường MG Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(13) | Trường mẫu giáo Mỹ An điểm chính (Mỹ Long) | 287 | 287 |  | 287 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(14) | Trường mẫu giáo An Thạnh Trung điểm chính (An Lạc) |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(15) | Trường MG An Thạnh Trung điểm phụ (An Bình) |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
(16) | Trường TH A An Thạnh Trung điểm chính (An Thị) |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
4.7 | Huyện Thoại Sơn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
(1) | 4. Trường MG thị trấn Óc Eo điểm lẻ (Trung Sơn) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
(2) | Trường TH A Vĩnh Chánh điểm lẻ 1 (Tây Bình A): | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
4.8 | Huyện Tri Tôn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 5 | 0
(1) | Trường TH Tân Tuyến điểm phụ (Tân Lợi) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
(2) | Trường TH Tân Tuyến điểm phụ (Tân Bình) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
(3) | Trường mầm non thị trấn Tri Tôn | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
(4) | Trường MG Tân Tuyến điểm chính (Tân Đức) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
(5) | Trường TH Tân Tuyến điểm chính (Tân An) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
4.9 | Thị xã Tịnh Biên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
(1) | Trường MN Tuổi Ngọc điểm chính (Phú Nhứt) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên |  | 1
(2) | Trường TH An Phú điểm chính (Phú nhứt) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên |  | 1
(3) | Trường TH An Phú điểm phụ (Phú Hòa) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 6 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Châu Đốc |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 |  | 0 | [25 empty] | Sở GD&ĐT |  | 1
3 | Cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục thuộc Trường Cao đẳng y tế An Giang |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
1 | Đề án trường chuẩn quốc gia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
1.1 | Huyện Châu Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
(1) | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm chính (Mỹ Bình) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
(2) | Trường TH B Thạnh Mỹ Tây (Ba Xưa) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
1.2 | Huyện Thoại Sơn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường MG thị trấn Phú Hòa điểm chính (Phú Hữu) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 20553 | 20553 | 0 | 20553 | 0 | 0 | [7 empty] | 1045 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.0844 | 0 | 0 | 52 | 15
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
1 | Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 thành phố Long Xuyên |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên |  | 1
3 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Phú |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
4 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tri Tôn |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
5 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tịnh Biên |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
6 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
7 | Đề án trường chuẩn quốc gia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 4 | 0
7.1 | Huyện Châu Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường THCS Thạnh Mỹ Tây | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
7.2 | Huyện Phú Tân |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường THCS Phú Thọ | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
7.3 | Huyện An Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường THCS Phước Hưng | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
7.4 | Huyện Chợ Mới |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường THCS Nguyễn Văn Tây | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | 0 | 1
c | Dự án nhóm C | 20553 | 20553 | 0 | 20553 | 0 | 0 | [7 empty] | 1045 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.0844 | 0 | 0 | 42 | 15
1 | Trường THPT Vĩnh Xương | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | THPT Vọng Thê | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
3 | Trường TH D Phú Hữu (điểm chính) | 29 | 29 |  | 29 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
4 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 -2025 thành phố Châu Đốc |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Châu Đốc |  | 1
5 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn 2021-2025 |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên |  | 1
6 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2021-2025 |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
7 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 0 | 1
8 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021-2025 |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
9 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2021-2025 |  | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | 0 | 1
10 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025 |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
11 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tỉnh Biên giai đoạn 2021-2025 | 944 | 944 |  | 944 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
12 | Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 413 | 413 |  | 413 | [9 empty] | 25 | 25 |  | 25 | [9 empty] | 6.0533 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1 | 5262
13 | Đề án trường chuẩn quốc gia | 19167 | 19167 | 0 | 19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3216 | 0 | 0 | 30 | 12
13.1 | Thị xã Tân Châu | 10281 | 10281 | 0 | 10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5
(1) | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Quý) | 1067 | 1067 |  | 1067 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(2) | Trường MG Tân Thạnh điểm chính mới ( Núi Nổi) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(3) | Trường MG Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(4) | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(5) | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Hòa Tân) | 3000 | 3000 |  | 3000 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(6) | Trường TH Tân Thạnh điểm chính (Giồng Trà Dên) | 2000 | 2000 |  | 2000 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(7) | Trường MG Phú Lộc điểm chính (ấp Phú Yên) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(8) | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Bình) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | 0 | 1
(9) | Trường TH Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
(10) | Trường TH Lê Chánh điểm phụ (Vĩnh Thạnh 1) | 3000 | 3000 |  | 3000 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(11) | Trường TH Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) | 1214 | 1214 |  | 1214 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
13.2 | Huyện Châu Thành | 2866 | 2866 | 0 | 2866 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 4
(1) | Trường THCS Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hòa Thạnh) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thạnh Hòa) | 1200 | 1200 |  | 1200 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(3) | Trường MG Bình Thạnh | 1600 | 1600 |  | 1600 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(3) | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thành) | 22 | 22 |  | 22 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(4) | Trường TH Vĩnh Lợi điểm phụ (Hòa Lợi 3) | 44 | 44 |  | 44 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(5) | Trường TH A Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 0 | 0 |  | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
13.3 | Huyện Châu Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường TH A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
13.4 | Huyện Phú Tân |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 5 | 0
(1) | Trường TH Tân Trung điểm phụ (Trung 2) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | 0 | 1
(2) | Trường TH Tân Trung điểm phụ (Vàm Nao) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
(3) | Trường MG Tân Trung điểm phụ (Trung Hòa) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | 0 | 1
(4) | Trường mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
(5) | Trường TH B Phú Mỹ | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
13.5 | Huyện An Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trường TH A Khánh An | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | 0 | 1
13.6 | Huyện Chợ Mới | 6020 | 6020 | 0 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | [7 empty] | 16.9435 | 0 | 0 | 3 | 3
(1) | Trường TH A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 1000 | 1000 |  | 1000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(2) | Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 4000 | 4000 |  | 4000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
(3) | Trường MG Mỹ Hội Đông điểm chính (Mỹ Đức) | 1020 | 1020 |  | 1020 | [9 empty] | 1020 | 1020 |  | 1020 | [9 empty] | 100 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1 | 23
13.7 | Huyện Thoại Sơn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
(1) | Trường TH B Định Mỹ điểm chính (Mỹ Phú) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
(2) | Trường TH A Vĩnh Chánh điểm chính (Đông An) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
(3) | Trường TH A Vĩnh Khánh điểm chính (ấp Vĩnh Lợi) | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn | Có trong KHV2024 (QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) | 1
IV | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 14125 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 13437 | 13437 | 13437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 4
B | Thực hiện dự án | 14125 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 13437 | 13437 | 13437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 4
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 14068 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 13437 | 13437 | 13437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 2
b | Dự án nhóm B | 11298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11298 | 11298 | 11298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
1 | Bệnh viện y học cổ truyền An Giang | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Dự án đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp 42 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh An Giang | 11298 | 0 |  |  |  |  | 11298 | 11298 | 11298 | [17 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG
c | Dự án nhóm C | 2770 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 2139 | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57762 | 0 | 0 | 7 | 2
1 | Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
2 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
3 | Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh An Giang | 2139 | 0 |  |  |  |  | 2139 | 2139 | 2139 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG
3 | Các trạm y tế xã | 631 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 5 | 2
3.1 | Thị xã Tân Châu | 631 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 2
| 1. Trạm y tế xã Phú Lộc | 603 | 603 |  | 603 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
| 2. Trạm y tế xã Lê Chánh | 28 | 28 |  | 28 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
| 3. Trạm Y tế phường Long Thạnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
3.2 | Huyện Tri Tôn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
| 1. Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Lạc Quới |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
| 2. Nâng cấp, cải tạo trạm y tế thị trấn Tri Tôn |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 3 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (Khối Nhi 200 giường) |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
1 | Trung Tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Xây dựng mới Khoa Xét nghiệm và Khoa Giải phẫu bệnh lý thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 8 | 2
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 3 | 0
1 | Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Bệnh viện Mắt -Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang |  | 0 | [25 empty] | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
c | Dự án nhóm C | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2
1 | Các trạm y tế xã | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 5 | 2
1.1 | Huyện Châu Thành | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| 1. Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh | 18 | 18 |  | 18 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
| 2. Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Tân Phú |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
1.2 | Huyện Phú Tân | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | [23 empty] | 1 | 1
| Trạm y tế xã Bình Thạnh Đông | 39 | 39 |  | 39 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
1.3 | Huyện An Phú |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
| 1. Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế thị trấn An Phú |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
| 2. Nâng cấp, cải tạo Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Ky |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
V | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 3
B | Thực hiện dự án | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 3
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 2
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Nhà hát tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
c | Dự án nhóm C | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3416 | 0 | 0 | 8 | 2
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Châu Thành | 10 | 10 |  | 10 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Chợ Mới | 473 | 473 |  | 473 | [9 empty] | 219 | 219 |  | 219 | [9 empty] | 46.3002 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM |  | 1
3 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 7 | 0
| 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Hòa Bình Thạnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh An, huyện Châu Thành | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh Lợi. | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 0 | 1
| 6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bình Long | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
| 7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thạnh Mỹ Tây | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 1 | 0
| Trụ sở tập luyện và sinh hoạt của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | [23 empty] | 9 | 1
c | Dự án nhóm C | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | [23 empty] | 9 | 1
1 | Xây dựng hàng rào, vỉa hè và hệ thống cống thoát nước Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 4 | 0
| 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Lộc | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | 0 | 1
| 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Phú, huyện Châu Thành | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 0 | 1
| 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Trung | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân | 0 | 1
| 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Tuyến | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
3 | Bảo quản, Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa xếp hạn cấp tỉnh (KH 780) | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 4 | 1
| 1. Cải tạo Đình Bình Phú, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành | 84 | 84 |  | 84 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
| 2. Cải tạo chùa Phước Trường | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
| 3. Cải tạo Đình Vĩnh Thành | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | 0 | 1
| 4. Cải tạo Chùa Svay ta nấp | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | 0 | 1
VI | PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0
1 | Đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống thiết bị, hệ thống mạng sản xuất chương trình và lưu động theo chuẩn HD | [27 empty] | Đài PTTH | 0 | 1
2 | Đầu tư bổ sung, nâng cấp các phim trường theo chuẩn HD | [27 empty] | Đài PTTH |  | 1
VII | THỂ DỤC, THỂ THAO |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 1 | 0
| Nhà thi đấu huyện Tri Tôn | [27 empty] | UBND huyện Tri Tôn | 0 | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
1 | Tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
2 | Sân vận động tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
VIII | BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
| Nâng cấp và bổ sung trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường tỉnh An Giang | [27 empty] | Sở TN&MT | 0 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | [29 empty] | 1
b | Dự án nhóm B | [28 empty] | 0 | 1
| Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường) | [27 empty] | Sở TN&MT | 0 | 1
IX | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | 448177.3787 | 8345 | 6197 | 2148 | 0 | 0 | 439832.3787 | 290921.3787 | 290921.3787 | 0 | 0 | 0 | 148911 | 27766 | 3843 | 1843 | 2000 | 0 | 0 | 23923 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 21597 | 6.1953 |  |  | 60 | 9
IX.1 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | 325037.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325037.3787 | 284976.3787 | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 3.1627 |  | 0 | 9 | 0
B | Thực hiện dự án | 325037.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325037.3787 | 284976.3787 | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 3.1627 |  |  | 9 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284976.3787 | 284976.3787 | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 0
b | Dự án nhóm B | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284976.3787 | 284976.3787 | 284976.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | Hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | 0 | 1
2 | Xử lý sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | 14293.1415 | 0 |  |  |  |  | 14293.1415 | 14293.1415 | 14293.1415 | [17 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
3 | Kè chống sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang | 20683.2372 | 0 |  |  |  |  | 20683.2372 | 20683.2372 | 20683.2372 | [17 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
4 | Tuyến kè bảo vệ khu dân cư xã Châu Phong | 120000 | [5 empty] | 120000 | 120000 | 120000 | [17 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu | NSTW BS ngoài KH
5 | Kè chống sạt lở đường Bắc Kênh Mới | 130000 | [5 empty] | 130000 | 130000 | 130000 | [18 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | NSTW BS ngoài KH
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [22 empty] | 3 | 0
1 | Tuyến kè đầu kênh Vĩnh An (đoạn từ bờ kè đến Chùa Ông) | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | UBND TX Tân Châu |  | 1
2 | Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Sở NN&PTNT |  | 1
3 | Khu dân cư dưới chân Núi Cấm | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên | 0 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 |  |  | 0 | 3 | 0
b | Dự án nhóm B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
| Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá tra tập trung tỉnh An Giang | 0 | [26 empty] | Sở NN&PTNT |  | 1
c | Dự án nhóm C | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40061 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 |  |  |  | 2 | 0
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QL rừng phòng hộ đặc dụng | Dự án có bố trí vốn năm 2024 | 1
2 | Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [19 empty] | Chi cục Kiểm lâm | 0 | 1
3 | Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
4 | Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
5 | Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án : Chống chịu biến đổi khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL) | 40061 | [5 empty] | 40061 | 0 |  |  |  |  | 40061 | 10280 | 0 |  |  |  |  | 10280 | 0 |  |  |  |  | 10280 | 25.6609 | Sở NN&PTNT
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
1 | Kè quản lý khu đất bãi bồi tiếp giáp Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng |  | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | Dự án có bố trí vốn năm 2024 | 1
2 | Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm Hợp tác xã nông nghiệp Chợ Vàm | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
IX.2 | GIAO THÔNG | 6298 | 6298 | 4150 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 6
B | Thực hiện dự án | 6298 | 6298 | 4150 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 6
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 1
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0
1 | Đường tỉnh 943: Đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa | 0 | [26 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Nâng cấp mở rông khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc | 0 | [26 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên |  | 1
c | Dự án nhóm C | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 5 | 1
1 | Đường số 8 và số 15 thuộc Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ | 1687 | 1687 | 1687 | [24 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
2 | Cầu số 10 nối Tỉnh lộ 941 huyện Châu Thành với đường Nam kênh 10 huyện Châu Phú | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
3 | Xây dựng cầu Kênh Xáng - ĐT.946 | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
4 | Dự án Xây dựng cầu Sắt Giữa - ĐT.955B | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
5 | Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu 16 đến ngã 3 giao nhau giữa đường 3 tháng 2 và đường Hùng Vương) | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | KHn 2024 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 3111 | 3111 | 963 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.288 |  | 0 | 14 | 4
b | Dự án nhóm B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0
1 | Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Nâng cấp đường tỉnh 949 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | KHV 2024: 43.000trđ | 1
3 | Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên | 0 | 1
4 | Đường đê Kênh Hòa Bình | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | UBND TP Châu Đốc |  | 1
5 | Dự án Nâng cấp Đường tỉnh 958 (Tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
c | Dự án nhóm C | 3111 | 3111 | 963 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 4
1 | Đường dẫn vào bệnh viện y học cổ truyền An Giang | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên |  | 1
2 | Tuyến ĐH.06 (Mỹ Khánh-ranh Tri Tôn) | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | [9 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | [10 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
3 | Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa-ranh Tri Tôn) | 148 | 148 |  | 148 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
4 | Láng nhựa đường vòng xã Bình Thuỷ | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
5 | Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường vòng 03 xã Cù Lao Giêng | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
6 | Xây dựng cầu Mướp Văn - ĐT 943 | 876 | 876 | 876 | 0 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
7 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
8 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tây Bờ Ao | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
9 | Nâng cấp, cải tạo tuyến Nam Ba Dầu | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
10 | Nâng cấp, mở rộng Đường kênh T4 | 87 | 87 | 87 | 0 | [23 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1
a | Dự án nhóm A |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
| Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | 0 | [26 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
b | Dự án nhóm B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
1 | Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến đường tránh thành phố Long Xuyên) | 0 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Long Xuyên |  | 1
2 | Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ QL91 đến rừng tràm Trà sư, huyện Tịnh Biên) | 0 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
3 | Nâng cấp, mở rộng đường bờ Đông liên xã | 0 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú | 0 | 1
4 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo - Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) | 0 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | 0 | 1
c | Dự án nhóm C | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 6 | 1
1 | Cầu nghĩa trang liệt sĩ bắc qua kênh Thần Nông nối phường Long Châu và xã Long An | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
2 | Tuyến ĐH.08 (cầu đúc Vĩnh Hanh-ranh Bình Chánh) | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Tuyến ĐH.03 (cầu Trà Can-Bình Chánh) | 1500 | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | [11 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | Đối ứng thực hiện CTMTQG XD NTM | 1 | 1
4 | Cầu Đa Phước - Vĩnh Trường | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
5 | Cầu Phú Vĩnh | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG | KHV 2024: 23.313trđ | 1
6 | Xử lý hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 1 đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV-III, thành lập thị xã Tịnh Biên | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên | KHV 2024: 23.313trđ | 1
IX.3 | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62112 |  | 0 | 5 | 2
B | Thực hiện dự án | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62112 |  |  | 5 | 2
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62112 |  |  | 2 | 2
b | Dự án nhóm B | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
| Hạ tầng khu tái định cư Vĩnh Xương mở rộng | 600 | 600 | 600 | [23 empty] | 0 | Ban QL Khu kinh tế | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
c | Dự án nhóm C | 688 | 688 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 |  | 0 | 1 | 1
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1) (công suất 700m3 /ngày.đêm) | 688 | 688 | 688 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | [10 empty] | 1.1628 | Ban QL Khu kinh tế | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 2 | 0
1 | Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương | [27 empty] | Ban QL Khu kinh tế | 0 | 1
2 | Mở rộng Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung | [27 empty] | UBND huyện Phú Tân | 0 | 1
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
| Cụm công nghiệp Lương An Trà (giai đoạn 1) | [27 empty] | UBND huyện Tri Tôn | 0 | 1
IX.4 | DU LỊCH |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 1 | 0
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 1 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
| Cổng chào khu du lịch quốc gia Núi Sam | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TP Châu Đốc |  | 1
IX.5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 8 | 0
A | Chuẩn bị đầu tư |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 4 | 0
1 | Xây dựng bản đồ số doanh nghiệp tỉnh An Giang | [27 empty] | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 0 | 1
2 | Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh” (IOC) tỉnh An Giang | [27 empty] | Sở Thông tin truyền thông | 0 | 1
3 | Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực | [27 empty] | Sở Thông tin truyền thông |  | 1
4 | Đầu tư trang thiết bị văn phòng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 4 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
1 | Tạo quỹ đất và đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 | [27 empty] | Sở Xây dựng | 0 | 1
3 | Thư viện điện tử tại Thư viện tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 1
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
| Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch (giai đoạn 2) | [27 empty] | Sở Tư pháp |  | 1
IX.6 | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | 114795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 |  |  |  | 4 | 0
B | Thực hiện dự án | 114795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 |  |  |  | 4 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 114795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 |  |  | 0 | 1 | 0
b | Dự án nhóm B | 114795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114795 | 5945 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 108850 | 13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13643 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 11317 |  |  | 0 | 1 | 0
1 | HT thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên | 0 | [26 empty] | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
2 | Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | 114795 | [5 empty] | 114795 | 5945 | 5945 |  |  |  | 108850 | 13643 | [5 empty] | 13643 | 2326 | 2326 |  |  |  | 11317 |  | Ban QLDA nâng cấp đô thị LX
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 3 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 3 | 0
1 | Tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân sinh sống trong phạm vi kênh 10, kênh 11 và kênh 13 (Tiểu vùng kênh 7 - Cần Thảo - Kênh Đào - Kênh ranh CP-TB), xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | [27 empty] | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
2 | Cấp nước cho các xã thuộc huyện Châu Thành bị ảnh hưởng bởi hai dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu và Cánh đồng lớn (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | [27 empty] | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
3 | Nâng cấp, cải tạo, lắp mới các tuyến ống cấp nước để chủ động phòng ngừa hạn hán, xâm nhập mặn thuộc huyện Tri Tôn và cấp nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Kiểm soát lũ Tây sông Hậu thuộc huyện Châu Thành | [27 empty] | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT |  | 1
IX.7 | QUY HOẠCH | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.137 |  | 0 | 1 | 1
B | Thực hiện dự án | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.137 |  | 0 | 1 | 1
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.137 |  | 0 | 1 | 1
b | Dự án nhóm B | 759 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.137 |  |  | 1 | 1
| Lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. | 759 | 759 | 759 | [10 empty] | 335 | 335 | 335 | [10 empty] | 44.137 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
X | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 17 | 0
B | Thực hiện dự án |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 17 | 0
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 10 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 10 | 0
1 | Trụ sở Ban tiếp công dân | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu |  | 1
4 | Trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
5 | Cải tạo khối nhà hiện trạng và xây mới khối nhà làm việc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
6 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hội An | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới | 0 | 1
7 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Long | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú | 0 | 1
9 | Trụ sở UBND xã Vĩnh Khánh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn | 0 | 1
10 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Hảo | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên |  | 1
11 | Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành | 0 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3 | 0
b | Dự án nhóm B |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2 | 0
1 | Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh | [27 empty] | Tòa án tỉnh |  | 1
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | 0
| Dự án Mua sắm thiết bị bổ sung công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh | [27 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | 0 | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 4 | 0
c | Dự án nhóm C |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 4 | 0
1 | Trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Trung | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
3 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú An | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
4 | Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Long | 0 | 0 | [25 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
XI | XÃ HỘI | 101531.5 | 15968.5 | 1654 | 14314.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 | 0 | 40905 | 2427 | 1229 | 1198 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 |  | 40.288 |  |  | 3 | 3
B | Thực hiện dự án | 101531.5 | 15968.5 | 1654 | 14314.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 | 0 | 40905 | 2427 | 1229 | 1198 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 |  | 40.288 |  |  | 3 | 3
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 1548 | 1548 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 79.3928 |  |  | 1 | 1
c | Dự án nhóm C | 1548 | 1548 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 79.3928 |  |  | 1 | 1
| Nâng cấp Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh | 1548 | 1548 | 1548 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1229 | 1229 | 1229 | [10 empty] | 79.3928 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
b | Dự án nhóm B | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh | 106 | 106 | 106 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Điểm c Khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 | 1 | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 99877.5 | 14314.5 | 0 | 14314.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 |  | 39676 | 1198 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 |  | 39.7247 |  |  | 1 | 1
c | Dự án nhóm C | 99877.5 | 14314.5 | 0 | 14314.5 | 0 | 0 | 85563 | 85563 | 0 | 22657 | 17053 | 45853 | 0 | 39676 | 1198 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 38478 | 38478 | 0 | 10682 | 9751 | 18045 |  | 39.7247 |  |  | 1 | 1
1 | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 29219.2 | 6562.2 |  | 6562.2 |  |  | 22657 | 22657 |  | 22657 |  |  |  | 11880 | 1198 |  | 1198 |  |  | 10682 | 10682 |  | 10682 |  |  |  | 40.6582 | Chung các lĩnh vực | Chi tiết tại phụ lục IV.2 | 1 | 1
2 | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 21479.3 | 4426.3 |  | 4426.3 |  |  | 17053 | 17053 |  |  | 17053 |  |  | 9751 | [5 empty] | 9751 | 9751 |  |  | 9751 |  |  | 45.3972 | Chung các lĩnh vực | Chi tiết tại phụ lục V.2
3 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 49179 | 3326 |  | 3326 |  |  | 45853 | 45853 |  |  |  | 45853 |  | 18045 | [5 empty] | 18045 | 18045 |  |  |  | 18045 |  | 36.6925 | Chung các lĩnh vực
B | BỐ TRÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC |  | 0 | 0 | 0
1 | Trả nợ gốc và lãi vay |  | 0 | [25 empty] | Sở Tài chính
2 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) |  | 0 | [25 empty] | Sở Tài chính

## PL4.1NTM2022-2023 (hidden)
PHỤ LỤC 4.1
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giải ngân đến hết tháng 4/2024 Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 4/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 36 | 37
TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI TIẾT
A | Theo ngành, lĩnh vực
I | Chuẩn bị đầu tư
II | Thực hiện dự án
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2022
| TỔNG SỐ | 3326 | 0 | 3326
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới | 3326 | 0 | 3326
I | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 0 | 0 | 0
1 | Trường MG Hòa Bình Thạnh điểm chính (ấp Hoà Thạnh) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
2 | Trường MG Lê Chánh điểm phụ (Vĩnh Thạnh 2) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
3 | Trường MN Phú Thọ điểm phụ (Phú Mỹ Thượng) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
4 | Trường TH A Hòa Bình điểm phụ (An Thái) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
5 | Trường MG Mỹ Hội Đông điểm phụ (Mỹ Hội) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
6 | Trường TH Tân Tuyến điểm phụ (Tân Lập) | [7 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
II | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 90 | 0 | 90
1 | Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế xã Hòa Bình Thạnh, Bình Thạnh, Vĩnh Thành, huyện Châu Thành | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
2 | Trạm y tế xã Phú Thọ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
3 | Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế xã Bình Phước Xuân, Mỹ An, Long Giang, Mỹ Hội Đông | 90 |  | 90 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
4 | Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Tân Tuyến | [7 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
III | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 3236 | 0 | 3236
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Mỹ Hội Đông | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Mỹ An | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
3 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã An Thạnh Trung | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
4 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Long Giang | 3236 |  | 3236 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
5 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Hội An | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
6 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nhơn Mỹ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
7 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Hòa Bình | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới

## PL4.2NTM2023-2024 (hidden)
PHỤ LỤC 4.2
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2024 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 4/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
| TỔNG SỐ | 35759 | 1648 | 34111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3326
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới | 35759 | 1648 | 34111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39085
I | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 30895 | 0 | 30895 | 0 | 0 | 0
1 | Trường TH A Vĩnh Hòa điểm chính (ấp Vĩnh Thạnh B) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
2 | Trường TH A Vĩnh Hòa điểm phụ (Vĩnh An) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
3 | Trường TH B Vĩnh Hòa điểm phụ (Vĩnh Khánh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
4 | Trường MG Vĩnh Xương điểm chính (ấp 2) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
5 | Trường MG Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 2) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
6 | Trường MG Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 4) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
7 | Trường TH A Vĩnh Xương điểm chính (ấp 2) | 540 |  | 540 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
8 | Trường TH A Vĩnh Xương điểm phụ (ấp 4) | 23 |  | 23 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
9 | Trường TH B Vĩnh Hòa điểm chính (Vĩnh Thạnh Đ) | 1769 |  | 1769 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
10 | Trường MG Hòa Bình Thạnh điểm chính (ấp Hoà Thạnh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
11 | Trường MG Hòa Bình Thạnh điểm phụ (Hòa Hưng) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
12 | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm phụ (ấp Hòa Thuận) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
13 | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
14 | Trường TH B Bình Thạnh điểm phụ (Thạnh Phú) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
15 | Trường TH B Bình Thạnh điểm phụ (Thạnh Hưng) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
16 | Trường MG Vĩnh Hanh điểm chính (Vĩnh Thuận) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
17 | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Lợi) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
18 | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Phúc) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
19 | Trường MG Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Hòa) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
20 | Trường TH A Vĩnh An điểm phụ 2 (Vĩnh Quới- Dinh Sơn Trung) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
21 | Trường TH B Vĩnh An (Vĩnh Thành) | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
22 | Trường TH C Vĩnh Hanh điểm phụ (Vĩnh Lợi) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
23 | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
24 | Trường TH A Vĩnh Hanh (Vĩnh Thuận) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
25 | Trường TH C Vĩnh Hanh điểm chính (Vĩnh Lợi) | 797 |  | 797 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
26 | Trường MG Vĩnh Lợi | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
27 | Trường MG Bình Long điểm chính (Chánh Hưng) | 338 |  | 338 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
28 | Trường TH B Bình Long điểm chính (Chánh Hưng) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
29 | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm phụ (Bờ Dâu) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
30 | Trường MN Phú Thọ điểm chính (Phú Mỹ Hạ) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
31 | Trường TH Phú Thọ điểm chính (Phú Mỹ Hạ) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
32 | Trường MN Phú Thọ điểm phụ (Phú Mỹ Thượng) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
33 | Trường MG Phước Hưng điểm chính (Phước Khánh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú
34 | Trường TH Phước Hưng điểm chính (Phước Thạnh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú
35 | Trường MG Hòa Bình điểm phụ (An Thái) | 751 |  | 751 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
36 | Trường MG Hội An điểm chính (ấp Thị 1) | 1429 |  | 1429 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
37 | 7. Trường TH B Hội An điểm chính (An Thới) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
38 | Trường tiểu học B Mỹ Hội Đông (Mỹ Đức) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
39 | Trường tiểu học C Mỹ Hội Đông (Mỹ Hòa B) | 547 |  | 547 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
40 | Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ điểm chính (Mỹ Hòa) | 1410 |  | 1410 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
41 | Trường tiểu học C Nhơn Mỹ điểm chính (Nhơn Hiệp) | 1043 |  | 1043 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
42 | Trường tiểu học A Nhơn Mỹ (Mỹ Hoà) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
43 | Trường MG Long Giang điểm chính (Long Thạnh 2) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
44 | Trường Tiểu học B Long Giang điểm chính (Long Mỹ 1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
45 | Trường tiểu học C Long Giang (Long Hòa) | 294 |  | 294 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
46 | Trường MG Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
47 | Trường mẫu giáo Mỹ An điểm chính (Mỹ Long) | 287 |  | 287 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
48 | Trường mẫu giáo An Thạnh Trung điểm chính (An Lạc) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
49 | Trường MG An Thạnh Trung điểm phụ (An Bình) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
50 | Trường TH A An Thạnh Trung điểm chính (An Thị) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
51 | Trường TH Tân Tuyến điểm phụ (Tân Lợi) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
52 | Trường TH Tân Tuyến điểm phụ (Tân Bình) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
53 | Trường MG Tân Tuyến điểm chính (Tân Đức) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
54 | Trường TH Tân Tuyến điểm chính (Tân An) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
55 | Trường MN Tuổi Ngọc điểm chính (Phú Nhứt) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên
56 | Trường TH An Phú điểm chính (Phú nhứt) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên
57 | Trường TH An Phú điểm phụ (Phú Hòa) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tịnh Biên
58 | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm chính (Mỹ Bình) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
59 | Trường TH B Thạnh Mỹ Tây (Ba Xưa) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
60 | Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT AG
61 | Trường THCS Thạnh Mỹ Tây | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
62 | Trường THCS Phú Thọ | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
63 | Trường THCS Phước Hưng | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú
64 | Trường THCS Nguyễn Văn Tây | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
65 | Trường THPT Vĩnh Xương | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD&KVPT ĐT AG
66 | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Quý) | 1067 |  | 1067 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
67 | Trường MG Tân Thạnh điểm chính mới ( Núi Nổi) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
68 | Trường MG Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
69 | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
70 | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Hòa Tân) | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
71 | Trường TH Tân Thạnh điểm chính (Giồng Trà Dên) | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
72 | Trường MG Phú Lộc điểm chính (ấp Phú Yên) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
73 | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Bình) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
74 | Trường TH Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
75 | Trường TH Lê Chánh điểm phụ (Vĩnh Thạnh 1) | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
76 | Trường TH Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) | 1214 |  | 1214 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
77 | Trường THCS Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hòa Thạnh) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
78 | Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thạnh Hòa) | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
79 | Trường MG Bình Thạnh | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
80 | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thành) | 22 |  | 22 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
81 | Trường TH Vĩnh Lợi điểm phụ (Hòa Lợi 3) | 44 |  | 44 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
82 | Trường TH A Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
83 | Trường TH A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
84 | Trường TH Tân Trung điểm phụ (Trung 2) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
85 | Trường TH Tân Trung điểm phụ (Vàm Nao) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
86 | Trường MG Tân Trung điểm phụ (Trung Hòa) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
87 | Trường mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
88 | Trường TH A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
89 | Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
90 | Trường MG Mỹ Hội Đông điểm chính (Mỹ Đức) | 1020 |  | 1020 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
II | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0
1 | Trạm y tế xã Phú Lộc | 603 |  | 603 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
2 | Trạm y tế xã Lê Chánh | 28 |  | 28 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
3 | Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Lạc Quới | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
4 | Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh | 18 |  | 18 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
5 | Nâng cấp, cải tạo trạm y tế xã Tân Phú | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
III | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Châu Thành | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Chợ Mới | 473 |  | 473 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới
3 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Hòa Bình Thạnh | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
4 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
5 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh An, huyện Châu Thành | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
6 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
7 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Vĩnh Lợi. | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
8 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Bình Long | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
9 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thạnh Mỹ Tây | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú
10 | Cải tạo Đình Bình Phú, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành | 84 |  | 84 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
11 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phú Lộc | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV TX Tân Châu
12 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Phú, huyện Châu Thành | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
13 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Trung | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân
14 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Tuyến | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn
IV | GIAO THÔNG | 3648 | 1648 | 2000 | 0 | 0 | 0
1 | Tuyến ĐH.06 (Mỹ Khánh-ranh Tri Tôn) | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
2 | Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa-ranh Tri Tôn) | 148 | 148 | 0 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
3 | Tuyến ĐH.08 (cầu đúc Vĩnh Hanh-ranh Bình Chánh) | 0 | [6 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành
4 | Tuyến ĐH.03 (cầu Trà Can-Bình Chánh) | 1500 | 1500 | [5 empty] | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành

## PL4.3GNBV2022-2023 (hidden)
PHỤ LỤC 4.3
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giải ngân hết tháng 6/2024 Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 4/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
| TỔNG SỐ | 1552 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 1552 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0
| Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 554 |  | 554 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
2 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0
2.1 | Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 998 |  | 998 |  |  |  |  | Trường Cao đẳng nghề An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Trường Cao đẳng Y tế An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh
2.2 | Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững | 0 | 0 | 0
| Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

## PL4.4GNBV2023-2024 (hidden)
PHỤ LỤC 4.4
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2024 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 6/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 5010 | 0 | 5010 | 0 | 0 | 0
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 5010 | 0 | 5010 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 3123 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0
1.1 | Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 234 |  | 234 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
1.2 | Tiểu Dự án 2:Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 2889 |  | 2889 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
2 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 1887 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 0
2.1 | Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 1430 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 820 |  | 820 |  |  |  |  | Trường Cao đẳng nghề An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 610 |  | 610 |  |  |  |  | Trường Cao đẳng Y tế An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh
2.2 | Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0
| Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu | 457 |  | 457 |  |  |  |  | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

## PL4.5BTTS2022-2023 (hidden)
PHỤ LỤC 4.5
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giải ngân đến hết tháng 4/2024 Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 4/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 1393 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1393 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0
1 | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn | 391 |  | 391 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tịnh Biên | 29 |  | 29 |  |  |  |  | UBND huyện Tịnh Biên
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Phú | 0 | [6 empty] | UBND huyện An Phú
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 0 | [6 empty] | UBND huyện Thoại Sơn
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn TX Tân Châu | 0 | [6 empty] | UBND TX Tân Châu
2 | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tri Tôn | 66 |  | 66 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tịnh Biên | 712 |  | 712 |  |  |  |  | UBND huyện Tịnh Biên
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện An Phú | 0 | [6 empty] | UBND huyện An Phú
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 0 | [6 empty] | UBND huyện Thoại Sơn
3 | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
4 | DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 134 |  | 134 |  |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 | DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 61 |  | 61 |  |  |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông

## PL4.6DTTS2023-2024 (hidden)
PHỤ LỤC 4.6
KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/01/2024 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Giá trị giảin ngân đến hết tháng 4/2024 Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân đến ngày 31/12/2024 |  |  | Tỷ lệ giải ngân đết hết tháng 4/2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | ĐTTT | XSKT |  | ĐTTT | XSKT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 3033 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 0
| Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 3033 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 0
1 | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn | 415 |  | 415 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tịnh Biên | 56 |  | 56 |  |  |  |  | UBND huyện Tịnh Biên
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Phú | 4 |  | 4 |  |  |  |  | UBND huyện An Phú
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 0 | [6 empty] | UBND huyện Thoại Sơn
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tân Châu | 2 |  | 2 |  |  |  |  | UBND TX Tân Châu
2 | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 2308 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 2308 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tri Tôn | 1156 |  | 1156 |  |  |  |  | UBND huyện Tri Tôn
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tịnh Biên | 1152 |  | 1152 |  |  |  |  | UBND huyện Tịnh Biên
| Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện An Phú | 0 | [6 empty] | UBND huyện An Phú
3 | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
| Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang | 0 | [6 empty] | Sở Giáo dục và Đào tạo
4 | DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 170 |  | 170 |  |  |  |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 | DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | 78 |  | 78 |  |  |  |  | Sở Thông tin và Truyền thông

## PL3-GN TUNG DA-chuyentiep (hidden)
PHU LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 | Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước | [11 empty] | Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 3/2024 | Giá trị giải ngân đến hết tháng 3/2024 | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 3/2024 (%) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Trong đó: | [12 empty] | Trong đó:
|  |  | Tổng số ngân sách địa phương | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số ngân sách trung ương | Nguồn ngân sách trung ương | [6 empty] | Tổng số | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số | Nguồn ngân sách trung ương
|  |  |  | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó: | [7 empty] | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó:
|  |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước
[10 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025
1 | 2 | 3=4+9 | 4=5+...+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+15 | 10=11+...+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG SỐ | 7124049.0609 | 3811072.6935 | 1371569 | 1563289.6935 | 794014 | 82200 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1510284 | 715702 | 160164 | 345349 | 210189 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.1998
- | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | 794014 | 794014 |  |  | 794014 |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 210189; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 210189; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 210189
- | VỐN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 82200 | 82200 |  |  |  | 82200 | 0 | 0
- | VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 6247835.0609 | 2934858.6935 | 1371569 | 1563289.6935 |  | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1300095 | 505513 | 160164 | 345349 |  | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 20.8087
I | Cấp huyện phân bổ chi tiết (đầu tư tập trung và thu tiền sử dụng đất) | 782740 | 782740 | 422740 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 136545 | 136545 | 70827 | 0 | 65718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4445
| TP Long Xuyên | 237509 | 237509 | 87509 |  | 150000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 77251; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 77251; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 27460; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 49791 | [7 empty] | 32.5255
| TP Châu Đốc | 65214 | 65214 | 35214 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4635; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4635; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 1503; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 3132 | [7 empty] | 7.1074
| TX Tân Châu | 67482 | 67482 | 32482 |  | 35000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 14048; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 14048; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 10178; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 3870 | [7 empty] | 20.8174
| Thị Xã Tịnh Biên | 47391 | 47391 | 32391 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 438; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 438; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 438 | [7 empty] | 0.92423
| Huyện An Phú | 44812 | 44812 | 29812 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 1796 | [7 empty] | 4.0079
| Huyện Châu Phú | 43703 | 43703 | 33703 |  | 10000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 12591; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 12591; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 11091; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 1500 | [7 empty] | 28.8104
| Huyện Châu Thành | 39926 | 39926 | 29926 |  | 10000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5612; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5612; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4555; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 1057 | [7 empty] | 14.056
| Huyện Phú Tân | 64729 | 64729 | 34729 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6671; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 6671; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4659; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 2012 | [7 empty] | 10.306
| Huyện Chợ Mới | 62424 | 62424 | 32424 |  | 30000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7215; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7215; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 5257; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 1958 | [7 empty] | 11.5581
| Huyện Thoại Sơn | 56730 | 56730 | 36730 |  | 20000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3787; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3787; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 3323; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 464 | [7 empty] | 6.6755
| Huyện Tri Tôn | 52820 | 52820 | 37820 |  | 15000 |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2501; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2501; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2363; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 20: 138 | [7 empty] | 4.7349
II | Cấp tỉnh phân bổ | 6259109.0609 | 2946132.6935 | 948829 | 1563289.6935 | 434014 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1373739 | 579157 | 89337 | 345349 | 144471 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.9478 | 0 | 0
| - Thực hiện phân bổ chi tiết | 6259109.0609 | 2946132.6935 | 948829 | 1563289.6935 | 434014 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1373739 | 579157 | 89337 | 345349 | 144471 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.9478
| Chênh lệch số cân đối |  |  | 0 | 0
| TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 5825095.0609 | 2498568.6935 | 948829 | 1563289.6935 | 0 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1229265 | 434683 | 89337 | 345349 | 0 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0
A | Theo ngành, lĩnh vực | 5764432.0609 | 2437905.6935 | 902336 | 1549119.6935 | 0 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1228617 | 434035 | 88689 | 345349 | 0 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.3138 |  |  | 120
I | Chuẩn bị đầu tư | 12096 | 12096 | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
II | Thực hiện dự án | 5752336.0609 | 2425809.6935 | 902336 | 1537023.6935 | 0 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1228617 | 434035 | 88689 | 345349 | 0 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.3586 | 0 | 0 | 116
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 2362431 | 1450731 | 640657 | 823624 | 0 | 0 | 898150 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 221628 | 117513 | 38388 | 79125 | 0 | 0 | 104115 | 104115 | 104115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3814 | 0 | 0 | 59 | 0
b | Dự án nhóm B | 2117378 | 1219228 | 563083 | 656145 | 0 | 0 | 898150 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 187850 | 83735 | 26239 | 57496 | 0 | 0 | 104115 | 104115 | 104115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0
c | Dự án nhóm C | 236529 | 222979 | 69050 | 167479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32383 | 32383 | 10754 | 21629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6909 | 0 | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 3389905.0609 | 975078.6935 | 261679 | 713399.6935 | 0 | 0 | 2414826.3673 | 2414826.3673 | 2058044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 1006989 | 316522 | 50301 | 266221 | 0 | 0 | 690467 | 690467 | 612411 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 29.7055 |  |  | 57 | 0
a | Dự án nhóm A | 2222755 | 267755 | 14692 | 253063 | 0 | 0 | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804088 | 232443 | 0 | 232443 | 0 | 0 | 571645 | 571645 | 571645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1753
b | Dự án nhóm B | 397545 | 367545 | 160808 | 206737 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102331 | 72331 | 45403 | 26928 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7407
c | Dự án nhóm C | 769605.0609 | 339778.6935 | 86179 | 253599.6935 | 0 | 0 | 429826.3673 | 429826.3673 | 73044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 100570 | 11748 | 4898 | 6850 | 0 | 0 | 88822 | 88822 | 10766 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 13.0677
B | Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác | 60663 | 60663 | 46493 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 0
1 | Trả nợ gốc và lãi vay | 32100 | 32100 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 648; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 648; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 648 | [7 empty] | 2.0187
2 | Thu hồi vốn ứng trước hoàn trả nguồn ngân sách trung ương | 14170 | 14170 | 0 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) | 14393 | 14393 | 14393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 0 | [7 empty] | 0
| PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ | 5764432.0609 | 2437905.6935 | 902336 | 1549119.6935 | 0 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1228617 | 434035 | 88689 | 345349 | 0 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.3138 |  |  | 120
A | CHI TIẾT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 5764432.0609 | 2437905.6935 | 902336 | 1549119.6935 | 0 | 0 | 3312976.3673 | 3110826.3673 | 2754044 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 202150 | 1228617 | 434035 | 88689 | 345349 | 0 | 0 | 794582 | 794582 | 716526 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.3138 | 0 | 0 | 120
I | QUỐC PHÒNG | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 |  |  | 2
B | Thực hiện dự án | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 |  |  | 2
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 0 | 2
c | Dự án nhóm C | 8524 | 8524 | 8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 |  |  | 2
1 | Xây dựng mới cụm kho hậu cần tỉnh | 4132 | 4132 | 4132 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1293; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1293; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 1293 | [7 empty] | 31.2924 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
2 | Xây dựng mới khối nhà xe cơ quan, nhà kho và khu nghỉ sĩ quan tại khu vực Sở chỉ huy/Bộ CHQS tỉnh | 4392 | 4392 | 4392 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 102; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 102; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 102 | [7 empty] | 2.3224 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
II | AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI | 231640 | 231640 | 231640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753 | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 |  |  | 3
B | Thực hiện dự án | 231640 | 231640 | 231640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753 | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 |  |  | 3
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 189640 | 189640 | 189640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753 | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8341 | 0 | 0 | 2
b | Dự án nhóm B | 189640 | 189640 | 189640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753 | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8341 |  |  | 2
1 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh | 89640 | 89640 | 89640 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang | 100000 | 100000 | 100000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 16753; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 16753; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 16753 | [7 empty] | 16.753 | Công an tỉnh |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
b | Dự án nhóm B | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang | 42000 | 42000 | 42000 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 477605 | 477605 | 25000 | 452605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44176 | 44176 | 247 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2495 |  |  | 51
B | Thực hiện dự án | 477605 | 477605 | 25000 | 452605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44176 | 44176 | 247 | 43929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9897 |  |  | 51
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 147101 | 147101 | 25000 | 122101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12256 | 12256 | 247 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3317 |  |  | 18
b | Dự án nhóm B | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Nâng cấp, mở rộng trường Trung cấp nghề Châu Đốc | 20000 | 20000 | 20000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
c | Dự án nhóm C | 127101 | 127101 | 5000 | 122101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12256 | 12256 | 247 | 12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6427 |  |  | 17
1 | Cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục thuộc Trường Cao đẳng y tế An Giang | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 247; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 247; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 247 | [7 empty] | 4.94 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | THPT Vọng Thê | 17058 | 17058 |  | 17058 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 41; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 41; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 41 | [7 empty] | 0.24036 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Trường THPT Vĩnh Xương | 19711 | 19711 |  | 19711 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 241 | [7 empty] | 1.2227 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Trường TH D Phú Hữu (điểm chính) | 7316 | 7316 |  | 7316 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
5 | Đề án chuẩn quốc gia | 78016 | 78016 | 0 | 78016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11727 | 11727 | 0 | 11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0315 |  |  | 13
5.1 | Huyện Châu Thành | 16458 | 16458 | 0 | 16458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 3053 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5502 |  |  | 5
(1) | Trường TH A Hòa Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1913; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1913; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1913 | [7 empty] | 21.2556 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(7) | Trường MG Vĩnh Lợi | 2631 | 2631 |  | 2631 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(8) | Trường MG Tân Phú điểm phụ (Tân Thành) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 560; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 560; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 560 | [7 empty] | 28 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(9) | Trường TH Vĩnh Lợi điểm phụ (Hoà Lợi 3) | 932 | 932 |  | 932 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(10) | Trường TH A Tân Phú điểm phụ (Tân Thạnh) | 1895 | 1895 |  | 1895 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 580; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 580; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 580 | [7 empty] | 30.6069 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
5.2 | Thị xã Tân Châu | 44558 | 44558 | 0 | 44558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 8674 | 0 | 8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4668 |  |  | 7
(1) | Trường TH Phú Lộc điểm phụ (Phú Quý) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1206; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1206; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1206 | [7 empty] | 60.3 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(2) | Trường MG Tân Thạnh điểm chính mới ( Núi Nổi) | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1319; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1319; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1319 | [7 empty] | 32.975 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(3) | Trường MG Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 1) | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1581; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1581; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1581 | [7 empty] | 52.7 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(4) | Trường TH Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông) | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 663; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 663; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 663 | [7 empty] | 33.15 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(5) | Trường MG Phú Lộc điểm chính (ấp Phú Yên) | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2297; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2297; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2297 | [7 empty] | 45.94 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(6) | Trường TH Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2) | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
(7) | Trường TH Phú Lộc điểm chính (Phú Yên) | 11558 | 11558 |  | 11558 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1608; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1608; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1608 | [7 empty] | 13.9124 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
5.3 | Huyện An Phú | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
(1) | Trường TH A Khánh An | 17000 | 17000 |  | 17000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 330504 | 330504 | 0 | 330504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31920 | 31920 | 0 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.658 |  |  | 33
b | Dự án nhóm B | 126737 | 126737 | 0 | 126737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 26700 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0672 |  |  | 8
1 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 15442 | 15442 |  | 15442 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4 | [7 empty] | 0.025903 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 324; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 324; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 324 | [7 empty] | 1.62 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Trường MG Họa Mi (điểm chính) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9810; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 9810; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 9810 | [7 empty] | 98.1 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên | Hoàn tạm ứng | 1
5 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 thành phố Long Xuyên | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7943; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7943; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 7943 | [7 empty] | 52.9533 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
6 | Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [22 empty] | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |  | 1
7 | Đề án trường chuẩn quốc gia | 36295 | 36295 | 0 | 36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8619 | 8619 | 0 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7471 | 0 | 0 | 3
7.1 | Huyện Phú Tân | 12295 | 12295 | 0 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023 | 5023 | 0 | 5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.854 |  |  | 1
| Trường THCS Phú Thọ | 12295 | 12295 |  | 12295 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5023; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5023; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 5023 | [7 empty] | 40.854 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
7.2 | Huyện An Phú | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Trường THCS Phước Hưng | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
7.3 | Huyện Châu Phú | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596 | 3596 | 0 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6857 |  |  | 1
| Trường THCS Thạnh Mỹ Tây | 14000 | 14000 |  | 14000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3596; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3596; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3596 | [7 empty] | 25.6857 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
c | Dự án nhóm C | 203767 | 203767 | 0 | 203767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 |  |  | 25
1 | Trường tiểu học B Định Mỹ Điểm chính (ấp Mỹ Phú) | 10644 | 10644 |  | 10644 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 299; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 299; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 299 | [7 empty] | 2.8091 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Trường tiểu học A Vĩnh Khánh Điểm chính (ấp Vĩnh Lợi) | 19445 | 19445 |  | 19445 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 310; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 310; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 310 | [7 empty] | 1.5942 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
3 | Trường tiểu học A Vĩnh Chánh Điểm chính (ấp Đông An) | 11363 | 11363 |  | 11363 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 605; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 605; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 605 | [7 empty] | 5.3243 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
4 | Trường THPT Vĩnh Bình | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
5 | Trường THPT Võ Thành Trinh | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 190; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 190; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 190 | [7 empty] | 1.9 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
6 | Trường THPT Lương Văn Cù | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 309; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 309 | [7 empty] | 2.575 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
7 | Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận) | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
8 | Trường TH A Mỹ An điểm chính (Mỹ An) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
10 | Trường MG Mỹ Hội Đông điểm chính (Mỹ Đức) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1521; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1521; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1521 | [7 empty] | 15.21 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
11 | Trường MG Long Giang điểm chính (Long Thạnh 2) | 9263 | 9263 |  | 9263 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
12 | Trường THCS Lê Hưng Nhượng | 6000 | 6000 |  | 6000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
13 | Trường THCS Dương Bình Giang | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
14 | Trường THCS Hoàng Hiệp | 7000 | 7000 |  | 7000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
15 | Trường THCS Phan Thành Long | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
16 | Trường THCS Nguyễn Kim Nha | 3000 | 3000 |  | 3000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
17 | Trường THCS Long Giang | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
18 | Trường THCS Cái Dầu | 3000 | 3000 |  | 3000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
19 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1029 |  |  | 2
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 | 3800 | 3800 |  | 3800 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 2. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 347; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 347; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 347 | [7 empty] | 11.5667 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
20 | Đề án chuẩn quốc gia | 60252 | 60252 | 0 | 60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 |  |  | 6
(1) | Trường THCS Hoà Bình Thạnh điểm chính (Hoà Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thạnh Hòa) | 17598 | 17598 |  | 17598 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Trường mẫu giáo Bình Thạnh | 18200 | 18200 |  | 18200 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(4) | Trường TH A Thạnh Mỹ Tây (Tây An) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 173; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 173; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 173 | [7 empty] | 1.73 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(5) | Trường MG Thạnh Mỹ Tây điểm chính (Mỹ Bình) | 1467 | 1467 |  | 1467 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 724; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 724; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 724 | [7 empty] | 49.3524 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
(6) | Trường TH B Thạnh Mỹ Tây (Ba Xưa) | 2987 | 2987 |  | 2987 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 742; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 742; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 742 | [7 empty] | 24.841 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
IV | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 597884 | 395734 | 0 | 395734 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 2409 | 2409 | 0 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40292 |  |  | 10
A | Chuẩn bị đầu tư | 1296 | 1296 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Dự án Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 1296 | 1296 |  | 1296 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
B | Thực hiện dự án | 596588 | 394438 | 0 | 394438 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 2409 | 2409 | 0 | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 |  |  | 9
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 566588 | 364438 | 0 | 364438 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 2181 | 2181 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38494 |  |  | 8
b | Dự án nhóm B | 550854 | 348704 | 0 | 348704 | 0 | 0 | 202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202150 | 1547 | 1547 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28084 |  |  | 6
1 | Bệnh viện y học cổ truyền An Giang | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (Khối Nhi 200 giường) | 98167 | 98167 |  | 98167 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
3 | Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang | 235373 | 33223 |  | 33223 |  |  | 202150 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 202150 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Bệnh viện Mắt -Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang | 110000 | 110000 |  | 110000 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 314; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 314; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 314 | [7 empty] | 0.28545 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
5 | Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang | 85450 | 85450 |  | 85450 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Bộ CHQS tỉnh |  | 1
6 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới | 5864 | 5864 |  | 5864 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1233; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1233; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1233 | [7 empty] | 21.0266 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
c | Dự án nhóm C | 15734 | 15734 | 0 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0295 |  |  | 2
1 | Xây dựng mới Khoa Xét nghiệm và Khoa Giải phẫu bệnh lý thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh | 14654 | 14654 |  | 14654 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 394; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 394; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 394 | [7 empty] | 2.6887 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Các trạm y tế xã | 1080 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2222 |  |  | 1
| Nâng cấp cải tạo trạm y tế xã Tân Phú | 1080 | 1080 |  | 1080 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 240; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 240; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 240 | [7 empty] | 22.2222 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | 1
b | Dự án nhóm B | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | 1
| Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang (giai đoạn 2) | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 228; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 228; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 228 | [7 empty] | 0.76 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
V | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 60665 | 60665 | 15852 | 44813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 2111 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4798 | 0 | 0 | 10
A | Chuẩn bị đầu tư | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
1 | Di tích Đá Nổi | 400 | 400 |  | 400 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Di tích Gò Cây Tung | 400 | 400 |  | 400 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
B | Thực hiện dự án | 59865 | 59865 | 15852 | 44013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 2111 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5263 |  |  | 8
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7998 |  |  | 1
b | Dự án nhóm B | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7998 |  |  | 1
| Nhà hát tỉnh An Giang | 44228 | 44228 | 15852 | 28376 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 796; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 796 | [7 empty] | 1.7998 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 15637 | 15637 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4095 | 0 | 0 | 7
c | Dự án nhóm C | 15637 | 15637 | 0 | 15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4095 | 0 | 0 | 7
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: | 8949 | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6944 | 0 | 0 | 4
| 1.Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Thạnh | 2812 | 2812 |  | 2812 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
| 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Trung | 1436 | 1436 |  | 1436 | [22 empty] | 0.069638 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1 | bar: Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16 to Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19
| 3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã Vĩnh Lợi | 2989 | 2989 |  | 2989 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 789; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 789; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 789 | [7 empty] | 26.3968 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Phú, huyện Châu Thành | 1712 | 1712 |  | 1712 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 525 | [7 empty] | 30.6659 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
2 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Châu Thành | 3147 | 3147 |  | 3147 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Chợ Mới | 3175 | 3175 |  | 3175 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Chợ Mới |  | 1
4 | Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạn cấp tỉnh (KH 780) | 366 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| Cải tạo Đình Bình Phú, xã Bình Hòa huyện Châu Thành | 366 | 366 |  | 366 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
VI | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | 3967487 | 1199893 | 571671 | 641772 | 0 | 0 | 2754044 | 2754044 | 2754044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070871 | 354345 | 57763 | 296582 | 0 | 0 | 716526 | 716526 | 716526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9912 | 0 | 0 | 35
VI.1 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | 200217 | 127173 | 14650 | 112523 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16578 | 5812 | 0 | 5812 | 0 | 0 | 10766 | 10766 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 |  |  | 7
A | Chuẩn bị đầu tư | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Xây dựng hệ thống hồ trữ ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất tiểu vùng tứ giác Long Xuyên | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
B | Thực hiện dự án | 190217 | 117173 | 14650 | 102523 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16578 | 5812 | 0 | 5812 | 0 | 0 | 10766 | 10766 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7153 |  |  | 6
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 89232 | 89232 | 6709 | 82523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 5812 | 0 | 5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5134 |  |  | 3
b | Dự án nhóm B | 82523 | 82523 | 0 | 82523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5812 | 5812 | 0 | 5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0429 | 0 | 0 | 2
1 | Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. | 47523 | 47523 |  | 47523 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4506; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4506; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4506 | [7 empty] | 9.4817 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá tra tập trung tỉnh An Giang | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1306; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1306; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1306 | [7 empty] | 3.7314 | Sở NN&PTNT |  | 1
c | Dự án nhóm C | 6709 | 6709 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Dự án Kè quản lý khu đất bãi bồi tiếp giáp Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng | 6709 | 6709 | 6709 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 100985 | 27941 | 7941 | 20000 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 10766 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.661 |  |  | 3
c | Dự án nhóm C | 100985 | 27941 | 7941 | 20000 | 0 | 0 | 73044 | 73044 | 73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 10766 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.661 |  | 0 | 3
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 | 4755 | 4755 | 4755 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QL Rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh |  | 1
2 | Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025 | 3186 | 3186 | 3186 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Chi cục Kiểm lâm |  | 1
3 | Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Sở NN&PTNT |  | 1
4 | Dự án Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân | 26439 | 0 |  |  |  |  | 26439 | 26439 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 26439; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5051; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5051 | 5051 | 5051 |  |  |  |  | 19.1044 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
5 | Tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong | 46605 | 0 |  |  |  |  | 46605 | 46605 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 46605; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5715; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5715 | 5715 | 5715 |  |  |  |  | 12.2626 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu
VI.2 | GIAO THÔNG | 3578983 | 947983 | 470037 | 477946 | 0 | 0 | 2631000 | 2631000 | 2631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051655 | 345895 | 55125 | 290770 | 0 | 0 | 705760 | 705760 | 705760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3842 |  |  | 18
B | Thực hiện dự án | 3578983 | 947983 | 470037 | 477946 | 0 | 0 | 2631000 | 2631000 | 2631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051655 | 345895 | 55125 | 290770 | 0 | 0 | 705760 | 705760 | 705760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3842 |  |  | 18
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 1133318 | 487318 | 262435 | 224883 | 0 | 0 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167266 | 63151 | 4824 | 58327 | 0 | 0 | 104115 | 104115 | 104115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.759 |  |  | 10
b | Dự án nhóm B | 1096402 | 450402 | 253860 | 196542 | 0 | 0 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154099 | 49984 | 643 | 49341 | 0 | 0 | 104115 | 104115 | 104115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.055 |  |  | 7
1 | Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng) | 3613 | 3613 | 0 | 3613 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3493; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3493; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3493 | [7 empty] | 96.6787 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
2 | Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu số 16 đến ngã 3 giao nhau giữa đường 3 tháng 2 và đường Hùng Vương) | 21000 | 21000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 643; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 643; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 643 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.0619 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
3 | Nâng cấp Đường tỉnh 949 | 43000 | 43000 |  | 43000 |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 7018; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 7018; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 7018 | [7 empty] | 16.3209 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
4 | Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp | 608112 | 258112 | 229112 | 29000 |  |  | 350000 | 350000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 350000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 46968; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 15023; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 15023 | 31945 | 31945 | 31945 |  |  |  |  | 7.7236 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
5 | Nâng cấp mở rông khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc | 12309 | 12309 |  | 12309 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
6 | Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc giai đoạn 2 | 358620 | 108620 | 0 | 108620 |  |  | 250000 | 250000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 250000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 95977; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 23807; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 23807 | 72170 | 72170 | 72170 |  |  |  |  | 26.7629 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
7 | Đường đê Kênh Hòa Bình | 3748 | 3748 | 3748 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | UBND TP.Châu Đốc |  | 1
8 | Đường kênh Long Điền A-B | 46000 | 0 |  |  |  |  | 46000 | 46000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 46000 | [7 empty] | 0 | UBND huyện Chợ Mới
c | Dự án nhóm C | 36916 | 36916 | 8575 | 28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13167 | 13167 | 4181 | 8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6675 |  |  | 3
1 | Tuyến ĐH.06 (Mỹ Khánh-ranh Tri Tôn) | 5028 | 5028 |  | 5028 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 5000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 5000 | [7 empty] | 99.4431 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
2 | Tuyến ĐH. 03 (cầu Trà Can - Bình Chánh) | 8575 | 8575 | 8575 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4181; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4181; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4181 | 0 | 0 | [5 empty] | 48.758 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Xử lý hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 1 đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV-III, thành lập thị xã Tịnh Biên | 23313 | 23313 |  | 23313 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3986; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3986; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3986 | [7 empty] | 17.0978 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 2445665 | 460665 | 207602 | 253063 | 0 | 0 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884389 | 282744 | 50301 | 232443 | 0 | 0 | 601645 | 601645 | 601645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1615 | 0 | 0 | 8
a | Dự án nhóm A | 2222755 | 267755 | 14692 | 253063 | 0 | 0 | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804088 | 232443 | 0 | 232443 | 0 | 0 | 571645 | 571645 | 571645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1753 |  | 0 | 1
| Đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng (tham gia công tác GPMB dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, phân đoạn qua địa phận tỉnh An Giang) | 2222755 | 267755 | 14692 | 253063 |  |  | 1955000 | 1955000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 1955000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 804088; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 232443; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 232443 | 571645 | 571645 | 571645 |  |  |  |  | 36.1753 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
b | Dự án nhóm B | 148808 | 118808 | 118808 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75403 | 45403 | 45403 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6713 |  |  | 4
1 | Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo - Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn) | 62000 | 62000 | 62000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 15965; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 15965; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 15965 | [7 empty] | 25.75 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ QL91 đến rừng tràm Trà sư, huyện Tịnh Biên) | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 29438; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 29438; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 29438 | [7 empty] | 98.1267 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
3 | Nâng cấp, mở rộng đường bờ Đông liên xã | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
4 | Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến đường tránh thành phố Long Xuyên) | 11808 | 11808 | 11808 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Long Xuyên |  | 1
5 | Dự án Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy) | 30000 | 0 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 30000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 100 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG
c | Dự án nhóm C | 74102 | 74102 | 74102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898 | 4898 | 4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6098 |  |  | 3
1 | Cầu Phú Vĩnh | 45184 | 45184 | 45184 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4898; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4898; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4898 | [7 empty] | 10.8401 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
2 | Tuyến ĐH.12 (cầu Bình Hòa-ranh Tri Tôn) | 17999 | 17999 | 17999 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
3 | Cầu Đa Phước - Vĩnh Trường | 10919 | 10919 | 10919 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
VI.3 | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | 88217 | 38217 | 38217 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 2638 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 |  |  | 3
B | Thực hiện dự án | 88217 | 38217 | 38217 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 2638 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 |  |  | 3
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 88217 | 38217 | 38217 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 2638 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 |  |  | 3
b | Dự án nhóm B | 82650 | 32650 | 32650 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5566 |  |  | 2
1 | Mở rộng Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung | 1441 | 1441 | 1441 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | UBND huyện Phú Tân |  | 1
2 | Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương | 81209 | 31209 | 31209 |  |  |  | 50000 | 50000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 50000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2113; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2113; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2113 | [7 empty] | 2.6019 | Ban QL Khu kinh tế |  | 1
c | Dự án nhóm C | 5567 | 5567 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 |  |  | 1
| Cụm công nghiệp Lương An Trà (giai đoạn 1) | 5567 | 5567 | 5567 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 525; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 525 | [7 empty] | 9.4306 | UBND huyện Tri Tôn |  | 1
VI.4 | DU LỊCH | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
B | Thực hiện dự án | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
b | Dự án nhóm B | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
| Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đốc | 50000 | 50000 |  | 50000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Châu Đốc |  | 1
VI.5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 48767 | 35217 | 48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
B | Thực hiện dự án | 48767 | 35217 | 48767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 44631 | 31081 | 44631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
b | Dự án nhóm B | 31081 | 31081 | 31081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
1 | Tạo quỹ đất và đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh An Giang | 8958 | 8958 | 8958 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025 | 22123 | 22123 | 22123 | [23 empty] | 0 | Sở Xây dựng |  | 1
c | Dự án nhóm C | 13550 |  | 13550 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
| Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch (giai đoạn 2) | 13550 | 13550 | 13550 | [23 empty] | 0 | Sở Tư pháp |  | 1
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
c | Dự án nhóm C | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 0; Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 0; Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 15: 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
| Xây dựng bản đồ số doanh nghiệp tỉnh An Giang | 4136 | 4136 | 4136 | [23 empty] | 0 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | 1
VI.6 | CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
B | Thực hiện dự án | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 364
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4500
c | Dự án nhóm C | 1303 | 1303 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1
1 | Tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân sinh sống trong phạm vi kênh 10, kênh 11 và kênh 13 (Tiểu vùng kênh 7 - Cần Thảo - Kênh Đào - Kênh ranh CP-TB), xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | 532 | 532 |  | 532 | [22 empty] | 0 | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
2 | Cấp nước cho các xã thuộc huyện Châu Thành bị ảnh hưởng bởi hai dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu và Cánh đồng lớn (giai đoạn 1 + giai đoạn 2) | 771 | 771 |  | 771 | [22 empty] | 0 | Công ty CP Điện nước AG |  | 1
VII | HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐVSNCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12531 | 12531 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2392 |  |  | 7
B | Thực hiện dự án | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12531 | 12531 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2392 |  |  | 7
(1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 | 49649 | 49649 | 49649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12531 | 12531 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2392 |  |  | 7
b | Dự án nhóm B | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.65 |  |  | 2
1 | Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc | 10000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2489; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2489; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 2489 | [7 empty] | 24.89 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1 | 9228
2 | Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh | 10000 | 10000 | 10000 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4241 | [7 empty] | 42.41 | Tòa án tỉnh |  | 1
c | Dự án nhóm C | 29649 | 29649 | 29649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5801 | 5801 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5656 | 0 | 0 | 5 | 2000
1 | Trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 18713 | 18713 | 18713 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4197; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4197; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 4197 | [7 empty] | 22.4283 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
2 | Nâng cấp, cải tao trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
3 | Trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật | 2936 | 2936 | 2936 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 790; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 790; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 790 | [7 empty] | 26.9074 | Ban QLDA ĐTXD&KV PTĐT AG |  | 1
4 | Trụ sở UBND xã Phú An | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
5 | Trụ sở UBND xã Phú Long | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 814; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 814 | [7 empty] | 27.1333 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
VIII | XÃ HỘI | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 78371 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 78056 | 78056 | 0 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.1255 |  |  | 2
B | Thực hiện dự án | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 78371 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 78056 | 78056 | 0 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.1255 |  |  | 2
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 78371 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 78056 | 78056 | 0 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.1255 |  |  | 2
c | Dự án nhóm C | 370978.0609 | 14195.6935 | 0 | 14195.6935 | 0 | 0 | 356782.3673 | 356782.3673 | 0 | 95317 | 46640.3673 | 214825 | 0 | 78371 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 78056 | 78056 | 0 | 33827 | 1305 | 42924 | 0 | 21.1255 |  |  | 2
I | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 104849 | 9532 | 0 | 9532 | 0 | 0 | 95317 | 95317 | 0 | 95317 | 0 | 0 | 0 | 33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33827 | 33827 | 0 | 33827 | 0 | 0 | 0 | 32.2626 |  |  | 1
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 61767 | 5615 | 0 | 5615 | 0 | 0 | 56152 | 56152 | 0 | 56152 | 0 | 0 | 0 | 32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32284 | 32284 | 0 | 32284 | 0 | 0 | 0 | 52.2674
1.1 | Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội huyện nghèo | 50767 | 4615 |  | 4615 |  |  | 46152 | 46152 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 46152; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 32284; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 32284 | 32284 |  | 32284 |  |  |  | 63.5925 | UBND huyện Tri Tôn
1.2 | Tiểu Dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 11000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 10000 | 10000 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tri Tôn
2 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 43082 | 3917 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 39165 | 39165 | 0 | 39165 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 1543 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 3.5815
2.1 | Tiểu Dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 38055 | 3460 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 34595 | 34595 | 0 | 34595 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 1543 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 4.0547
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 16585 | 1507 |  | 1507 |  |  | 15078 | 15078 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 15078; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1170; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1170 | 1170 |  | 1170 |  |  |  | 7.0546 | Trường Cao đẳng nghề An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 3790 | 345 |  | 345 |  |  | 3445 | 3445 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 3445; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Trường Cao đẳng Y tế An Giang
| - Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo | 17680 | 1608 |  | 1608 |  |  | 16072 | 16072 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 16072; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 373; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 373 | 373 |  | 373 |  |  |  | 2.1097 | Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh
2.2 | Tiểu Dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững | 5027 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 4570 | 4570 | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu | 5027 | 457 |  | 457 |  |  | 4570 | 4570 | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững 12: 4570; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
II | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 51304.0609 | 4663.6935 | 0 | 4663.6935 | 0 | 0 | 46640.3673 | 46640.3673 | 0 | 0 | 46640.3673 | 0 | 0 | 1620 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 3.1576 |  |  | 1
1 | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 13993 | 1272 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 12721 | 12721 | 0 | 0 | 12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tri Tôn | 7052 | 641 |  | 641 |  |  | 6411 | 6411 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 6411; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tri Tôn
| 2. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tịnh Biên | 2937 | 267 |  | 267 |  |  | 2670 | 2670 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2670; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND TX.Tịnh Biên
| 3. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Phú | 1825 | 166 |  | 166 |  |  | 1659 | 1659 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1659; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện An Phú
| 4. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 991 | 90 |  | 90 |  |  | 901 | 901 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 901; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Thoại Sơn
| 5. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trên địa bàn TX Tân Châu | 1188 | 108 |  | 108 |  |  | 1080 | 1080 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1080; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND TX.Tân Châu
2 | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 24708 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 22462 | 22462 | 0 | 0 | 22462 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 3.084
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 24708 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 22462 | 22462 | 0 | 0 | 22462 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 3.084
| 1. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tri Tôn | 17417 | 1583 |  | 1583 |  |  | 15834 | 15834 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 15834; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tri Tôn
| 2. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã Tịnh Biên | 7291 | 663 |  | 663 |  |  | 6628 | 6628 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 6628; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 762; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 762 | 762 |  |  | 762 |  |  | 10.4512 | UBND TX.Tịnh Biên
| 3. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện An Phú | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UBND huyện An Phú
| 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thoại Sơn | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [6 empty] | UBND huyện Thoại Sơn
3 | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 6739.0041 | 612.6367 | 0 | 612.6367 | 0 | 0 | 6126.3673 | 6126.3673 | 0 | 0 | 6126.3673 | 0 | 0 | 858 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 12.7319 |  |  | 0
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 6739.0041 | 612.6367 | 0 | 612.6367 | 0 | 0 | 6126.3673 | 6126.3673 | 0 | 0 | 6126.3673 | 0 | 0 | 858 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 12.7319 |  |  | 0
| 1. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang | 3265.0884 | 296.8262 |  | 296.8262 |  |  | 2968.2622 | 2968.2622 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2968.2622; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo
| 2. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên | 1785.9918 | 162.3629 |  | 162.3629 |  |  | 1623.6289 | 1623.6289 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1623.6289; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 593; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 162; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 162 | 431 | 431 |  |  | 431 |  |  | 33.2028 | Sở Giáo dục và Đào tạo
| 3. Đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn | 1687.9238 | 153.4476 |  | 153.4476 |  |  | 1534.4762 | 1534.4762 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 1534.4762; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 265; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 153; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 153 | 112 | 112 |  |  | 112 |  |  | 15.6998 | Sở Giáo dục và Đào tạo
4 | DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2528.8568 | 229.8568 | 0 | 229.8568 | 0 | 0 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2528.8568 | 229.8568 |  | 229.8568 |  |  | 2299 | 2299 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2299; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 | DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 3335.2 | 303.2 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 3335.2 | 303.2 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự; | 2840.2 | 258.2 |  | 258.2 |  |  | 2582 | 2582 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 2582; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Sở Thông tin và Truyền thông
| 2. Thiết lập phòng hợp trực tuyến tại Ban Dân tộc | 495 | 45 |  | 45 |  |  | 450 | 450 | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 13: 450; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Ban Dân tộc tỉnh
III | Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | 214825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214825 | 214825 | 0 | 0 | 0 | 214825 | 0 | 42924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924 | 42924 | 0 | 0 | 0 | 42924 | 0 | 19.9809
| A. Vốn đầu tư công phân bổ theo hệ số (Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022) | 204825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204825 | 204825 | 0 | 0 | 0 | 204825 | 0 | 42924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924 | 42924 | 0 | 0 | 0 | 42924 | 0 | 20.9564
1 | Huyện thực hiện bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 | 27586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27586 | 27586 | 0 | 0 | 0 | 27586 | 0 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 5934 | 0 | 21.5109
1.1 | Huyện NTM Châu Thành | 13793 | 0 |  |  |  |  | 13793 | 13793 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 13793; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Châu Thành
1.2 | Huyện NTM Chợ Mới | 13793 | 0 |  |  |  |  | 13793 | 13793 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 13793; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5934; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5934 | 5934 |  |  |  | 5934 |  | 43.0218 | UBND huyện Chợ Mới
2 | Huyện thực hiện tiêu chí cho các xã NTM và xã phấn đấu NTM | 177239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177239 | 177239 | 0 | 0 | 0 | 177239 | 0 | 36990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36990 | 36990 | 0 | 0 | 0 | 36990 | 0 | 20.8701
2.1 | Thành phố Long Xuyên | 1379 | 0 |  | 0 |  |  | 1379 | 1379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1323; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1323 | 1323 |  |  |  | 1323 |  | 95.9391 | UBND TP.Long Xuyên
2.2 | Thành phố Châu Đốc | 1379 | 0 |  | 0 |  |  | 1379 | 1379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 1379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND TP.Châu Đốc
2.3 | Thị xã Tân Châu | 17241 | 0 |  |  |  |  | 17241 | 17241 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 17241; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND TX.Tân Châu
2.4 | Thị xã Tịnh Biên | 14483 | 0 |  |  |  |  | 14483 | 14483 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 14483; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4745; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 4745 | 4745 |  |  |  | 4745 |  | 32.7625 | UBND TX.Tịnh Biên
2.5 | Huyện Thoại Sơn | 9655 | 0 |  |  |  |  | 9655 | 9655 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 9655; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1554; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1554 | 1554 |  |  |  | 1554 |  | 16.0953 | UBND huyện Thoại Sơn
2.6 | Huyện Châu Phú | 21379 | 0 |  |  |  |  | 21379 | 21379 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 21379; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1069; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1069 | 1069 |  |  |  | 1069 |  | 5.0002 | UBND huyện Châu Phú
2.7 | Huyện Chợ Mới | 22759 | 0 |  |  |  |  | 22759 | 22759 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 22759; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Chợ Mới
2.8 | Huyện Châu Thành | 22758 | 0 |  |  |  |  | 22758 | 22758 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 22758; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6729; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 6729 | 6729 |  |  |  | 6729 |  | 29.5676 | UBND huyện Châu Thành
2.9 | Huyện Phú Tân | 30344 | 0 |  |  |  |  | 30344 | 30344 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 30344; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 5709; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 5709 | 5709 |  |  |  | 5709 |  | 18.8143 | UBND huyện Phú Tân
2.10 | Huyện Tri Tôn | 10345 | 0 |  |  |  |  | 10345 | 10345 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 10345; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6325; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 6325 | 6325 |  |  |  | 6325 |  | 61.1406 | UBND huyện Tri Tôn
2.11 | Huyện An Phú | 25517 | 0 |  |  |  |  | 25517 | 25517 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 25517; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 9536; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 9536 | 9536 |  |  |  | 9536 |  | 37.3712 | UBND huyện An Phú
| B. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 14: 10000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Chung các lĩnh vực
B | BỐ TRÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC | 60663 | 60663 | 46493 | 14170 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 1
1 | Trả nợ gốc và lãi vay | 32100 | 32100 | 32100 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 648; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 648; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 648 | [7 empty] | 2.0187 | Sở Tài chính
2 | Thu hồi vốn ứng trước hoàn trả nguồn ngân sách trung ương | 14170 | 14170 |  | 14170 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Sở Tài chính
3 | Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán) | 14393 | 14393 | 14393 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Sở Tài chính

## PL3-GN TUNG DA-Khoicongmoi (hidden)
PHU LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số........../BC-SKHĐT ngày .....tháng......năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 | Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước | [11 empty] | Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 3/2024 | Giá trị giải ngân đến hết tháng 3/2024 | [11 empty] | Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 3/2024 (%) | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Trong đó: | [12 empty] | Trong đó:
|  |  | Tổng số ngân sách địa phương | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số ngân sách trung ương | Nguồn ngân sách trung ương | [6 empty] | Tổng số | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | Tổng số | Nguồn ngân sách trung ương
|  |  |  | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó: | [7 empty] | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó:
|  |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước |  |  | Đầu tư tập trung | Xổ số kiến thiết | Vốn thu tiền sử dụng đất | Bội chi ngân sách địa phương |  | Vốn trong nước | Trong đó: |  |  |  | Vốn ngoài nước
[10 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 | [9 empty] | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | Vốn CMTQG giảm nghèo bền vững | Vốn CTMTQG PT KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025
1 | 2 | 3=4+9 | 4=5+...+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+15 | 10=11+...+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363 | 47569 | 253 | 46022 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Theo ngành, lĩnh vực | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363 | 47569 | 253 | 46022 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533
II | Thực hiện dự án | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363 | 47569 | 253 | 46022 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48069 | 47569 | 253 | 46022 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3104
b | Dự án nhóm B | 702923 | 329607 | 0 | 329607 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10066 | 8272 | 0 | 8272 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432
c | Dự án nhóm C | 202266 | 202266 | 10105 | 192161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 38003 | 39297 | 253 | 37750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363 | 47569 | 253 | 47316 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 |  |  | 40
A | CHI TIẾT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC | 905189 | 531873 | 10105 | 521768 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363 | 47569 | 253 | 47316 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0 | 40
I | QUỐC PHÒNG | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 |  |  | 1
B | Thực hiện dự án | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 |  |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 |  |  | 1
c | Dự án nhóm C | 6050 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 |  |  | 1
| Hệ thống thu gom và xử lý nước thải CDC; quân nhân BĐBP khu vực biên giới | 6050 | 6050 | 6050 | [5 empty] | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 253; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 253; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 18: 253 | [7 empty] | 4.1818 | Bộ CH BĐBP tỉnh |  | 1
III | GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | 444864 | 444864 | 0 | 444864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26119 | 26119 | 0 | 26119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8712 |  |  | 30
B | Thực hiện dự án | 444864 | 444864 | 0 | 444864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26119 | 26119 | 0 | 26119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8712 |  |  | 30
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 444864 | 444864 | 0 | 444864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26119 | 26119 | 0 | 26119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8712 |  |  | 30
b | Dự án nhóm B | 299607 | 299607 | 0 | 299607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 8272 | 0 | 8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 |  |  | 12
1 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 9000 | 9000 |  | 9000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
2 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 54780 | 54780 | 0 | 54780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992 | 5992 | 0 | 5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9383 |  |  | 7
| 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chừa nhà vệ sinh vâ công trình nước sạch cho các trường trên đia bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021-2025 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1216; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1216; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1216 | [7 empty] | 24.32 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
| 2 .Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2021-2025 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
| 3. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2021-2025 | 9780 | 9780 |  | 9780 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tân Châu |  | 1
| 4. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tỉnh Biên giai đoạn 2021-2025 | 16000 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 646; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 646; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 646 | [7 empty] | 4.0375 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
| 5. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2021-2025 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 3830; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 3830; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 3830 | [7 empty] | 38.3 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
| 6. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021-2025 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
| 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 300; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 300; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 300 | [7 empty] | 5 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
3 | Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025: | 235827 | 235827 | 0 | 235827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 |  |  | 4
| 1. Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Thành | 27553 | 27553 |  | 27553 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
| 2. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Phú | 55179 | 55179 |  | 55179 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
| 3. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tịnh Biên | 98355 | 98355 |  | 98355 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2280; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2280; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2280 | [7 empty] | 2.3181 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
| 4. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tri Tôn | 54740 | 54740 |  | 54740 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
c | Dự án nhóm C | 145257 | 145257 | 0 | 145257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17847 | 17847 | 0 | 17847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2865 |  |  | 18
1 | Trường tiểu học B Vĩnh Phú Điểm chính (ấp Trung Phú 3) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Trường mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 771; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 771; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 771 | [7 empty] | 7.71 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
3 | Trường TH Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
4 | Trường TH Long Hòa điểm phụ (Long Thạnh 2) | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 559; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 559; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 559 | [7 empty] | 37.2667 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
5 | Trường tiểu học B Phú Mỳ | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
6 | Chương trình ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 13986 | 13986 | 0 | 13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8914 | 8914 | 0 | 8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7352 |  |  | 2
| 1. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 6252; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 6252; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 6252 | [7 empty] | 62.52 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
| 2. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025 | 3986 | 3986 |  | 3986 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 2662; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 2662; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 2662 | [7 empty] | 66.7837 | Ban QLDA ĐTXD KV TP.Châu Đốc | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
7 | Trường THCS Tân Tuyến | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1854; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1854; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1854 | [7 empty] | 18.54 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Kể cả hoàn trả tạm ứng | 1
8 | Trường THCS Lạc Quới | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
10 | Trường tiểu học Lạc Qưới điểm chính (Vĩnh Hòa) | 16434 | 16434 |  | 16434 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1652; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 1652; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 1652 | [7 empty] | 10.0523 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
11 | Trường tiểu học Lạc Qưới điểm phụ (Vĩnh Thuận) | 4337 | 4337 |  | 4337 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 4097; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 4097; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 4097 | [7 empty] | 94.4662 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
12 | Đề án chuẩn quốc gia | 49000 | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7
(1) | Trường TH A Vĩnh An chính (Vĩnh Quới) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(2) | Trường TH A Tân Phú điểm chính (Tân Thành) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(3) | Trường TH Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1) | 10000 | 10000 |  | 10000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(4) | Trường THCS Vĩnh Hanh | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(5) | Trường THCS Bình Thạnh | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(6) | Trường THCS Vĩnh Lợi | 4000 | 4000 |  | 4000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
(7) | Trường THCS Vĩnh An | 5000 | 5000 |  | 5000 | [22 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Thành |  | 1
IV | Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5542 |  |  | 1
B | Thực hiện dự án | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5542 |  |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5542 |  |  | 1
c | Dự án nhóm C | 2853 | 2853 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5542 |  |  | 1
| Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế Tân Trung | 2853 | 2853 |  | 2853 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 672; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 672; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 672 | [7 empty] | 23.5542 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
V | VĂN HÓA, THÔNG TIN | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2272 | 0 | 0 | 3
B | Thực hiện dự án | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2272 |  |  | 3
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2272 |  |  | 3
c | Dự án nhóm C | 14051 | 14051 | 0 | 14051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2272 | 0 | 0 | 3
1 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã: | 3999 | 3999 | 0 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9562 |  | 0 | 1
| Trung tâm văn hóa, thể thao xã Lạc Quới | 3999 | 3999 |  | 3999 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 998; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 998; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 998 | [7 empty] | 24.9562 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn |  | 1
2 | Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá xếp hạn cấp tỉnh (KH 780) | 10052 | 10052 | 0 | 10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 |  |  | 2
| 1. Di tích Hố thờ An Lợi | 8052 | 8052 |  | 8052 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 158; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 158; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 158 | [7 empty] | 1.9622 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Tri Tôn | Kể cả chuẩn bị đầu tư | 1
| 2. Trùng tu, sửa chữa Đình Bình Mỹ | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú |  | 1
VI | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | 437371 | 64055 | 4055 | 60000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19869 | 18075 | 0 | 18075 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5428 | 0 | 0 | 5
VI.1 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
B | Thực hiện dự án | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
c | Dự án nhóm C | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP, trong đó: | 1913 | 1913 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Hỗ trợ phát triển hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt Nhơn Hưng | 1913 | 1913 | 1913 | [23 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
VI.2 | GIAO THÔNG | 433316 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19869 | 18075 | 0 | 18075 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5853 |  |  | 3
B | Thực hiện dự án | 433316 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19869 | 18075 | 0 | 18075 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5853 |  |  | 3
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 433316 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19869 | 18075 | 0 | 18075 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5853 |  |  | 3
b | Dự án nhóm B | 403316 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 373316 | 373316 | 373316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 |  |  | 3
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đấu nối với đường tỉnh 945 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV TX.Tịnh Biên |  | 1
2 | Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) | 241316 | 0 |  |  |  |  | 241316 | 241316 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 241316; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN AG |  | 1
3 | Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến km15+950) | 132000 | 0 |  |  |  |  | 132000 | 132000 | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 11: 132000; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 1794; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 0 | 1794 | 1794 | 1794 |  |  |  |  | 1.3591 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân |  | 1
c | Dự án nhóm C | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18075 | 18075 | 0 | 18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.25
1 | Tuyến đường kênh E | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 0 | [7 empty] | 0 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện Thoại Sơn |  | 1
2 | Nâng cấp, mở rộng cầu An Phú - Vĩnh Trường và đường dẫn vào cầu, kết nối thông tuyến với Quốc lộ 91C | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  |  | Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 16: 18075; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 17: 18075; Vốn CTMTQG XD NTM 2021-2025 19: 18075 | [7 empty] | 90.375 | Ban QLDA ĐTXD KV huyện An Phú |  | 1
VI.3 | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
B | Thực hiện dự án | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
c | Dự án nhóm C | 2142 | 2142 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| Hàng rào kiên cố bảo vệ hai bên hành lang cầu Long Bình | 2142 | 2142 | 2142 | [23 empty] | 0 | Ban QL Khu kinh tế |  | 1