## PL3 (PCT NGÔ CÔNG THỨC) (28 DA)
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN CÓ KHẢ NĂNG CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2025 (28 DỰ ÁN)
Do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức phụ trách chỉ đạo
(Đính kèm Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô dự kiến (ha) | Tổng mức đầu tư dự kiến (Tỷ VND) | Sự phù hợp các quy hoạch | Cơ chế tạo quỹ đất |  | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Cơ quan đề xuất dự án | Cơ sở pháp lý | Tính đáp ứng điều kiện pháp lý mời gọi đầu tư | Trách nhiệm Sở, Ban, ngành và địa phương để thực hiện các bước tiếp theo | Ghi chú | Chi tiết | Lãnh đạo phụ trách
[6 empty] | NN thu hồi đất | Tự thỏa thuận
I. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (18 DỰ ÁN)
1 | Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên | phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên | 173.17 | 15250 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên - Địa chỉ: số 99 Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Điện thoại: (0296) 3 841310 – (0296) 3 842646 - Email: longxuyen@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: '- Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035. - Thuộc dự án có thu hồi đất năm 2022 (Danh mục 01 Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND tỉnh An Giang); - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. - Thuộc danh mục công trình dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kyd 2021-2030 (Biểu 10/CH) - Dự án đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục để đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giói, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | - Sở Tài chính trình UBND tỉnh hủy bỏ hiệu lực Hồ sơ mời quan tâm trên hệ thống đấu thầu quốc gia. Hoàn thành trước 20/4/2025. - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND TP Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. | - Dự án đã được thu hồi chủ trương đầu tư tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 để lập lại chủ trương đầu tư. - Tập đoàn BIM quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.1 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
2 | Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên | phường Mỹ Phước và Mỹ Quý, TP Long Xuyên | 37.1 | 14100 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên - Địa chỉ: số 99 Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Điện thoại: (0296) 3 841310 – (0296) 3 842646 - Email: longxuyen@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: '- Vị trí đề xuất dự án thuộc phạm vi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019. - Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Thuộc dự án có thu hồi đất năm 2021 (Danh mục 02 Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 15/03/2021 của HĐND tỉnh An Giang; - Thuộc Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 (Biểu 10/CH). - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thhoiwf kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục về đề xuất chủ trương đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp thheo quy định | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND TP Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. | - Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư để lập lại chủ trương đầu tư - Tập đoàn T&T quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.2 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
3 | Khu đô thị mới phía Nam thành phố Long Xuyên | phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên | 58 | 17767 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên - Địa chỉ: số 99 Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Điện thoại: (0296) 3 841310 – (0296) 3 842646 - Email: longxuyen@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Vị trí đề xuất dự án thuộc phạm vi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019; đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 04/12/2019. - Văn bản số 2932/VPUBND-KTN ngày 10/6/2024 của VPUBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Trần Quang Khải để phù hợp theo quy hoạch chung của UBND TPLX - Thuộc Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 (Biểu 10/CH). - Thuộc danh mục dự án Ưu tiên đầu tư tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 (Kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tường Chính phủ) - Thuộc dự án có thu hồi đất năm 2022 (Danh mục 01 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND TP Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm | Dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng do một số vị trí chưa phù hợp Quy hoạch chung nên đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên rà soát, đề xuất lại dự án đảm bảo phù hợp | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.3 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
4 | Khu đô thị mới Long Thạnh | Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang | 99.8 | 1.356 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | - Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035 - Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày (01/12/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dụng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. | x | - Sở Tài chính tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý chủ trương dự án đã cấp theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và vận dụng Nghị quyết 171 của Quốc hội, Nghị định 75/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành trước 15/4/2025 - Trường hợp UBND tỉnh thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Đồng thời Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Hoàn thành trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Trường hợp UBND tỉnh cho phép vận dụng Nghị quyết 171 của Quốc hội, Nghị định 75/2025/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục thực hiện theo cơ chế thí điểm nhà ở thương mại thì Sở NN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các khu đất được phép thí điểm thực hiện nhà ở thương mại để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Hoàn thành trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 | Sau khi có chủ trương thống nhất phương án xử lý vướng mắc của dự án sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo lộ trình chi tiết đính kèm | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.4 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
5 | Khu đô thị mới Mỹ An | Xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang | 87.11 | 940 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | '- Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang | x | '- Sở Tài chính tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận phương án thu hồi chủ trương đầu tư đã cấp. Hoàn thành trước 20/4/2025 - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND huyện Chợ Mới hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm | Do dự án chưa tạo quỹ đất nên đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư để thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là phù hợp | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.5 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
6 | Khu đô thị mới Tây thị trấn Cái Dầu | Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | 47.39 | 481 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | - Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Cải Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 102/7/2021 của UBND huyện Châu Phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Khu đô thị mới Sao Mai Tây thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | x | - Sở Tài chính tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý chủ trương dự án đã cấp theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và vận dụng Nghị quyết 171 của Quốc hội, Nghị định 75/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành trước 15/4/2025 - Trường hợp UBND tỉnh thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Đồng thời Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Hoàn thành trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Trường hợp UBND tỉnh cho phép vận dụng Nghị quyết 171 của Quốc hội, Nghị định 75/2025/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục thực hiện theo cơ chế thí điểm nhà ở thương mại thì Sở NN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các khu đất được phép thí điểm thực hiện nhà ở thương mại để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Hoàn thành trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.6 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
7 | Khu đô thị mới phía Tây đường tránh thành phố Long Xuyên | Phường Mỹ Hòa | 124.6 |  | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên - Địa chỉ: số 99 Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Điện thoại: (0296) 3 841310 – (0296) 3 842646 - Email: longxuyen@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau:: Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035. - Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. - Thuộc Danh mục dự án ưu tiên đầu tư tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030 (Kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ) - Thuộc Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 - Dự án đang tiếp tục được cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch cấp thấp hơn, các quy hoạch chuyên ngành đến năm 2025 sẽ hoàn thành và đảm bảo điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư. | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND TP Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.7 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
8 | Khu đô thị mới Vĩnh Thạnh Trung | Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | 35.58 | 380 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | - Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030 - Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 07/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND huyện Châu Phú hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm | Nhà đầu tư đề xuất thí điểm nhà ở thương mại nhưng do dự án có quy mô trên 20ha nên phải lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu là phù hợp | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.8 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
9 | Khu dân cư đường dẫn 2 bên Cầu Long Bình | Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang | 39.6 | 180 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Ủy ban nhân dân huyện An Phú | - Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình, thị trấn Long Bình. - Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Phú, tỉnh An Giang | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND huyện An Phú hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.9 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
10 | Khu Đô thị Thương mại Dịch vụ Hòa Bình | Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang | 14.2273 | 241,864.1 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Công ty Cổ Phần Đầu Tư HPK | - Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND huyện Chợ Mới hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.10 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
11 | Khu đô thị Tây Sông Hậu, thị trấn An Phú | khóm An Thạnh, thị trấn An Phú | 20 |  | x |  |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Ủy ban nhân dân huyện An Phú | - Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tâi Sông Hậu, thị trấn An Phú - Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Phú, tỉnh An Giang | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - UBND huyện An Phú hoặc Nhà đầu tư rà soát lập đề xuất dự án đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa các quy hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan theo lộ trình chi tiết đính kèm | - UBND huyện An Phú đề xuất danh mục đấu thầu tại BC số 54/BC-UBND - Công Ty Cổ phần Đầu tư HTG quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.11 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
12 | Nhà máy xử lý chất rắn sinh hoạt với công suất 1.000 tấn/ngày.đêm (Nhà máy điện rác An Giang (giai đoạn 1)) | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành | 7.35 | 1500 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xử lý rác thải theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang - Địa chỉ: Số 8 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , An Giang - Điện thoại: (0296) 3 854494 - Email: banqldadtxd@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Công văn số 1644/VPUBND-KTN ngày 05/04/2024 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư mới ô chôn lấp hợp vệ sinh số 3 với diện tích xây dựng 4,35ha, - Vị trí đề xuất dự án thuộc phạm vi đồ án Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; '- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang - Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | x | - UBND huyện Châu Thành khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở chấp thuận thủ trương đầu tư dự án. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2025. - Sở NN&MT hoàn thành và trình chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải rắn. Trước 15/7/2025. - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Ban Quản lý dự án tỉnh sớm thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án và xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà thầu. Hoàn thành trước 15/8/2025. - Ban Quản lý dự án tỉnh tổ chức đấu thầu theo lộ trình chi tiết đính kèm | - SCT đề xuất Nhà máy điện rác Greenity An Giang 6,35 ha 2100 tỷ | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.12 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
13 | Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 200 tấn/ngày.đêm | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. | 4.84 | 200 | X | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xử lý rác thải theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | - Đơn vị: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang - Địa chỉ: Số 8 đường số 20, khóm Tây Khánh 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , An Giang - Điện thoại: (0296) 3 854494 - Email: banqldadtxd@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Tân thời kỳ 2021 -2030. - Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân. - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; - - Dự án đã được cập nhật vào điêu chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Tân thời kỳ 2021-2030 Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Ban Quản lý dự án tỉnh sớm thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án và xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà thầu. Hoàn thành trước 15/8/2025. - Ban Quản lý dự án tỉnh tổ chức đấu thầu theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.13 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
14 | Trạm dừng nghỉ thuộc Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 | Tại lý trình Km22+300 tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | 5 | 25 | x | x |  | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo ngành, lĩnh vực theo Nghị định số 115/2024/NĐ-CP | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp | Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; Văn bản số 8261/BGTVT CĐCTVN ngày 03/8/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phụ về xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long | x | - Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất đấu thầu tại kỳ họp gần nhất hoặc giữa năm 2025. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Sở NN&MT rà soát hiệu lực pháp lý của danh mục thu hồi đất và lập danh mục thu hồi đất trình cấp thẩm quyền thông qua. Trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 7/2025 - Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc nhà đầu tư lập hồ sơ để xuất trình phê duyệt thông tin dự án theo quy định tại Điều 47 của Luật Đấu thầu.. Hoàn thành trước 15/8/2025 trình UBND tỉnh phê duyệt. - Ban Quản lý dự án tỉnh thực hiện trình tự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.14 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
II. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ (12 DỰ ÁN)
15 | Khu đô thị - du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ | Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc | 31 | 850 | x | Nhà nước giao đất thông qua hình thức đầu giá |  | Đấu giá quyền sử dụng đất | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc - Địa chỉ: số 10 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc - Điện thoại: (0296) 3 869031 - Email: chaudoc@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | '- UBND TP Châu Đốc lập Đồ án quy hoạch chi tiết để đủ điều kiện đấu giá. Hoàn thành trước tháng 10/2025. - Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tháng 11/2025. - Triển khai các thủ tục đấu giá theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.15 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
16 | Khu dân cư và Thương mại Tân Thành | Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang | 19.463 | 300 | x | Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá |  | Đấu giá quyền sử dụng đất | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn - Địa chỉ: Đường Trưng Vương, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - Điện thoại: (0296) 3 710 829 - (0296) 3 879 145 - Email: thoaison@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. - Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh An Giang Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thoại Sơn (Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 18/10/2024); ; - Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035 - Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Thương mại Tân Thành xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. - Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An giang đến 2035; Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | - Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án để đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hoàn thành trong tháng 5/2025. - Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và tiến hành thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.16 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
17 | Khu dân cư và chợ Nhơn Hưng | Phường Nhơn Hưng, TX Tịnh Biên | 1.68 |  | x |  |  | Đấu giá quyền sử dụng đất |  | - Căn cứ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/10/2021, vị trí khu đất thuộc phạm vi đất trường mầm non, tiểu học, THCS. - Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021-2030 vị trí khu đất là đất giáo dục | x | - UBND TX Tịnh Biên lập Tổng mặt bằng khu đất để đấu giá. Hoàn thành trong tháng 7/2025 - Ủy ban nhân dân TX Tịnh Biên lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án để đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hoàn thành trong tháng 8/2025. - Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và tiến hành thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo lộ trình chi tiết đính kèm |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.17 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
18 | Trung tâm Thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ | Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên | 1.63 | 2032 | x |  |  | Đấu giá quyền sử dụng đất | - Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên - Địa chỉ: số 99 Nguyễn Thái Học nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên - Điện thoại: (0296) 3 841310 – (0296) 3 842646 - Email: longxuyen@angiang.gov.vn | Dự án này đã phù hợp với các quy hoạch theo các văn bản sau: - Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035. - Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Thuộc Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 (Biểu 10/CH). - Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; Dự án đã đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án sẽ xem xét, xác định cụ thể quy mô, ranh giới, vị trí để đảm bảo phù hợp theo quy định | x | - Ủy ban nhân dân TP Long Xuyên lập và phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng chi tiết 1/500 để đấu giá. Hoàn thành trước 15/4/2025. - Ủy ban nhân dân TP Long Xuyên lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án để đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hoàn thành trong tháng 5/2025. - Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và tiến hành thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo lộ trình chi tiết đính kèm | Cần xem lại phương án sắp xếp tài sản công, đất công trước khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư - Công ty CP Phú Cường quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.18 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
19 | Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại địa điểm trụ sở cũ Công an tỉnh An Giang | TP Long Xuyên | 1.046 | 2200 | x |  |  | Đấu giá quyền sử dụng đất | Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam | - Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu thành phố Long Xuyên. - Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 - phù hợp với Quy hoạch hệ thống siêu thị và Trung tâm thương mại theo Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. | x | - Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương kêu gọi đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ và khách sạn 5 sao tại khu đất này để tạo điểm nhấn cho đô thị thành phố Long Xuyên. Hoàn thành trong tháng 5/2025. - UBND TP Long Xuyên tiến hành thực hiện lập điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu Khóm 1, 2 và một phần Khóm Phó Quế đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Xuyên. Trên cơ sở đó, điều chỉnh Bản vẽ tổng mặt bằng 1/500 đảm bảo phù hợp với chức năng theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2025 - UBND TP Long Xuyên triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo lộ trình chi tiết đính kèm | - Cần xem lại phương án sắp xếp tài sản công, đất công trước khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư - Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.19 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
20 | Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại khu đất Bến xe Bình Khánh (cũ) | TP Long Xuyên, An Giang | 0.4986 |  | x |  |  | Đấu giá |  |  | x | - Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương kêu gọi đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ và khách sạn 5 sao tại khu đất này. Hoàn thành trong tháng 5/2025. - UBND TP Long Xuyên tiến hành thực hiện lập điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đảm bảo phù hợp với chức năng theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2025 - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo lộ trình chi tiết đính kèm | Đã được phê duyệt tổng mặt bằng 1/500 có tính chất là Khu phức hợp gồm khách sạn, cao ốc văn phòng, công trình thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ, đã đấu giá nhưng đã hủy | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.20 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
III. DANH MỤC DỰ ÁN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 171/2024/QH15 (6 DỰ ÁN)
21 | Khu dân cư và trung tâm thương mại An Châu | Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang | 15.7436 | 393.589 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư HTG | - Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2025 | - Công ty Cổ phần Đầu tư HTG đề xuất danh mục thí điểm NOTM NQ 171 tại CV 1902.5/HTG - Đổi tên từ Khu dân cư và trung tâm thương mại Tôn Đức Thắng 1 thành Khu dân cư và trung tâm thương mại An Châu | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.21 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
22 | Khu Đô thị xanh Thị trấn An Châu | Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang | 9,019.78 | 225,494.5 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư HPK | - Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2026 | - NĐT đề xuất đổi tên từ Khu dân cư và trung tâm thương mại Tôn Đức Thắng 2 thành Khu Đô thị xanh Thị trấn An Châu - Công ty Cổ phần Đầu tư HPK đề xuất (VB số 1902-2-CV.HPK) | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.22 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
23 | Khu Hỗn hợp Nhà ở và Thương mại Thọ Nguyên | P.Vĩnh Mỹ, Tp.Châu Đốc | 4.934 | 362.22 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thọ Nguyên | - Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 04/07/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 - Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2027 |  | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.23 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
24 | Khu nhà ở thương mại Lộc Phát Golden | phường Mỹ Quý và phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | 4.6859 | 226.555 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên | - Về quy hoạch xây dựng: Khu đất dự kiến thực hiện dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. - Về quy hoạch sử dụng đất: Khu đất dự kiến thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021-2030 được cấp thẩm quyền phê duyệt | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2025 | - Đính kèm sơ đồ vị trí - Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên đăng ký thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.24 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
25 | Dự án Nhà ở Mỹ Thạnh 1 | Mỹ Thạnh | 18 | 600 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Chi nhánh Cty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia tại An Giang | - Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 quy hoạch chung thành phố long xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035; - Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2025 | - Đính kèm sơ đồ vị trí - Chi nhánh Cty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia tại An Giang đăng ký thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.25 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
26 | Khu đô thị thương mại bắc Kênh Đào | phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. | 9.791 | 415 | x |  |  | Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | Công ty Cổ phần địa ốc ICI An Thịnh | - Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 10/08/2022 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thương mại Băc kênh đào - Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang | x | Sở Tài chính tổng hợp, gửi dữ liệu đến Sở NN&MT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết danh mục khu đất thực hiện thí điểm NOTM theo NQ số 171 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2025 | - UBND TP Châu Đốc đề xuất tại DM thí điểm NOTM NQ 171 | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.26 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
IV. DANH MỤC DỰ ÁN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (8 DỰ ÁN)
27 | Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake (Khách sạn 4-5 sao) |  |  | 2000 | x |  |  | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | Tập đoàn Sao Mai |  | x | Các Sở, Ban ngành và địa phương nghiên cứu tham mưu tháo gỡ vướng mắc để chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án. Đặc biệt Sở Xây dựng thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Nam Trà Ôn (tăng từ 7 tầng lên 20 tầng) để nhà đầu tư thực hiện. Thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 2025 | - Dự án trước đây có vướng mắc về pháp lý đối với nhà ở thương mại nên chưa chấp thuận chủ trương đầu tư - Tập đoàn Sao Mai quan tâm thực hiện | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.28 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
28 | Khu dân cư Bình Thành mở rộng | xã Bình Thành | 2.0939 | 69.739 | x |  |  | Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư | Công ty CP Đầu tư & Xây dựng TQP | - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thoại Sơn số 3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh An Giang đã được phê duyệt. - Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 số 469/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 và Quyết định điều chỉnh số 3797/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Thoại Sơn. | x | Các Sở, Ban, ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA | - UBND H.Thoại Sơn gửi CV đề xuất và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng TQP gửi CV đề xuất (VB số 1202/TQP-ĐT) thí điểm NOTM theo NQ171 (đính kèm sơ đồ vị trí). Tuy nhiên dự án này thuộc trường hợp chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT do NĐT có GCNQSDĐ của cty | Chi tiết về quy trình các bước và thời gian thực hiện cụ thể đính kèm Phụ lục 3.27 | PCT UBND tỉnh Ngô Công Thức
Tổng cộng |  |  |  | 60273.459

## 1.KĐT phía Tây TPLX
PHỤ LỤC 3.1
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên Quy mô: 173,17 ha. Tổng mức đầu tư: 15.250 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh (ủy quyền cho Sở TC) | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | UBND Long Xuyên (hoặc giao Trung tâm Phát triễn quỹ đất tỉnh) làm bên mời thầu | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Bên mời thầu được giao nhiệm vụ |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu được giao nhiệm vụ
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 2. KĐT mới Tây Nam TPLX
PHỤ LỤC 3.2
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên Quy mô: 37,1 ha. Tổng mức đầu tư: 14.100 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3. KĐT mới phía Nam TPLX
PHỤ LỤC 3.3
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên Quy mô: 58 ha. Tổng mức đầu tư: 17.767 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ
1 | Xin chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Phía Nam đường Trần Quang Khải |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  |  | Đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh lập điều chỉnh cục bộ những vị trí để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận
2 | Lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan |  |  |  |  | Đã trình Sở Xây dựng thẩm định
3 | Phê duyệt Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-15 | Dự kiến trình phê duyệt trước khi HĐND tỉnh họp thông qua danh mục các khu đất đấu thầu
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 4. KĐT mới Long Thạnh
PHỤ LỤC 3.4
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI LONG THẠNH
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu Quy mô: 99,8 ha. Tổng mức đầu tư: 1.356 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Tân Châu | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Tân Châu hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 5. KĐT mới Mỹ An
PHỤ LỤC 3.5
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ AN
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Xã Mỹ An, huyện Chợ Mới Quy mô: 87,11 ha. Tổng mức đầu tư: 940 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  | Tập đoàn Sao Mai | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 6. KĐT Tây Thị trấn Cái Dầu
PHỤ LỤC 3.6
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ TÂY THỊ TRẤN CÁI DẦU
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú Quy mô: 47,39 ha. Tổng mức đầu tư: 481 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  | Tập đoàn Sao Mai | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 7. KĐTphía Tây ĐT TPLX
PHỤ LỤC 3.7
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA TÂY ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên Quy mô: 124,6 ha. Tổng mức đầu tư: ./. tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ
1 | Xin chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  |  | Đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh lập điều chỉnh cục bộ những vị trí để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận
2 | Lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan |  |  |  |  | Đã trình Sở Xây dựng thẩm định
3 | Phê duyệt Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-15 | Dự kiến trình phê duyệt trước khi HĐND tỉnh họp thông qua danh mục các khu đất đấu thầu
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 8. KĐT mới Vĩnh Thạnh Trung
PHỤ LỤC 3.8
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI VĨNH THẠNH TRUNG
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú Quy mô: 35,58 ha. Tổng mức đầu tư: 380 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Châu Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Châu Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 9. KDCđường dẫn cầu Long Bình
PHỤ LỤC 3.9
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG DẪN 2 BÊN CẦU LONG BÌNH
Cơ quan đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện An Phú Địa điểm: Thị trấn Long Bình, huyện An Phú Quy mô: 39,6 ha. Tổng mức đầu tư: 180 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 10. KĐT TMDV Hòa Bình
PHỤ LỤC 3.10
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA BÌNH
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ Phần Đầu Tư HPK Địa điểm: Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới Quy mô: 14,2273 ha. Tổng mức đầu tư: 241.864,1 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Chợ Mới | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Chợ Mới, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 11. KĐT Tây SHậu, TT AnPhú
PHỤ LỤC 3.11
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ TÂY SÔNG HẬU, THỊ TRẤN AN PHÚ
Cơ quan đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện An Phú Địa điểm: Khóm An Thạnh, thị trấn An Phú Quy mô: 20 ha. Tổng mức đầu tư: ./. tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 12. Nhà máy rácBình Hòa AG
PHỤ LỤC 3.12
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT RẮN SINH HOẠT VỚI CÔNG SUẤT 1.000 TẤN/NGÀY.ĐÊM (NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC AN GIANG )
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang) - Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành - Quy mô: 7,35 ha. Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn NĐT xử lý rác |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 13. NM rác PHú Thạnh
PHỤ LỤC 3.13
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VỚI CÔNG SUẤT 200 TẤN/NGÀY.ĐÊM
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang) - Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. - Quy mô: 4,84 ha. Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn NĐT xử lý rác |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 14. Trạm dừng nghỉ cao tốc
PHỤ LỤC 3.14
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TRẠM DỪNG NGHỈ THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 1
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp) - Địa điểm: Tại lý trình Km22+300 tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - Quy mô: 5 ha. Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | STC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 15. KĐT-DL ST bãi bồi Vĩnh Mỹ
PHỤ LỤC 3.15
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI BÃI BỒI VĨNH MỸ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; Quy mô: 31 ha; Tổng vốn đầu tư: 850 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 |  | Giao Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 60 | 2025-06-04 | 2025-08-03
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 30 | 2025-09-04 | 2025-10-04
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND CĐ | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND CĐ | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CĐ |  |  | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND CĐ | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-11-03 | 2025-12-03
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) | UBND CĐ (P.NNMT) | STC | UBND CĐ | 10 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2026-01-03 | 2026-01-13
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND CĐ | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2026-01-25 | 2026-02-14 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND CĐ | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-25 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND CĐ |  |  |  | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-08 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an CĐ |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND CĐ |  |  |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-05-14 | 2026-08-12 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND CĐ (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND CĐ (P.NNMT) |  |  | UBND CĐ | 30 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND CĐ | UBND P. Vĩnh Mỹ |  |  | 10 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-09-30 | 2027-01-28 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ |  | 90 | 2027-01-29 | 2027-04-29
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, SXD |  | 20 | 2027-04-30 | 2027-05-20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-05-21 | 2027-06-05
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-06-06 | 2027-06-13
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-06-14 | 2027-07-14
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-07-15 | 2027-08-04
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-08-05 | 2027-09-04
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-09-05 | 2028-03-03
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-03-04 | 2028-04-03
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CĐ
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CĐ
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND CĐ
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND CĐ
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CĐ |  |  | 20 | 2028-04-04 | 2028-04-24
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-04-25 | 2028-05-10
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-05-11 | 2028-05-26
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 16. KDC & TM Tân Thành
PHỤ LỤC 3.16
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Địa điểm: Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Quy mô: 19,463 ha; Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND TS | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-02
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND TS | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-04-03 | 2025-04-13 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TS |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND TS | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-04-28 | 2025-05-28
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) | UBND TS (P.NNMT) | STC | UBND TS | 10 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-06-28 | 2025-07-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TS (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TS | 10 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-07-20 | 2025-08-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TS | 10 | 2025-08-10 | 2025-08-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TS |  |  |  | 10 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TS (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TS (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an H. TS |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TS |  |  |  | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TS (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TS (P.NNMT) |  |  | UBND TS | 30 | 2026-02-11 | 2026-03-13 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TS | UBND X. Vọng Thê |  |  | 10 | 2026-03-14 | 2026-03-24 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-03-25 | 2026-07-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2026-07-24 | 2026-10-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, SXD |  | 20 | 2026-10-23 | 2026-11-12
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-11-13 | 2026-11-28
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-11-29 | 2026-12-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-12-07 | 2027-01-06
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-01-07 | 2027-01-27
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-01-28 | 2027-02-27
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-28 | 2027-08-27
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-28 | 2027-09-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TS
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TS
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TS
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TS
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TS |  |  | 20 | 2027-09-28 | 2027-10-18
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-10-19 | 2027-11-03
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-11-04 | 2027-11-19
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 17.KDC& chợ Nhơn Hưng
PHỤ LỤC 3.17
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ CHỢ NHƠN HƯNG Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên Địa điểm: Phường Nhơn Hưng, TX Tịnh Biên; Quy mô: 1,68 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-03-16 | 2025-03-31
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 30 | 2025-05-19 | 2025-06-18
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-06-19 | 2025-07-19
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 30 | 2025-07-20 | 2025-08-19
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-23
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-08-24 | 2025-09-03 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TB |  |  | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND TB | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-09-18 | 2025-10-18
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) | UBND TB (P.NNMT) | STC | UBND TB | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-11-18 | 2025-11-28
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TB (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TB | 10 | 2025-11-29 | 2025-12-09 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TB | 10 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-21 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TB |  | 1 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 5 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-03-29 | 2026-06-27 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TB (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TB (P.NNMT) |  |  | UBND TB | 30 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TB | UBND P. Nhơn Hưng |  |  | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-08-15 | 2026-12-13 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB |  | 90 | 2026-12-14 | 2027-03-14
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, SXD |  | 20 | 2027-03-15 | 2027-04-04
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-04-05 | 2027-04-20
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-04-21 | 2027-04-28
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-04-29 | 2027-05-29
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-05-30 | 2027-06-19
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-06-20 | 2027-07-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-21 | 2028-01-17
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-01-18 | 2028-02-17
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TB
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TB
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TB |  |  | 20 | 2028-02-18 | 2028-03-09
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-03-10 | 2028-03-25
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-03-26 | 2028-04-10
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 18. TTTM DV kết hợp căn hộ
PHỤ LỤC 3.18
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP CĂN HỘ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên; Quy mô: 1,63 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 |  |  |  |  | UBND LX |  |  | 2025-03-25
2 | Điều chỉnh Quy hoạch phân khu |  |  |  |  | UBND LX |  |  |  | Không điều chỉnh
3 | Lập và trình phương án sắp xếp cơ sở nhà đất, tài sản công trình cấp thẩm quyền phê duyệt để khai thác |  | UBND LX | Sở TC |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | Phấn đáu hoàn thành trong tháng 4/2025
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND LX | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND LX | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, ngành |  |  | 7 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy |  | VP UBND tỉnh | UBND LX | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-04-21 | 2025-05-21
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) | UBND LX (P.NNMT) | STC, SNN&MT | UBND LX | 10 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND LX (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND LX | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-07-13 | 2025-08-02 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND LX | 10 | 2025-08-03 | 2025-08-13 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND LX |  |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND LX (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND LX (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-14 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND LX |  |  |  | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-10-30 | 2026-01-28 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND LX (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND LX (P.NNMT) |  |  | UBND LX | 30 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND LX | UBND P. Mỹ Long |  |  | 10 | 2026-03-07 | 2026-03-17 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-03-18 | 2026-07-16 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2026-07-17 | 2026-10-15
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-10-16 | 2026-11-05
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-11-06 | 2026-11-21
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-11-22 | 2026-11-29
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-11-30 | 2026-12-30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-12-31 | 2027-01-20
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-01-21 | 2027-02-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-21 | 2027-08-20
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-21 | 2027-09-20
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND LX
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX |  |  | 20 | 2027-09-21 | 2027-10-11
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-10-12 | 2027-10-27
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-10-28 | 2027-11-12
Lưu ý: Các dự án dự kiến chấp thuận chủ trương trong năm 2025 thuộc hình thức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 12 dự án. Trong đó có 01 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành), 03 dự án cần điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, Quy hoạch phân khu và 8 dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, cụ thể: - Đối với các dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 (8 dự án): Khu đô thị - du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ; Khu dân cư và chợ Nhơn Hưng; Khu du lịch hồ Soài So; Khu dân cư, thương mại - dịch vụ, khu phức hợp, Trung tâm thương mại tổng hợp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng; Khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí thị trấn Tịnh Biên (nay là phường Tịnh Biên); Trung tâm Thương mại Hội nghị - Nhà hàng Khách sạn phường Long Hưng; Bãi xe rừng tràm Trà Sư. - Riêng đối với các dự án cần điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 (3 dự án): Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại Khu đất Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao thành phố Long Xuyên (cũ) diện tích khoảng 1,63 ha tại phường Mỹ Long, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại địa điểm trụ sở cũ Công an tỉnh An Giang, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại khu đất Bến xe Bình Khánh (cũ). - Còn lại 1 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành): tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu giá QSDĐ.
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 19.KS 5 sao tại trụ sở CAT (cũ)
PHỤ LỤC 3.19
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI KẾT HỢP NHÀ Ở CAO CẤP (KS 5 SAO) TẠI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CŨ CÔNG AN TỈNH AN GIANG Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên; Quy mô: ha; Tổng vốn đầu tư: 2.200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I | XIN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN NHÀ ĐẦT VÀ PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
1 | Trình thông qua phương án tổng thể chuyển giao, khai thác cơ sở nhà đất |  | Sở TC | Sở NN&MT, Sở XD |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | Đã thông qua Thành viên UBND tỉnh ngày 17/3/2025
2 | Xin chủ trương bàn giao tài sản, khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và đề xuất phương án khai thác |  | Sở TC | Sở NN&MT, Sở XD |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-03-20 | 2025-04-04
3 | Lập và trình phương án khai thác theo quy định của pháp luật quản lý tài sản công và đất đai |  | Trung tâm PT quỹ đát tỉnh | Sở TC, Sở NN&MT | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh | 10 | 2025-04-04 | 2025-04-14
4 | Phê duyệt phương án khai thác theo quy định của pháp luật quản lý tài sản công và đất đai |  | Văn phòng UBND tỉnh | Sở TC, Sở NN&MT | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21
II | ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 (NẾU CÓ)
1 | Xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu cải tạo khóm 1, khóm 1 và một phần Khóm Phó Quế |  | UBND Long Xuyên | Sở XD, NNMT, TC | Các sở ngành | UBND tỉnh | 7 | 2025-04-22 | 2025-04-29
2 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu |  | UBND Long Xuyên | Sở XD, NNMT, TC | Các sở ngành | UBND tỉnh | 20 | 2025-04-29 | 2025-05-19
3 | Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu |  | Văn phòng UBND tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-26
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-27
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC, TTPT Quỹ đất tỉnh | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-06-22 | 2025-07-22
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 7 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | SNN&MT | STC | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-10 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-08-22 | 2025-09-01
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND tỉnh | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-09-13 | 2025-10-03 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-10-04 | 2025-10-14 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-10-26 | 2025-11-05 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-09 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 30 | 2026-04-07 | 2026-05-07 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | UBND P. Mỹ Long |  |  | 10 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-05-19 | 2026-09-16 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 90 | 2026-09-17 | 2026-12-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, SXD |  | 20 | 2026-12-17 | 2027-01-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-01-07 | 2027-01-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-01-23 | 2027-01-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-01-31 | 2027-03-02
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-03-03 | 2027-03-23
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-03-24 | 2027-04-23
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-04-24 | 2027-10-21
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-10-22 | 2027-11-21
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | TTPT Quỹ đất tỉnh
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC AG | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 20 | 2027-11-22 | 2027-12-12
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-12-13 | 2027-12-28
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-12-29 | 2028-01-13
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 20.KS 5 sao tại BX BK (cũ)
PHỤ LỤC 3.20
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP CĂN HỘ CAO CẤP TẠI KHU ĐẤT BẾN XE BÌNH KHÁNH (CŨ) Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên; Quy mô: ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
| RÀ SOÁT, LẬP, ĐIỀU CHỈNH CÁC QUY HOẠCH ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT TRƯỚC KHI LẬP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ |  | Trung tâm PT Quỹ đất tỉnh | Sở XD, Sở TC, Sở NN&MT, | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-30
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-05
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC, TTPT Quỹ đất tỉnh | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 7 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-05-31 | 2025-06-30
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | SNN&MT | STC | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-10
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND tỉnh | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-10-04 | 2025-10-14 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-12-09 | 2026-03-09 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 5 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 30 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | UBND P. Bình Khánh |  |  | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-26 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-04-27 | 2026-08-25 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 90 | 2026-08-26 | 2026-11-24
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, SXD |  | 20 | 2026-11-25 | 2026-12-15
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-12-16 | 2026-12-31
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-01-01 | 2027-01-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-01-09 | 2027-02-08
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-02-09 | 2027-03-01
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-03-02 | 2027-04-01
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-04-02 | 2027-09-29
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-09-30 | 2027-10-30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | TTPT Quỹ đất tỉnh
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC AG | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 20 | 2027-10-31 | 2027-11-20
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-11-21 | 2027-12-06
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-12-07 | 2027-12-22
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 21. KDC & TTTM An Châu
PHỤ LỤC 3.21
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN CHÂU Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cổ Phần Đầu Tư HTG Địa điểm: Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang; Quy mô: 15,74356ha; Tổng vốn đầu tư: 393,589 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CT |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CT | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CT |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CT
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 22. KĐT Xanh TT An Châu
PHỤ LỤC 3.22
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ XANH THỊ TRẤN AN CHÂU Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cổ Phần Đầu Tư HPK Địa điểm: Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang; Quy mô: 9,019 ha; Tổng vốn đầu tư: 225,494 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND CT và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CT |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CT | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CT |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CT
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 23. Khu HH NO&TM Thọ Nguyên
PHỤ LỤC 3.23
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN: KHU HỖN HỢP NHÀ Ở VÀ THƯƠNG MẠI THỌ NGUYÊN Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thọ Nguyên Địa điểm: P.Vĩnh Mỹ, Tp.Châu Đốc, Tỉnh An Giang; Quy mô: 4,934 ha; Tổng vốn đầu tư: 362,22 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CĐ |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CĐ | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CĐ |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CĐ
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CĐ
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CĐ
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CĐ
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CĐ
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 24. Khu NOTM Lộc Phát Golden
PHỤ LỤC 3.24
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT GOLDEN Đơn vị đề xuất dự án: Công ty TNHH MTV Lộc Phát Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Quý và phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Quy mô: 4,6859 ha; Tổng vốn đầu tư: 226,555 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND LX |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND LX | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND LX |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 25. Nhà ở Mỹ Thạnh 1
PHỤ LỤC 3.25
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN NHÀ Ở MỸ THẠNH 1 Đơn vị đề xuất dự án: Chi nhánh Cty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia tại An Giang Địa điểm: phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Quy mô: 18 ha; Tổng vốn đầu tư: 600 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND LX và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND LX |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND LX | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND LX |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 26. KĐT TM Bắc Kênh đào
PHỤ LỤC 3.26
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI BẮC KÊNH ĐÀO Đơn vị đề xuất dự án: Công ty Công ty Cổ phần địa ốc ICI An Thịnh Địa điểm: phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.; Quy mô: 9,791 ha; Tổng vốn đầu tư: 415 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT KHU ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 171/2024/QH15
1 | Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 | Đang thực hiện | SNN&MT (STC đang thực hiện) | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 15 |  |  | theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, trong đó quy định rõ thời hạn đăng ký, nội dung đăng ký theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Việc thông báo được đăng tải trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh."
2 | Gửi văn bản đăng ký thực hiện dự án thí điểm Nhà ở thương mại |  | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện) | [5 empty] | theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "Tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án thí điểm gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, hồ sơ gồm: a) Bản đăng ký theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; c) Trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm."
3 | Tổng hợp, rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí và hoàn chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định, trình ban hành) | Sở, Ban, ngành, UBND CĐ và doanh nghiệp, nhà đầu tư |  |  | 30 |  |  | theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 và khoản 6 Điều này để rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chí của các khu đất được đề xuất thực hiện dự án thí điểm; lập Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." | Trường hợp nhiều tổ chức cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Trường hợp nhiều tổ chức thuộc trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất cùng đề xuất thực hiện dự án thí điểm trên cùng một khu đất thì ưu tiên tổ chức nộp hồ sơ trước.
4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường (STC đang thực hiện tổng hợp và sẽ gửi SNN&MT thẩm định) |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | theo Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "8. Hồ sơ trình ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm: a) Tờ trình của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; b) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; c) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); d) Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này; đ) Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh trong trường hợp có sử dụng diện tích đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm mà dự án đó không phải do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện; e) Dự thảo Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm; g) Danh mục các trường hợp đề xuất của tổ chức kinh doanh bất động sản không được lựa chọn đưa vào danh mục và lý do không đưa vào danh mục."
5 | Trình HĐND tỉnh thông qua danh mục sau khi có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | HĐND tỉnh | 20 |  | 2025-07-01 | theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15. Hồ sơ trình gồm Tờ trình và các tài liệu quy định tại điểm c và điểm d khoản 8, khoản 9 Điều này.." | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký thực hiện dự án; Tổng diện tích, vị trí khu đất thực hiện dự án (kèm theo sơ đồ vị trí, ranh giới được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị); trong đó, có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Tổng mức đầu tư dự kiến; Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; Các nội dung khác có liên quan (nếu có); - Báo cáo tổng hợp, trong đó có nội dung: tổng hợp đề xuất khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; phân tích và đề xuất về thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này;
6 | Xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm hoặc đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất |  | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "11. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai không đồng thời với thời điểm thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua; trong đó có xác định diện tích các loại đất thuộc dự án thí điểm phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất."
7 | Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-08 | theo Điểm a Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "12. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau: a) Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Việc công bố trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ký ban hành;."
8 | Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm hoặc các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Sở, ngành |  |  | 5 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | theo Điểm b Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "b) Ban hành Thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh thông báo các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Việc thông báo thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm."
9 | Nộp hồ sơ và đơn xin nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo danh mục các khu đất thí điểm được HĐND tỉnh thông qua |  | Nhà đầu tư |  |  | UBND tỉnh | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | - theo Điểm 1 Điều 6 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất: "1. Sau khi có Thông báo chấp thuận cho tổ chức được thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. Việc xử lý đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án thí điểm có diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ." - theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì có trích lục vị trí khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án và văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất."
10 | Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định |  | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Đơn vị có liên quan |  | 3 | 2025-07-19 | 2025-07-22 | theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định."
11 | Thẩm định, trình ban hành văn bản chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện thí điểm nhà ở thương mại |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | theo Khoản 3 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "3.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh phải có văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Văn bản thẩm định gồm các nội dung sau: a) Điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và công bố; b) Việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 122 Luật Đất đai; c) Việc đáp ứng các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai; d) Các thông tin trong hồ sơ địa chính của thửa đất, khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án; đ) Kết luận về việc đủ điều kiện cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; trường hợp không đủ điều kiện thì nêu rõ lý do; e) Đề xuất việc chấp thuận hay không chấp thuận cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.".
12 | Xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | theo Khoản 4 Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản chấp thuận phải nêu rõ quy mô, diện tích, vị trí, thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận và các nội dung khác có liên quan".
B | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | - Theo điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai;" 'Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CĐ |  |  | 7 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-07 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 | [5 empty] | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15
D | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ |  | 90 | 2025-12-16 | 2026-03-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, SXD |  | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-23 | 2026-04-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-31
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-21
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-22 | 2027-01-08
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CĐ | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CĐ |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2027-01-09 | 2027-12-25
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-26 | 2028-01-25
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CĐ
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CĐ
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CĐ
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CĐ
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CĐ
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện]," ")

## 27. KDC Bình Thành MR
PHỤ LỤC 3.27
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ BÌNH THÀNH MỞ RỘNG Đơn vị đề xuất dự án: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng TQP Địa điểm: xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn; Quy mô: 2,0939 ha; Tổng vốn đầu tư: 69,739 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;" | Trong trường hợp đã có nhà đầu tư, trường hợp chưa có nhà đầu tư thì tiếp tục kêu gọi đầu tư và thời gian có thể chậm hơn
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TS |  |  | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2025-04-22 | 2025-07-21
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2025-07-22 | 2025-10-20
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, SXD |  | 20 | 2025-10-21 | 2025-11-10
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2025-11-11 | 2025-11-26
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2025-11-27 | 2025-12-04
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2025-12-05 | 2026-01-04
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-01-05 | 2026-01-25
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-01-26 | 2026-08-14
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND TS | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND TS |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2026-08-15 | 2027-07-31
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-01 | 2027-08-31
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TS
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TS
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TS
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TS
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TS
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 28. KCC PH SM Lotus (KS 4-5sao)
PHỤ LỤC 3.28
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE (KHÁCH SẠN 4-5 SAO) Đơn vị đề xuất dự án: Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên; Quy mô: 0,1 ha; Tổng vốn đầu tư: 840 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND LX |  |  | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-22 | 2025-05-07
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  |  | 15 | 2025-05-08 | 2025-05-23
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | UBND LX | 15 | 2025-05-24 | 2025-06-08
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | UBND LX | 15 | 2025-06-09 | 2025-06-24
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND LX |  | 90 | 2025-06-25 | 2025-09-23
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30 | 2025-09-24 | 2025-10-24
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND LX | 30 | 2025-10-25 | 2025-11-24
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND LX | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-26
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2025-11-27 | 2026-02-25
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-02-26 | 2026-03-18
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-03-19 | 2026-04-03
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-04 | 2026-04-11
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-04-12 | 2026-05-12
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-05-13 | 2026-06-02
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-03 | 2026-12-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND LX | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND LX |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2026-12-21 | 2027-12-06
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-07 | 2028-01-06
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1