## Thực hiện LCNĐT theo NĐ32
QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 32/2024/NĐ-CP | [11 empty] | Theo Điều 14 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo trình tự cơ bản sau: 1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, các thủ tục đầu tư khác (nếu có). 2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. 3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. 4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.."
(Đính kèm Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
BƯỚC 1 | LẬP, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP, CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ KHÁC (NẾU CÓ).
1 | Nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Nhà đầu tư |  |  |  | 4.5
2 | Thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương |  | UBND cấp huyện |  |  |  | 15 |  |  | Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo."
3 | Lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp |  | UBND cấp huyện |  |  | Sở Công Thương | 5.5 |  |  | Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này kèm tệp tin điện tử của hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định." | Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp; c) Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý; d) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính; đ) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm
4 | Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Sở Công Thương | Sở Tài chính, các Sở, ngành |  | UBND tỉnh | 10 |  |  | Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên khác là đại diện một số sở, cơ quan liên quan; Thư ký Hội đồng là đại diện phòng chuyên môn của Sở Công Thương và không phải là thành viên Hội đồng) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm)." | Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng thống nhất nguyên tắc, phương thức làm việc, các nội dung của từng tiêu chí và mức điểm tối đa tương ứng cho phù hợp.
5 | Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh |  | Sở Công Thương | UBND cấp huyện |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định."
6 | Xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư |  | Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư |  |  |  | 7 |  |  | Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 01 bản.Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo."
7 | Thông báo kết quả lựa chọn chủ đầu tư |  | UBND cấp huyện/ Sở Công Thương |  |  |  | 0 |  |  | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư."
BƯỚC 2 | LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | UBND cấp huyện | 15
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND cấp huyện | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND cấp huyện | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện | 15
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện | 15
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Tư vấn lập Đồ án | Tư vấn | UBND cấp huyện (P. KTHT) |  | 90
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện | 30
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
BƯỚC 3 | LẬP, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
2.1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2.2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
2.3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, Sở XD |  | 15
2.4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, Sở XD |  | 15
2.5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
2.6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND cấp huyện | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
2.7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND cấp huyện |  | 35
BƯỚC 4 | TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KHI HOÀN THÀNH
1 | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180
2 | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
2.1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND cấp huyện
2.2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
2.3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
2.4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
2.5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND cấp huyện
2.6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND cấp huyện
2.7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND cấp huyện
2.8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
2.9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 1.8. CCN Hòa An
PHỤ LỤC 1.8
QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 32/2024/NĐ-CP | [11 empty] | Theo Điều 14 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo trình tự cơ bản sau: 1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, các thủ tục đầu tư khác (nếu có). 2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. 3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. 4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.."
DỰ ÁN: HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HÒA AN Đơn vị đề xuất dự án: Sở Công Thương Địa điểm: huyện Chợ Mới; Quy mô: 75 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.300 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
BƯỚC 1 | LẬP, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP, CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ KHÁC (NẾU CÓ).
1 | Nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Nhà đầu tư |  |  |  | 4.5 | 2025-04-15 | 2025-04-19 12:00
2 | Thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương |  | UBND Chợ Mới |  |  |  | 15 | 2025-04-20 12:00 | 2025-05-05 | Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo."
3 | Lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp |  | UBND Chợ Mới |  |  | Sở Công Thương | 5.5 | 2025-05-06 | 2025-05-11 12:00 | Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này kèm tệp tin điện tử của hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định." | Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp; c) Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý; d) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính; đ) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm
4 | Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Sở Công Thương | Sở Tài chính, các Sở, ngành |  | UBND tỉnh | 10 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-22 | Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên khác là đại diện một số sở, cơ quan liên quan; Thư ký Hội đồng là đại diện phòng chuyên môn của Sở Công Thương và không phải là thành viên Hội đồng) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm)." | Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng thống nhất nguyên tắc, phương thức làm việc, các nội dung của từng tiêu chí và mức điểm tối đa tương ứng cho phù hợp.
5 | Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh |  | Sở Công Thương | UBND Chợ Mới |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định."
6 | Xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư |  | Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư |  |  |  | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 01 bản.Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo."
7 | Thông báo kết quả lựa chọn chủ đầu tư |  | UBND Chợ Mới/ Sở Công Thương |  |  |  | 0 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư."
BƯỚC 2 | LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | UBND Chợ Mới | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-02
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-07-03 | 2025-07-18
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới | 15 | 2025-07-19 | 2025-08-03
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới | 15 | 2025-08-04 | 2025-08-19
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Tư vấn lập Đồ án | Tư vấn | UBND Chợ Mới |  | 90 | 2025-08-20 | 2025-11-18
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-11-19 | 2025-12-19
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới | 30 | 2025-12-20 | 2026-01-19
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21
BƯỚC 3 | LẬP, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới |  | 90 | 2026-01-22 | 2026-04-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, SXD |  | 20 | 2026-04-23 | 2026-05-13
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-05-14 | 2026-05-29
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-05-30 | 2026-06-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-06-07 | 2026-07-07
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-07-08 | 2026-07-28
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-07-29 | 2027-02-14
2.1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2.2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
2.3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, Sở XD |  | 15
2.4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, Sở XD |  | 15
2.5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
2.6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND Chợ Mới | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
2.7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND Chợ Mới |  | 35
BƯỚC 4 | TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KHI HOÀN THÀNH
1 | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-15 | 2027-08-14
2 | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-15 | 2027-09-14
2.1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND Chợ Mới
2.2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
2.3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
2.4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
2.5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Chợ Mới
2.6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Chợ Mới
2.7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND Chợ Mới
2.8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
2.9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.9. CCN Mỹ Phú
PHỤ LỤC 1.9
QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 32/2024/NĐ-CP | [11 empty] | Theo Điều 14 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo trình tự cơ bản sau: 1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, các thủ tục đầu tư khác (nếu có). 2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. 3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. 4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.."
DỰ ÁN: HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ PHÚ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Địa điểm: huyện Châu Phú; Quy mô: 73,35 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.300 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
BƯỚC 1 | LẬP, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP, CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ KHÁC (NẾU CÓ).
1 | Nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Nhà đầu tư |  |  |  | 4.5 | 2025-04-15 | 2025-04-19 12:00
2 | Thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương |  | UBND Châu Phú |  |  |  | 15 | 2025-04-20 12:00 | 2025-05-05 | Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo."
3 | Lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp |  | UBND Châu Phú |  |  | Sở Công Thương | 5.5 | 2025-05-06 | 2025-05-11 12:00 | Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này kèm tệp tin điện tử của hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định." | Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp; c) Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý; d) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính; đ) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm
4 | Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Sở Công Thương | Sở Tài chính, các Sở, ngành |  | UBND tỉnh | 10 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-22 | Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên khác là đại diện một số sở, cơ quan liên quan; Thư ký Hội đồng là đại diện phòng chuyên môn của Sở Công Thương và không phải là thành viên Hội đồng) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm)." | Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng thống nhất nguyên tắc, phương thức làm việc, các nội dung của từng tiêu chí và mức điểm tối đa tương ứng cho phù hợp.
5 | Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh |  | Sở Công Thương | UBND Châu Phú |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định."
6 | Xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư |  | Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư |  |  |  | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 01 bản.Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo."
7 | Thông báo kết quả lựa chọn chủ đầu tư |  | UBND Châu Phú/ Sở Công Thương |  |  |  | 0 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư."
BƯỚC 2 | LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | UBND Châu Phú | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-02
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Châu Phú | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-07-03 | 2025-07-18
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Châu Phú | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú | 15 | 2025-07-19 | 2025-08-03
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú | 15 | 2025-08-04 | 2025-08-19
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Tư vấn lập Đồ án | Tư vấn | UBND Châu Phú |  | 90 | 2025-08-20 | 2025-11-18
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Châu Phú | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-11-19 | 2025-12-19
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Châu Phú | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú | 30 | 2025-12-20 | 2026-01-19
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Châu Phú | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21
BƯỚC 3 | LẬP, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú |  | 90 | 2026-01-22 | 2026-04-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú, SXD |  | 20 | 2026-04-23 | 2026-05-13
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-05-14 | 2026-05-29
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-05-30 | 2026-06-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-06-07 | 2026-07-07
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-07-08 | 2026-07-28
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-07-29 | 2027-02-14
2.1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2.2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
2.3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú, Sở XD |  | 15
2.4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Châu Phú, Sở XD |  | 15
2.5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
2.6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND Châu Phú | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
2.7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND Châu Phú |  | 35
BƯỚC 4 | TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KHI HOÀN THÀNH
1 | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-15 | 2027-08-14
2 | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-15 | 2027-09-14
2.1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND Châu Phú
2.2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Châu Phú
2.3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Châu Phú
2.4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND Châu Phú
2.5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Châu Phú
2.6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Châu Phú
2.7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND Châu Phú
2.8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
2.9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.10. CCN Núi Tô
PHỤ LỤC 1.10
QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 32/2024/NĐ-CP | [11 empty] | Theo Điều 14 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo trình tự cơ bản sau: 1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, các thủ tục đầu tư khác (nếu có). 2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. 3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. 4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành.."
DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP NÚI TÔ, CHUỖI DỰ ÁN KHÉP KÍN VỀ NÔNG NGHIỆP THEO MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN, KINH TẾ XANH Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn Địa điểm: huyện Tri Tôn; Quy mô: 60 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.000 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
BƯỚC 1 | LẬP, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐẦU TƯ THÀNH LẬP, MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP, CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ KHÁC (NẾU CÓ).
1 | Nộp hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Nhà đầu tư |  |  |  | 4.5 | 2025-04-15 | 2025-04-19 12:00
2 | Thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương |  | UBND Tri Tôn |  |  |  | 15 | 2025-04-20 12:00 | 2025-05-05 | Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo."
3 | Lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp |  | UBND Tri Tôn |  |  | Sở Công Thương | 5.5 | 2025-05-06 | 2025-05-11 12:00 | Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này kèm tệp tin điện tử của hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định." | Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện; b) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp; c) Bản sao hợp lệ tài liệu về tư cách pháp lý; d) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính; đ) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm
4 | Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp |  | Sở Công Thương | Sở Tài chính, các Sở, ngành |  | UBND tỉnh | 10 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-22 | Theo Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gồm Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên khác là đại diện một số sở, cơ quan liên quan; Thư ký Hội đồng là đại diện phòng chuyên môn của Sở Công Thương và không phải là thành viên Hội đồng) để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm)." | Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng thống nhất nguyên tắc, phương thức làm việc, các nội dung của từng tiêu chí và mức điểm tối đa tương ứng cho phù hợp.
5 | Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh |  | Sở Công Thương | UBND Tri Tôn |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-05-23 | 2025-06-07 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trường hợp hồ sơ, nội dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định."
6 | Xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư |  | Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư |  |  |  | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 01 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương 01 bản.Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong địa giới hành chính cấp huyện, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh tiếp theo."
7 | Thông báo kết quả lựa chọn chủ đầu tư |  | UBND Tri Tôn/ Sở Công Thương |  |  |  | 0 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP: "Việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư."
BƯỚC 2 | LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | UBND Tri Tôn | 15 | 2025-06-17 | 2025-07-02
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Tri Tôn | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-07-03 | 2025-07-18
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Tri Tôn | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn | 15 | 2025-07-19 | 2025-08-03
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn | 15 | 2025-08-04 | 2025-08-19
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Tư vấn lập Đồ án | Tư vấn | UBND Tri Tôn |  | 90 | 2025-08-20 | 2025-11-18
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Tri Tôn | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-11-19 | 2025-12-19
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Tri Tôn | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn | 30 | 2025-12-20 | 2026-01-19
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Phòng chuyên môn thuộc UBND Tri Tôn | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21
BƯỚC 3 | LẬP, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn |  | 90 | 2026-01-22 | 2026-04-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn, SXD |  | 20 | 2026-04-23 | 2026-05-13
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-05-14 | 2026-05-29
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-05-30 | 2026-06-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-06-07 | 2026-07-07
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-07-08 | 2026-07-28
2 | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-07-29 | 2027-02-14
2.1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2.2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
2.3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn, Sở XD |  | 15
2.4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Tri Tôn, Sở XD |  | 15
2.5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
2.6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND Tri Tôn | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
2.7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND Tri Tôn |  | 35
BƯỚC 4 | TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KHI HOÀN THÀNH
1 | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-15 | 2027-08-14
2 | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-15 | 2027-09-14
2.1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND Tri Tôn
2.2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Tri Tôn
2.3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Tri Tôn
2.4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND Tri Tôn
2.5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Tri Tôn
2.6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Tri Tôn
2.7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND Tri Tôn
2.8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
2.9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1