## Quy trình đấu thầu mời quan tâm
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN ÁP DỤNG THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM THEO ĐIỀU 37 NĐ 115/NĐ-CP)
(Đính kèm Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh |  | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
II-1 | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ( Áp dụng đối với dự án Nhà ở xã hội)
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10
II-1 | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN (Áp dụng đối với dự án theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực) Điều 47 Luật Đấu thầu
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, cơ quan khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Ủy ban nhân dân cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 |  |  | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, cơ quan khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Ủy ban nhân dân cấp huyệ | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 |  |  | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 |  |  | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Công bố danh mục dự án có sử dụng đất |  | Sở TC |  |  |  | 1 |  |  | - Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP: + Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2 | Trình tự, thủ tục mời quan tâm
2.1 | Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm |  | - Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | - Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT), phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm |  |  |  | 30 |  |  | - Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Đánh giá và trình phê duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Sở TC | Cơ quan đề xuất dự án, Sở XD, các Sở ngành |  | UBND tỉnh |  |  |  | - Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
- | Mở, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm, Tổ chuyên gia |  |  |  | 5 |  |  | Việc mở thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
- | Trình, phê duyệt, công khai kết quả mời quan tâm |  | Bên mời quan tâm trình, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Bên mời quan tâm đăng tải | Sở TC |  |  | 5 |  |  | - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư; - Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; - Trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm hoặc không có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, có văn bản thông báo về kết thúc thủ tục mời quan tâm.
3 | Công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 2 |  |  | Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023
- | Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng | [8 empty] | Điều 21 Luật Đấu thầu 2023
- | Chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | - Điều 250 Luật Đất đai 2024 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020)
4 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Trường hợp có 2 Nhà đầu tư đáp ứng) | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 |  |  | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
4.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 |  |  | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
4.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 |  |  | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
5.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 |  |  | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 |  |  | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
6.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 |  |  | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 |  |  | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 |  |  | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 |  |  | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 |  |  | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 |  |  | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 |  |  | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 |  |  | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 |  |  | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 |  |  | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 |  |  | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 |  |  | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
7 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 |  |  | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
8 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 |  |  | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP

## Quy trình ĐT DA k mời qtam
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG ÁP DỤNG THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM)
(Đính kèm Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh |  | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 |  |  | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 |  |  | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 |  |  | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 |  |  | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 |  |  | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 |  |  | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 |  |  | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 |  |  | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 |  |  | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 |  |  | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 |  |  | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 |  |  | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 |  |  | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 |  |  | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 |  |  | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 |  |  | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 |  |  | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 |  |  | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 |  |  | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 |  |  | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP

## 1.1.NMđiện sinh khối Núi Tô I
PHỤ LỤC 1.1
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI NÚI TÔ I
Cơ quan đề xuất dự án: Sở Công Thương Địa điểm: Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn Quy mô: 22,8 ha. Tổng mức đầu tư: 2.200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Sở Công Thương hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Công bố danh mục dự án có sử dụng đất |  | Sở TC |  |  |  | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | - Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP: + Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2 | Trình tự, thủ tục mời quan tâm
2.1 | Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm |  | - Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | - Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT), phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | - Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Đánh giá và trình phê duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Sở TC | Cơ quan đề xuất dự án, Sở XD, các Sở ngành |  | UBND tỉnh |  |  |  | - Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
- | Mở, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm, Tổ chuyên gia |  |  |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Việc mở thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
- | Trình, phê duyệt, công khai kết quả mời quan tâm |  | Bên mời quan tâm trình, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Bên mời quan tâm đăng tải | Sở TC |  |  | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư; - Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; - Trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm hoặc không có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, có văn bản thông báo về kết thúc thủ tục mời quan tâm.
3 | Công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023
- | Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng | [8 empty] | Điều 21 Luật Đấu thầu 2023
- | Chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | - Điều 250 Luật Đất đai 2024 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020)
4 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Trường hợp có 2 Nhà đầu tư đáp ứng) | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở Công Thương | STC |  |  | 5 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
4.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
4.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
5.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Sở Công Thương |  |  |  | 30 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-13 | 2025-12-28 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
6.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
7 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
8 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.2. Điện sinh khối AG 1
PHỤ LỤC 1.2
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI AN GIANG 1
Cơ quan đề xuất dự án: Sở Công Thương Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn Quy mô: 15,26ha. Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Sở Công Thương hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Công bố danh mục dự án có sử dụng đất |  | Sở TC |  |  |  | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | - Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP: + Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2 | Trình tự, thủ tục mời quan tâm
2.1 | Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm |  | - Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | - Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT), phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | - Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Đánh giá và trình phê duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Sở TC | Cơ quan đề xuất dự án, Sở XD, các Sở ngành |  | UBND tỉnh |  |  |  | - Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
- | Mở, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm, Tổ chuyên gia |  |  |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Việc mở thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
- | Trình, phê duyệt, công khai kết quả mời quan tâm |  | Bên mời quan tâm trình, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Bên mời quan tâm đăng tải | Sở TC |  |  | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư; - Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; - Trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm hoặc không có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, có văn bản thông báo về kết thúc thủ tục mời quan tâm.
3 | Công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023
- | Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng | [8 empty] | Điều 21 Luật Đấu thầu 2023
- | Chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | - Điều 250 Luật Đất đai 2024 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020)
4 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Trường hợp có 2 Nhà đầu tư đáp ứng) | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở Công Thương | STC |  |  | 5 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
4.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
4.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
5.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Sở Công Thương |  |  |  | 30 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-13 | 2025-12-28 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
6.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
7 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
8 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.3. Nhà máy điện gió AG 1
PHỤ LỤC 1.3
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ AN GIANG 1
Cơ quan đề xuất dự án: Sở Công Thương Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn Quy mô: 17,50 ha. Tổng mức đầu tư: 1835 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Sở Công Thương hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Công bố danh mục dự án có sử dụng đất |  | Sở TC |  |  |  | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | - Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP: + Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2 | Trình tự, thủ tục mời quan tâm
2.1 | Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm |  | - Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | - Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT), phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | - Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Đánh giá và trình phê duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Sở TC | Cơ quan đề xuất dự án, Sở XD, các Sở ngành |  | UBND tỉnh |  |  |  | - Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
- | Mở, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm, Tổ chuyên gia |  |  |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Việc mở thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
- | Trình, phê duyệt, công khai kết quả mời quan tâm |  | Bên mời quan tâm trình, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Bên mời quan tâm đăng tải | Sở TC |  |  | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư; - Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; - Trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm hoặc không có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, có văn bản thông báo về kết thúc thủ tục mời quan tâm.
3 | Công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023
- | Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng | [8 empty] | Điều 21 Luật Đấu thầu 2023
- | Chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | - Điều 250 Luật Đất đai 2024 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020)
4 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Trường hợp có 2 Nhà đầu tư đáp ứng) | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở Công Thương | STC |  |  | 5 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
4.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
4.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
5.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Sở Công Thương |  |  |  | 30 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-13 | 2025-12-28 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
6.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
7 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
8 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 2.1. Trường phổ thông Liên cấp
PHỤ LỤC 2.1
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP
- Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên - Địa điểm: Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên - Quy mô: 1,75 ha. Tổng mức đầu tư: 39 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Sở GD&ĐT hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Công bố danh mục dự án có sử dụng đất |  | Sở TC |  |  |  | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | - Điều 10 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP: + Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2 | Trình tự, thủ tục mời quan tâm
2.1 | Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm |  | - Bên mời quan tâm giao Tổ chuyên gia |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-08-08 | 2025-08-23 | - Điều 39 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Đăng tải thông báo mời quan tâm (TBMQT), phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | - Điều 40 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Đánh giá và trình phê duyệt hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Sở TC | Cơ quan đề xuất dự án, Sở XD, các Sở ngành |  | UBND tỉnh |  |  |  | - Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
- | Mở, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án |  | Bên mời quan tâm, Tổ chuyên gia |  |  |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | Việc mở thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
- | Trình, phê duyệt, công khai kết quả mời quan tâm |  | Bên mời quan tâm trình, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Bên mời quan tâm đăng tải | Sở TC |  |  | 5 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | - Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư; - Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm thì thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; - Trường hợp không có nhà đầu tư quan tâm hoặc không có nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, có văn bản thông báo về kết thúc thủ tục mời quan tâm.
3 | Công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu 2023
- | Trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng | [8 empty] | Điều 21 Luật Đấu thầu 2023
- | Chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | - Điều 250 Luật Đất đai 2024 (Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020)
4 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Trường hợp có 2 Nhà đầu tư đáp ứng) | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở GD&ĐT | STC |  |  | 5 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
4.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
4.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-26 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
5.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Sở GD&ĐT |  |  |  | 30 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-27 | 2025-12-12 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-13 | 2025-12-28 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
6.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
6.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
7 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
8 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.1.KĐT phía Tây TPLX
PHỤ LỤC 3.1
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên Quy mô: 173,17 ha. Tổng mức đầu tư: 15.250 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Long Xuyên | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh (ủy quyền cho Sở TC) | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | UBND Long Xuyên (hoặc giao Trung tâm Phát triễn quỹ đất tỉnh) làm bên mời thầu | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Bên mời thầu được giao nhiệm vụ |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu được giao nhiệm vụ
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.2. KĐT mới Tây Nam TPLX
PHỤ LỤC 3.2
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên Quy mô: 37,1 ha. Tổng mức đầu tư: 14.100 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.3. KĐT mới phía Nam TPLX
PHỤ LỤC 3.3
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên Quy mô: 58 ha. Tổng mức đầu tư: 17.767 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ
1 | Xin chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư Phía Nam đường Trần Quang Khải |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  |  | Đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh lập điều chỉnh cục bộ những vị trí để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận
2 | Lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan |  |  |  |  | Đã trình Sở Xây dựng thẩm định
3 | Phê duyệt Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-15 | Dự kiến trình phê duyệt trước khi HĐND tỉnh họp thông qua danh mục các khu đất đấu thầu
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.4. KĐT mới Long Thạnh
PHỤ LỤC 3.4
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI LONG THẠNH
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu Quy mô: 99,8 ha. Tổng mức đầu tư: 1.356 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Tân Châu | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Tân Châu hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.5. KĐT mới Mỹ An
PHỤ LỤC 3.5
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ AN
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Xã Mỹ An, huyện Chợ Mới Quy mô: 87,11 ha. Tổng mức đầu tư: 940 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  | Tập đoàn Sao Mai | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.6. KĐT Tây Thị trấn Cái Dầu
PHỤ LỤC 3.6
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ TÂY THỊ TRẤN CÁI DẦU
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú Quy mô: 47,39 ha. Tổng mức đầu tư: 481 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ ĐỂ CHẤM DỨT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA
1 | Nhà đầu tư lập thủ tục thông báo chấm dứt chủ trương đầu tư của dự án theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đề xuất hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện dự án (nếu có) | Đã thống nhất chủ trương chấm dứt dự án | Tập đoàn Sao Mai |  |  | Tập đoàn Sao Mai | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30
2 | Lấy ý kiến các Sở ban ngành và địa phương để về đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-03-30 | 2025-04-04
3 | Lập tờ trình trình UBDN tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư |  | Sở Tài chính | Sở NN&MT, Sở XD |  |  | 5 | 2025-04-04 | 2025-04-09
4 | Quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh |  | Ủy ban nhân dân tỉnh | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.7. KĐTphía Tây ĐT TPLX
PHỤ LỤC 3.7
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA TÂY ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Cơ quan đề xuất dự án: UBND thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên Quy mô: 124,6 ha. Tổng mức đầu tư: ./. tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ
1 | Xin chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  |  | Đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh lập điều chỉnh cục bộ những vị trí để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên. Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận
2 | Lập điều chỉnh Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan |  |  |  |  | Đã trình Sở Xây dựng thẩm định
3 | Phê duyệt Quy hoạch cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị phía Tây TP Long Xuyên |  | UBND Long Xuyên | Sở Xây dựng | Các Sở ngành có liên quan | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-15 | Dự kiến trình phê duyệt trước khi HĐND tỉnh họp thông qua danh mục các khu đất đấu thầu
II | LẬP, TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT ĐẤU THẦU
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
III | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND cấp huyện, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
IV | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.8. KĐT mới Vĩnh Thạnh Trung
PHỤ LỤC 3.8
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI VĨNH THẠNH TRUNG
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú Quy mô: 35,58 ha. Tổng mức đầu tư: 380 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Châu Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Châu Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.9. KDCđường dẫn cầu Long Bình
PHỤ LỤC 3.9
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG DẪN 2 BÊN CẦU LONG BÌNH
Cơ quan đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện An Phú Địa điểm: Thị trấn Long Bình, huyện An Phú Quy mô: 39,6 ha. Tổng mức đầu tư: 180 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.10. KĐT TMDV Hòa Bình
PHỤ LỤC 3.10
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA BÌNH
Cơ quan đề xuất dự án: Công ty Cổ Phần Đầu Tư HPK Địa điểm: Xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới Quy mô: 14,2273 ha. Tổng mức đầu tư: 241.864,1 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Chợ Mới | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND Chợ Mới, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.11. KĐT Tây SHậu, TT AnPhú
PHỤ LỤC 3.11
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ TÂY SÔNG HẬU, THỊ TRẤN AN PHÚ
Cơ quan đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện An Phú Địa điểm: Khóm An Thạnh, thị trấn An Phú Quy mô: 20 ha. Tổng mức đầu tư: ./. tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | TRÌNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-07-13 | 2025-07-14
2 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND An Phú, Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-07-15 | 2025-07-25
3 | Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 35 | 2025-07-26 | 2025-08-30
4 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Cơ quan đề xuất dự án | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy | 30 | 2025-08-31 | 2025-09-30
5 | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |  | VP UBND tỉnh | Sở TC |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi | STC |  |  | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) | Sở TC | các Sở ngành | UBND tỉnh
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu) |  |  |  | 30 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư |  | Cơ quan đề xuất dự án (bên mời thầu)
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP - Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-04-07 | 2026-04-12 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.12. Nhà máy rácBình Hòa AG
PHỤ LỤC 3.12
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT RẮN SINH HOẠT VỚI CÔNG SUẤT 1.000 TẤN/NGÀY.ĐÊM (NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC AN GIANG )
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang) - Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành - Quy mô: 7,35 ha. Tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn NĐT xử lý rác |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.13. NM rác PHú Thạnh
PHỤ LỤC 3.13
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VỚI CÔNG SUẤT 200 TẤN/NGÀY.ĐÊM
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang) - Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. - Quy mô: 4,84 ha. Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | Sở TC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. "- Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn NĐT xử lý rác |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.14. Trạm dừng nghỉ cao tốc
PHỤ LỤC 3.14
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TRẠM DỪNG NGHỈ THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 1
- Cơ quan đề xuất dự án: Ban Quản lý dự án tỉnh (Trước đây:Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp) - Địa điểm: Tại lý trình Km22+300 tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang - Quy mô: 5 ha. Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Văn bản pháp lý và ghi chú khác
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
I | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất | Đã hoàn thành | Cơ quan đề xuất dự án | Sở TC |  | HĐND tỉnh | 15
2 | Tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh | Đã hoàn thành | STC | Cơ quan đề xuất dự án | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 20
3 | Trình phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | VP UBND tỉnh | STC | Ban KTNS - HĐND tỉnh | HĐND tỉnh | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
4 | Phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất |  | UBND tỉnh |  |  | HĐND tỉnh | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12
II | LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THÔNG TIN DỰ ÁN
1 | Lập hồ sơ đề xuất dự án |  | Ban Quản lý dự án tỉnh hoặc Nhà đầu tư | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
2 | Phê duyệt thông tin dự án |  | STC | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-24 | 2025-08-03 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
3 | Đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | - Điều 11 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP:
III | TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ĐẤU THẦU)
1 | Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | [8 empty] | Điều 12 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
1.1 | - Lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư |  | Ban Quản lý dự án tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | - Người có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập bảng theo dõi tiến độ
1.2 | Phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư | [5 empty] | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện CTCTĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt độc lập hoặc đồng thời với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. - Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc diện CTCTĐT, bảng theo dõi tiến độ được phê duyệt đồng thời với thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất.
1.3 | Đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |  | UBND tỉnh | STC |  |  | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, phân quyền tài khoản nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn để đăng tải bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
2.1 | Lập hồ sơ mời thầu |  | Ban Quản lý dự án tỉnh |  |  |  | 30 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | Điều 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu |  | Sở TC | Bên mời thầu |  |  | 15 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | Điều 54 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
2.3 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3 | Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
3.1 | Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu (Bao gồm các công việc như sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu) |  | Bên mời thầu | Cổng đấu thầu quốc gia | Sở TC |  | 30 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | Điều 17 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.2 | Chuẩn bị hồ sơ dự thầu |  | Nhà đầu tư |  | Sở TC |  | 30 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | Điều 18 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.3 | Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Điều 19, Điều 23 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.4 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2025-12-29 | 2026-01-03 | Điều 22, Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.5 | Thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  |  | 5 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Điều 24 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.6 | Phê duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | Điều 25 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.7 | Mở hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Điều 26 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.8 | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính |  | Bên mời thầu |  | Sở TC |  | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Điều 27 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.9 | Trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu |  | Bên mời thầu | Sở TC |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2026-01-29 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.10 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Bên mời thầu, Tổ thẩm định |  |  | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Điều 28, Điều 55 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.11 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC |  |  | UBND tỉnh | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Điều 28 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
3.12 | Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Bên mời thầu |  |  |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Điều 29 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
4 | Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 10 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | Điều 30 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
5 | Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án |  | Bên mời thầu | Nhà đầu tư trúng thầu | Sở TC, Sở XD |  | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | Điều 31 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1