## QT CT CTDT đồng thời CT NĐT
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
(Đính kèm Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện |  | 90 | 1899-12-31 | 1900-03-31
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
I | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện |  | 90
2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, SXD |  | 20
3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
II | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND cấp huyện, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND cấp huyện | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND cấp huyện |  | 35
III | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
IV | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND cấp huyện
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND cấp huyện
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND cấp huyện
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND cấp huyện
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND cấp huyện
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")

## 1.11. Hạ tầng KCN Hội An
PHỤ LỤC 1.11
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HỘI AN Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: xã Hội An, huyện Chợ Mới; Quy mô: 100 ha; Tổng vốn đầu tư: 950 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư" | Trong trường hợp đã có nhà đầu tư, trường hợp chưa có nhà đầu tư thì tiếp tục kêu gọi đầu tư và thời gian có thể chậm hơn
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND Chợ Mới |  |  | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | BQLKKT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND Chợ Mới | 15 | 2025-04-22 | 2025-05-07 |  | Trong trường hợp các định hướng, ý tưởng Quy hoạch của nhà đầu tư chưa phù hợp với các Quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt thì cần có thêm thời gian, lộ trình để thực hiện điều chỉnh các Quy hoạch cấp trên đảm bảo phù hợp theo từng giai đoạn phát triển và định hướng chung của tỉnh
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Chợ Mới, BQLKKT |  | 90 | 2025-05-08 | 2025-08-06
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-07 | 2025-09-06
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND Chợ Mới | 30 | 2025-09-07 | 2025-10-07
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND Chợ Mới | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới |  | 90 | 2025-10-10 | 2026-01-08
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, SXD |  | 20 | 2026-01-09 | 2026-01-29
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-01-30 | 2026-02-14
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-02-15 | 2026-02-22
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-02-23 | 2026-03-25
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-03-26 | 2026-04-15
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-04-16 | 2026-11-02
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND Chợ Mới, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND Chợ Mới | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND Chợ Mới |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2026-11-03 | 2027-10-19
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-10-20 | 2027-11-19
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND Chợ Mới
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND Chợ Mới
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Chợ Mới
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND Chợ Mới
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND Chợ Mới
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.12. Hạ tầng KCN Xuân Tô (MR)
PHỤ LỤC 1.12
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN TÔ (MỞ RỘNG) Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Quy mô: 82 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư" | Trong trường hợp đã có nhà đầu tư, trường hợp chưa có nhà đầu tư thì tiếp tục kêu gọi đầu tư và thời gian có thể chậm hơn
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND TB |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | BQLKKT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND TB | 15
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TB, BQLKKT |  | 90
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND TB | 30
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND TB | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND TB |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND TB
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TB
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TB
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TB
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TB
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 1.13.DA SXKD tại KCN Bình Hòa
PHỤ LỤC 1.13
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH HÒA Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Lô K, Khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành; Quy mô: 7,9 ha (gồm: 1,7 ha và 6,2ha); Tổng vốn đầu tư: 395 tỷ đồng (gồm 85 tỷ và 310 tỷ)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư" | Trong trường hợp đã có nhà đầu tư, trường hợp chưa có nhà đầu tư thì tiếp tục kêu gọi đầu tư và thời gian có thể chậm hơn
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND CT |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | BQLKKT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND CT | 15
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND CT, BQLKKT |  | 90
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND CT | 30
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CT, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CT | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CT |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND CT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CT
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CT
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 1.14. Thu hồi Nhà máy chế biến
PHỤ LỤC 1.14
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN THU HỒI 01 DỰ ÁN: DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT KHOAI LANG VÀ MIẾN CHANG WOO JIN ĐỂ TẠO QUỸ ĐẤT KÊU GỌI ĐẦU TƯ TẠI KCN BÌNH LONG Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Lô D, KCN Bình Long, huyện Châu Phú; Quy mô: 1 ha; Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư" | Dự án đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột khoai lang và miến Chang Woo Jin đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án. Doanh nghiệp còn 24 tháng để thực hiện thủ tục thanh lý tài sản theo quy định Luật Đất đai 2024 sau khu chấm dứt hoạt động. Do đó, hiện tại chưa thể chấp thuận cho nhà đầu tư mới tại vị trí Lô D
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND CP |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | BQLKKT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND CP | 15 |  |  |  | Trong trường hợp các định hướng, ý tưởng Quy hoạch của nhà đầu tư chưa phù hợp với các Quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt thì cần có thêm thời gian, lộ trình để thực hiện điều chỉnh các Quy hoạch cấp trên đảm bảo phù hợp theo từng giai đoạn phát triển và định hướng chung của tỉnh
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND CP, BQLKKT |  | 90
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND CP | 30
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CP | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CP | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CP |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND CP
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CP
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CP
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 1.15. Nhà máy CB TS tại KCN BL
PHỤ LỤC 1.15
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
CẤP MỚI 01 DỰ ÁN: DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU CHO CÔNG TY TNHH CBTS QUANG HUY TẠI KCN BÌNH LONG Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Lô E, KCN Bình Long, huyện Châu Phú; Quy mô: 13,6 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư" | Hiện nay, Sở NN&MT đang tham mưu UBND tỉnh xem xét liên quan đến cho thuê đất; BQLKKT đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo rà soát các nội dung điều chỉnh để gửi Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và một số nội dung liên quan của Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bình Long (dự kiến thực hiện trong tháng 3/2025), làm cơ sở lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Bình Long (dự kiến thực hiện hoàn thành đến cuối Quý III/2025) làm cơ sở để Công ty thực hiện các bước tiếp theo về lĩnh vực đất đai, môi trường, PCCC và xây dựng…
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND CP |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | BQLKKT, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND CP | 15 |  |  |  | Trong trường hợp các định hướng, ý tưởng Quy hoạch của nhà đầu tư chưa phù hợp với các Quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt thì cần có thêm thời gian, lộ trình để thực hiện điều chỉnh các Quy hoạch cấp trên, đảm bảo phù hợp theo từng giai đoạn phát triển và định hướng chung của tỉnh
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND CP, BQLKKT |  | 90
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND CP | 30
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CP | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CP | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CP |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND CP
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CP
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CP
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 1.16. MR SX Nhà máy Bình Long
PHỤ LỤC 1.16
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT: DỰ ÁN NHÀ MÁY BÌNH LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Lô D, KCN Bình Long, huyện Châu Phú; Quy mô: ha; Tổng vốn đầu tư: 120 tỷ đồng (Do nhà đầu tư dự toán)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | BQLKKT |  |  | 10 |  |  | Theo Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "1. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;" | Liên quan điều chỉnh Quy hoạch: BQLKKT đang phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo rà soát các nội dung điều chỉnh quy hoạch cũng như thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 143/VPUBND-KTN ngày 12/02/2025 về việc triển khai thực hiện Báo cáo kiểm toán hoạt động quản lý môi trrường tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2023 tỉnh An Giang, trong đó có nội dung điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long, để gửi Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và một số nội dung liên quan của Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bình Long (dự kiến thực hiện trong tháng 3/2025), làm cơ sở lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Bình Long (dự kiến thực hiện hoàn thành đến cuối Quý II/2025).
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành, UBND CP |  |  | 7 |  |  | Theo Khoản 2,3 Điều 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 của Nghị định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Xem xét, quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | BQLKKT | Sở Công Thương, Sở Tài chính, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo khoản 4 Điều 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;"
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | UBND CP | 15 |  |  |  | Trong trường hợp các định hướng, ý tưởng Quy hoạch của nhà đầu tư chưa phù hợp với các Quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt thì cần có thêm thời gian, lộ trình để thực hiện điều chỉnh các Quy hoạch cấp trên, đảm bảo phù hợp theo từng giai đoạn phát triển và định hướng chung của tỉnh
2 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND CP, BQLKKT |  | 90
3 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30
4 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND CP | 30
5 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CP | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CP, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND CP | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND CP |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Sở GTVT, UBND CP
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CP
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CP
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND CP
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CP
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh

## 3.27. KDC Bình Thành MR
PHỤ LỤC 3.27
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ BÌNH THÀNH MỞ RỘNG Đơn vị đề xuất dự án: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng TQP Địa điểm: xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn; Quy mô: 2,0939 ha; Tổng vốn đầu tư: 69,739 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;" | Trong trường hợp đã có nhà đầu tư, trường hợp chưa có nhà đầu tư thì tiếp tục kêu gọi đầu tư và thời gian có thể chậm hơn
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TS |  |  | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2025-04-22 | 2025-07-21
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2025-07-22 | 2025-10-20
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, SXD |  | 20 | 2025-10-21 | 2025-11-10
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2025-11-11 | 2025-11-26
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2025-11-27 | 2025-12-04
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2025-12-05 | 2026-01-04
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-01-05 | 2026-01-25
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-01-26 | 2026-08-14
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND TS | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND TS |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2026-08-15 | 2027-07-31
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-01 | 2027-08-31
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TS
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TS
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TS
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND TS
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TS
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.28. KCC PH SM Lotus (KS 4-5S)
PHỤ LỤC 3.28
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE (KHÁCH SẠN 4-5 SAO) Đơn vị đề xuất dự án: Tập đoàn Sao Mai Địa điểm: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên; Quy mô: 0,1 ha; Tổng vốn đầu tư: 840 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện (ngày) | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ
A | ĐỀ XUẤT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
1 | Lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | Nhà đầu tư | STC |  |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-30 | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
2 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND LX |  |  | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | 'Theo khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: a) Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; b) Căn cứ pháp lý, điều kiện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của Nghị định này; c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản)"
3 | Lập báo cáo thẩm định trình chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | STC | Sở CT, các Sở ngành | VP UBND tỉnh | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
4 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở CT, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-22 | 2025-05-07
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  |  | 15 | 2025-05-08 | 2025-05-23
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | UBND LX | 15 | 2025-05-24 | 2025-06-08
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | UBND LX | 15 | 2025-06-09 | 2025-06-24
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND LX |  | 90 | 2025-06-25 | 2025-09-23
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn |  | 30 | 2025-09-24 | 2025-10-24
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư |  | Tư vấn | UBND LX | 30 | 2025-10-25 | 2025-11-24
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND LX | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-26
C | CHUẨN BỊ CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2025-11-27 | 2026-02-25
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-02-26 | 2026-03-18
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-03-19 | 2026-04-03
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-04-04 | 2026-04-11
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-04-12 | 2026-05-12
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-05-13 | 2026-06-02
III | Các thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 200 | 2026-06-03 | 2026-12-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh |  | 30
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Điện lực |  | 15
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD |  | 15
5 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NNMT |  | 90
6 | Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Nhà đầu tư được chấp thuận | UBND LX | Sở NNMT | UBND tỉnh | 45 |  |  | Có thể thực hiện song song với quy hoạch chi tiết xây dựng
7 | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các công trình |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | UBND LX |  | 35
IV | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 350 | 2026-12-21 | 2027-12-06
V | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-07 | 2028-01-06
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở XD, UBND LX
7 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX
8 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh
9 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)]," ")
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện (ngày)],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1