## Quy trình đấu giá QSDĐ
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHƯA CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
(Đính kèm Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | Tư vấn | Sở XD |  | 15
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương | 15
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương | 15
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương |  | 60
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Đơn vị thuộc UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương | 30
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND địa phương | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND địa phương | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND địa phương | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 |  |  | Theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư, tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư;"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND địa phương |  |  | 7 |  |  | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 |  |  | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy |  | VP UBND tỉnh | UBND địa phương | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 |  |  | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TT Phát triển quỹ đất (thuộc cấp tỉnh quản lý) / cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND địa phương | SNN&MT | STC | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) | 10 |  |  | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 |  |  | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc |  |  |  | 10
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | SNN&MT | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) | 10 |  |  | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 |  |  | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | SNN&MT (thuộc cấp tỉnh quản lý) / P.NNMT (thuộc địa phương quản lý) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) | 10 |  |  | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) |  |  |  | 10 |  |  | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 |  |  | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 |  |  | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 |  |  | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 |  |  | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an huyện |  | 1 |  |  | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) |  |  |  | 5 |  |  | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 |  |  | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 |  |  | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | SNN&MT (thuộc cấp tỉnh quản lý) / P.NNMT (thuộc địa phương quản lý) |  |  | 5 |  |  | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | SNN&MT (thuộc cấp tỉnh quản lý) / P.NNMT (thuộc địa phương quản lý) |  |  | UBND tỉnh (thuộc cấp tỉnh quản lý)/ huyện (thuộc địa phương quản lý) | 30 |  |  | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | SNN&MT (thuộc cấp tỉnh quản lý) / Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện (thuộc địa phương quản lý) | UBND cấp xã; Tổ chức thực hiện đấu giá |  |  | 10 |  |  | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 |  |  |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương |  | 90
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương, SXD |  | 20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND địa phương, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND địa phương
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND địa phương
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND địa phương
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND địa phương
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND địa phương
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND địa phương
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND địa phương |  |  | 20
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15
Lưu ý: Các dự án dự kiến chấp thuận chủ trương trong năm 2025 thuộc hình thức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 12 dự án. Trong đó có 01 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành), 03 dự án cần điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, Quy hoạch phân khu và 8 dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, cụ thể: - Đối với các dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 (8 dự án): Khu đô thị - du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ; Khu dân cư và chợ Nhơn Hưng; Khu du lịch hồ Soài So; Khu dân cư, thương mại - dịch vụ, khu phức hợp, Trung tâm thương mại tổng hợp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng; Khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí thị trấn Tịnh Biên (nay là phường Tịnh Biên); Trung tâm Thương mại Hội nghị - Nhà hàng Khách sạn phường Long Hưng; Bãi xe rừng tràm Trà Sư. - Riêng đối với các dự án cần điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 (3 dự án): Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại Khu đất Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao thành phố Long Xuyên (cũ) diện tích khoảng 1,63 ha tại phường Mỹ Long, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại địa điểm trụ sở cũ Công an tỉnh An Giang, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại khu đất Bến xe Bình Khánh (cũ). - Còn lại 1 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành): tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu giá QSDĐ.

## 1.4. KDC, TMDV, KPH, TTTMTH
PHỤ LỤC 1.4
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ, KHU PHỨC HỢP, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên Địa điểm: thị xã Tịnh Biên; Quy mô: 3,1 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 60 | 2025-06-04 | 2025-08-03
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 30 | 2025-09-04 | 2025-10-04
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TB |  |  | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND TB | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-11-03 | 2025-12-03
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) | UBND TB (P.NNMT) | STC | UBND TB | 10 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2026-01-03 | 2026-01-13
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TB (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TB | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2026-01-25 | 2026-02-14 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TB | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-25 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-08 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TB |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-05-14 | 2026-08-12 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TB (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TB (P.NNMT) |  |  | UBND TB | 30 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 10 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-09-30 | 2027-01-28 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB |  | 90 | 2027-01-29 | 2027-04-29
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, SXD |  | 20 | 2027-04-30 | 2027-05-20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-05-21 | 2027-06-05
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-06-06 | 2027-06-13
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-06-14 | 2027-07-14
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-07-15 | 2027-08-04
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-08-05 | 2027-09-04
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-09-05 | 2028-03-03
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-03-04 | 2028-04-03
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TB
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TB
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TB |  |  | 20 | 2028-04-04 | 2028-04-24
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-04-25 | 2028-05-10
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-05-11 | 2028-05-26
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.5. Khu TM&VCGT Vĩnh Xương MR
PHỤ LỤC 1.5
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ VĨNH XƯƠNG MỞ RỘNG Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu; Quy mô: 62 ha; Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng
STT |  | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | 60 | 2025-06-04 | 2025-08-03
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 30 | 2025-09-04 | 2025-10-04
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06
II | ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU |  | BQLKKT |  |  |  | 180 | 2025-10-07 | 2026-04-05
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | STC | BQLKKT | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  |  |  | 10 | 2026-04-28 | 2026-05-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | BQLKKT | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | BQLKKT | 10 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 10 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-07-02 | 2026-07-12 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TC |  | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-09-06 | 2026-12-05 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | BQLKKT |  |  | 5 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  |  | BQLKKT | 30 | 2026-12-12 | 2027-01-11 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 10 | 2027-01-12 | 2027-01-22 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2027-01-23 | 2027-05-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT |  | 90 | 2027-05-24 | 2027-08-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, SXD |  | 20 | 2027-08-23 | 2027-09-12
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-09-13 | 2027-09-28
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-09-29 | 2027-10-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-10-07 | 2027-11-06
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-11-07 | 2027-11-27
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-11-28 | 2027-12-28
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-12-29 | 2028-06-26
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-06-27 | 2028-07-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | BQLKKT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, BQLKKT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, BQLKKT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, BQLKKT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, BQLKKT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, BQLKKT
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, BQLKKT |  |  | 20 | 2028-07-28 | 2028-08-17
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-08-18 | 2028-09-02
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-09-03 | 2028-09-18
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.6. Khu TM,DV&VCGT TT TB
PHỤ LỤC 1.6
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THỊ TRẤN TỊNH BIÊN (NAY LÀ PHƯỜNG TỊNH BIÊN) Đơn vị đề xuất dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Địa điểm: Phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên; Quy mô: 106 ha; Tổng vốn đầu tư: 1200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | 90 | 2025-06-04 | 2025-09-02
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-09-03 | 2025-10-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT | 30 | 2025-10-04 | 2025-11-03
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05
II | ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU |  | BQLKKT
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | STC | BQLKKT | 10 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  |  |  | 10 | 2025-11-28 | 2025-12-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | BQLKKT | 10 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-12-20 | 2026-01-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | BQLKKT | 10 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 10 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TB |  | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 5 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-04-08 | 2026-07-07 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | BQLKKT |  |  | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | Cơ quan chuyên môn thuộc BQLKKT |  |  | BQLKKT | 30 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | BQLKKT |  |  |  | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-08-25 | 2026-12-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT |  | 90 | 2026-12-24 | 2027-03-24
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, SXD |  | 20 | 2027-03-25 | 2027-04-14
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-04-15 | 2027-04-30
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-05-01 | 2027-05-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-05-09 | 2027-06-08
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-06-09 | 2027-06-29
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-06-30 | 2027-07-30
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | BQLKKT, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-31 | 2028-01-27
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-01-28 | 2028-02-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | BQLKKT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, BQLKKT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, BQLKKT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, BQLKKT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, BQLKKT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, BQLKKT
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, BQLKKT |  |  | 20 | 2028-02-28 | 2028-03-19
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-03-20 | 2028-04-04
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-04-05 | 2028-04-20
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 1.7.TTTM HN NHKS PLong Hưng
PHỤ LỤC 1.7
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HỘI NGHỊ - NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN PHƯỜNG LONG HƯNG Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu Địa điểm: phường Long Hưng, TX Tân Châu; Quy mô: 0,4 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 90 | 2025-06-04 | 2025-09-02
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-09-03 | 2025-10-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC | 30 | 2025-10-04 | 2025-11-03
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TC | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TC (P.TCKH) | UBND TC (P.NNMT) | STC | UBND TC | 10 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TC (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TC (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-11-28 | 2025-12-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TC (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TC | 10 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TC (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-12-20 | 2026-01-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TC (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TC | 10 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TC |  |  |  | 10 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TC (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TC (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TC |  | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TC |  |  |  | 5 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-04-08 | 2026-07-07 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TC (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TC (P.NNMT) |  |  | UBND TC | 30 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TC | UBND P. Long Hưng |  |  | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-08-25 | 2026-12-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC |  | 90 | 2026-12-24 | 2027-03-24
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC, SXD |  | 20 | 2027-03-25 | 2027-04-14
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-04-15 | 2027-04-30
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-05-01 | 2027-05-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-05-09 | 2027-06-08
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-06-09 | 2027-06-29
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-06-30 | 2027-07-30
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TC, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-31 | 2028-01-27
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-01-28 | 2028-02-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TC
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TC
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TC
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TC
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TC
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TC
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TC |  |  | 20 | 2028-02-28 | 2028-03-19
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-03-20 | 2028-04-04
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-04-05 | 2028-04-20
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 2.2. KDL hồ Soài So
PHỤ LỤC 2.2
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH HỒ SOÀI SO Đơn vị đề xuất dự án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa điểm: xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; Quy mô: 40 ha; Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý và các ghi chú khác | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | XIN CHỦ TRƯƠNG VÀ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 60 | 2025-06-04 | 2025-08-03
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT | 30 | 2025-09-04 | 2025-10-04
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TT (P.TCKH) | UBND TT (P.NNMT) | STC | UBND TT | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TT (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-10-18 | 2025-10-28 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TT (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TT (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TT | 10 | 2025-11-09 | 2025-11-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TT (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TT (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TT | 10 | 2025-12-11 | 2025-12-21 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TT |  |  |  | 10 | 2025-12-22 | 2026-01-01 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TT (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TT (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-01-17 | 2026-01-22 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-01-23 | 2026-02-22 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TT |  | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TT |  |  |  | 5 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-08 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-03-09 | 2026-06-07 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TT (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TT (P.NNMT) |  |  | UBND TT | 30 | 2026-06-14 | 2026-07-14 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TT | UBND X. Núi Tô |  |  | 10 | 2026-07-15 | 2026-07-25 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-07-26 | 2026-11-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT |  | 90 | 2026-11-24 | 2027-02-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT, SXD |  | 20 | 2027-02-23 | 2027-03-15
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-03-16 | 2027-03-31
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-04-01 | 2027-04-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-04-09 | 2027-05-09
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-05-10 | 2027-05-30
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-05-31 | 2027-06-30
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TT, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-01 | 2027-12-28
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-12-29 | 2028-01-28
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TT
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TT
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TT
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TT
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TT
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TT
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TT |  |  | 20 | 2028-01-29 | 2028-02-18
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-02-19 | 2028-03-05
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-03-06 | 2028-03-21
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 2.3. Bãi xe rừng tràm TS
PHỤ LỤC 2.3
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: BÃI XE RỪNG TRÀM TRÀ SƯ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên Địa điểm:Xã Văn Giáo, TX Tịnh Biên; Quy mô: 2,54 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | TTPT Quỹ đất TB | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | Trước khi lập nhiệm vụ quy hoạch, cần xin chủ trương và kinh phí để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | TTPT Quỹ đất TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | TTPT Quỹ đất TB | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | TTPT Quỹ đất TB | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất TB |  | 90 | 2025-06-04 | 2025-09-02
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | TTPT Quỹ đất TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-09-03 | 2025-10-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | TTPT Quỹ đất TB | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 30 | 2025-10-04 | 2025-11-03
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | SNN&MT | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05
II | ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU |  | TTPT Quỹ đất TB
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TTPT Quỹ đất TB |  | STC | UBND TB | 10 | 2025-11-06 | 2025-11-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất TB |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | TTPT Quỹ đất TB |  |  |  | 10 | 2025-11-28 | 2025-12-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | TTPT Quỹ đất TB | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TB | 10 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất TB |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-12-20 | 2026-01-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất TB | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TB | 10 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 10 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | TTPT Quỹ đất TB | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | TTPT Quỹ đất TB | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TB |  | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 5 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-04-08 | 2026-07-07 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | TTPT Quỹ đất TB |  |  | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | TTPT Quỹ đất TB |  |  | UBND TB | 30 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TB | UBND X. Văn Giáo |  |  | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-08-25 | 2026-12-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất TB |  | 90 | 2026-12-24 | 2027-03-24
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất TB, SXD |  | 20 | 2027-03-25 | 2027-04-14
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-04-15 | 2027-04-30
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-05-01 | 2027-05-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-05-09 | 2027-06-08
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-06-09 | 2027-06-29
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-06-30 | 2027-07-30
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-31 | 2028-01-27
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-01-28 | 2028-02-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | TTPT Quỹ đất TB
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất TB
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất TB
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất TB
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất TB
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất TB
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, TTPT Quỹ đất TB |  |  | 20 | 2028-02-28 | 2028-03-19
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-03-20 | 2028-04-04
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-04-05 | 2028-04-20
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.15. KĐT-DL ST bãi bồi Vĩnh Mỹ
PHỤ LỤC 3.15
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ - DU LỊCH SINH THÁI BÃI BỒI VĨNH MỸ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; Quy mô: 31 ha; Tổng vốn đầu tư: 850 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16 |  | Giao Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 60 | 2025-06-04 | 2025-08-03
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-08-04 | 2025-09-03
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ | 30 | 2025-09-04 | 2025-10-04
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND CĐ | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-06
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND CĐ | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-08
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND CĐ | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND CĐ |  |  | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-10-28 | 2025-11-02 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND CĐ | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-11-03 | 2025-12-03
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) | UBND CĐ (P.NNMT) | STC | UBND CĐ | 10 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2026-01-03 | 2026-01-13
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND CĐ | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2026-01-25 | 2026-02-14 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND CĐ (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND CĐ | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-25 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND CĐ |  |  |  | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-08 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND CĐ (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an CĐ |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND CĐ |  |  |  | 5 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-05-14 | 2026-08-12 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND CĐ (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND CĐ (P.NNMT) |  |  | UBND CĐ | 30 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND CĐ | UBND P. Vĩnh Mỹ |  |  | 10 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-09-30 | 2027-01-28 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ |  | 90 | 2027-01-29 | 2027-04-29
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, SXD |  | 20 | 2027-04-30 | 2027-05-20
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-05-21 | 2027-06-05
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-06-06 | 2027-06-13
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-06-14 | 2027-07-14
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-07-15 | 2027-08-04
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-08-05 | 2027-09-04
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND CĐ, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-09-05 | 2028-03-03
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-03-04 | 2028-04-03
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND CĐ
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND CĐ
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND CĐ
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND CĐ
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND CĐ
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND CĐ |  |  | 20 | 2028-04-04 | 2028-04-24
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-04-25 | 2028-05-10
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-05-11 | 2028-05-26
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.16. KDC & TM Tân Thành
PHỤ LỤC 3.16
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Địa điểm: Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Quy mô: 19,463 ha; Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND TS | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-02
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND TS | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-04-03 | 2025-04-13 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TS |  |  | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND TS | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-04-28 | 2025-05-28
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
B | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) | UBND TS (P.NNMT) | STC | UBND TS | 10 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-06-28 | 2025-07-08
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TS (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TS | 10 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-07-20 | 2025-08-09 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TS (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TS | 10 | 2025-08-10 | 2025-08-20 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TS |  |  |  | 10 | 2025-08-21 | 2025-08-31 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TS (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TS (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an H. TS |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TS |  |  |  | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TS (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TS (P.NNMT) |  |  | UBND TS | 30 | 2026-02-11 | 2026-03-13 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TS | UBND X. Vọng Thê |  |  | 10 | 2026-03-14 | 2026-03-24 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-03-25 | 2026-07-23 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS |  | 90 | 2026-07-24 | 2026-10-22
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, SXD |  | 20 | 2026-10-23 | 2026-11-12
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-11-13 | 2026-11-28
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-11-29 | 2026-12-06
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-12-07 | 2027-01-06
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-01-07 | 2027-01-27
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-01-28 | 2027-02-27
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TS, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-28 | 2027-08-27
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-28 | 2027-09-27
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TS
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TS
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TS
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TS
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TS
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TS |  |  | 20 | 2027-09-28 | 2027-10-18
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-10-19 | 2027-11-03
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-11-04 | 2027-11-19
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.17.KDC& chợ Nhơn Hưng
PHỤ LỤC 3.17
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ CHỢ NHƠN HƯNG Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên Địa điểm: Phường Nhơn Hưng, TX Tịnh Biên; Quy mô: 1,68 ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG CHI TIẾT 1/500
1 | Lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Tư vấn | Sở XD |  | 15 | 2025-03-16 | 2025-03-31
2 | Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-16
3 | Trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và dự toán |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02
4 | Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 15 | 2025-05-03 | 2025-05-18
5 | Lập Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) |  | 30 | 2025-05-19 | 2025-06-18
6 | Thẩm định Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 30 | 2025-06-19 | 2025-07-19
7 | Trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB (P. KTHT hoặc P.QLĐT) | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB | 30 | 2025-07-20 | 2025-08-19
8 | Công bố Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | UBND TB | Nhà đầu tư | Tư vấn |  | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-21
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-23
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND TB | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-08-24 | 2025-09-03 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành và UBND TB |  |  | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | UBND TB | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-09-18 | 2025-10-18
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) | UBND TB (P.NNMT) | STC | UBND TB | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-06 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-11-18 | 2025-11-28
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND TB (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND TB | 10 | 2025-11-29 | 2025-12-09 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND TB (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND TB | 10 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 10 | 2026-01-11 | 2026-01-21 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2026-01-22 | 2026-02-01 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND TB (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an TB |  | 1 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND TB |  |  |  | 5 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2026-03-29 | 2026-06-27 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND TB (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND TB (P.NNMT) |  |  | UBND TB | 30 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND TB | UBND P. Nhơn Hưng |  |  | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-08-15 | 2026-12-13 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB |  | 90 | 2026-12-14 | 2027-03-14
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, SXD |  | 20 | 2027-03-15 | 2027-04-04
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-04-05 | 2027-04-20
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-04-21 | 2027-04-28
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-04-29 | 2027-05-29
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-05-30 | 2027-06-19
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-06-20 | 2027-07-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND TB, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-07-21 | 2028-01-17
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2028-01-18 | 2028-02-17
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND TB
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND TB
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND TB
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND TB
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND TB |  |  | 20 | 2028-02-18 | 2028-03-09
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2028-03-10 | 2028-03-25
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2028-03-26 | 2028-04-10
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.18. TTTM DV kết hợp căn hộ
PHỤ LỤC 3.18
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP CĂN HỘ Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên; Quy mô: 1,63 ha; Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 |  |  |  |  | UBND LX |  |  | 2025-03-25
2 | Điều chỉnh Quy hoạch phân khu |  |  |  |  | UBND LX |  |  |  | Không điều chỉnh
3 | Lập và trình phương án sắp xếp cơ sở nhà đất, tài sản công trình cấp thẩm quyền phê duyệt để khai thác |  | UBND LX | Sở TC |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | Phấn đáu hoàn thành trong tháng 4/2025
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | UBND LX | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND LX | Sở TC | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, ngành |  |  | 7 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy |  | VP UBND tỉnh | UBND LX | Các Sở ngành | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-04-21 | 2025-05-21
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành |  |  | 7 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) | UBND LX (P.NNMT) | STC, SNN&MT | UBND LX | 10 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  |  |  | 10 | 2025-06-21 | 2025-07-01
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | UBND LX (P.TCKH) | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND LX | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-12 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.TCKH) |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-07-13 | 2025-08-02 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | UBND LX (P.NNMT) | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND LX | 10 | 2025-08-03 | 2025-08-13 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND LX |  |  |  | 10 | 2025-08-14 | 2025-08-24 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | UBND LX (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | UBND LX (P.TCKH) | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-09-09 | 2025-09-14 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND LX |  |  |  | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-10-30 | 2026-01-28 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | UBND LX (P.NNMT) |  |  | 5 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | UBND LX (P.NNMT) |  |  | UBND LX | 30 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | UBND LX | UBND P. Mỹ Long |  |  | 10 | 2026-03-07 | 2026-03-17 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-03-18 | 2026-07-16 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX |  | 90 | 2026-07-17 | 2026-10-15
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, SXD |  | 20 | 2026-10-16 | 2026-11-05
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-11-06 | 2026-11-21
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2026-11-22 | 2026-11-29
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2026-11-30 | 2026-12-30
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2026-12-31 | 2027-01-20
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-01-21 | 2027-02-20
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực An Giang
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | UBND LX, Sở XD, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-02-21 | 2027-08-20
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-08-21 | 2027-09-20
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | UBND LX
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, UBND LX
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC An Giang | Sở XD, UBND LX
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND LX
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, UBND LX
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, UBND LX |  |  | 20 | 2027-09-21 | 2027-10-11
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-10-12 | 2027-10-27
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-10-28 | 2027-11-12
Lưu ý: Các dự án dự kiến chấp thuận chủ trương trong năm 2025 thuộc hình thức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 12 dự án. Trong đó có 01 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành), 03 dự án cần điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, Quy hoạch phân khu và 8 dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500, cụ thể: - Đối với các dự án cần lập, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 (8 dự án): Khu đô thị - du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ; Khu dân cư và chợ Nhơn Hưng; Khu du lịch hồ Soài So; Khu dân cư, thương mại - dịch vụ, khu phức hợp, Trung tâm thương mại tổng hợp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Thương mại và Vui chơi Giải trí Vĩnh Xương mở rộng; Khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí thị trấn Tịnh Biên (nay là phường Tịnh Biên); Trung tâm Thương mại Hội nghị - Nhà hàng Khách sạn phường Long Hưng; Bãi xe rừng tràm Trà Sư. - Riêng đối với các dự án cần điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 (3 dự án): Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại Khu đất Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao thành phố Long Xuyên (cũ) diện tích khoảng 1,63 ha tại phường Mỹ Long, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại địa điểm trụ sở cũ Công an tỉnh An Giang, Khu phức hợp trung tâm thương mại, nhà ở cao cấp (KS 5 sao) tại khu đất Bến xe Bình Khánh (cũ). - Còn lại 1 dự án đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 (Khu dân cư và Thương mại Tân Thành): tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu giá QSDĐ.
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]+1
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.19.KS 5sao trụ sở CAT(cũ)
PHỤ LỤC 3.19
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI KẾT HỢP NHÀ Ở CAO CẤP (KS 5 SAO) TẠI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CŨ CÔNG AN TỈNH AN GIANG Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên; Quy mô: ha; Tổng vốn đầu tư: 2.200 tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I | XIN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN NHÀ ĐẦT VÀ PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
1 | Trình thông qua phương án tổng thể chuyển giao, khai thác cơ sở nhà đất |  | Sở TC | Sở NN&MT, Sở XD |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | Đã thông qua Thành viên UBND tỉnh ngày 17/3/2025
2 | Xin chủ trương bàn giao tài sản, khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và đề xuất phương án khai thác |  | Sở TC | Sở NN&MT, Sở XD |  | UBND tỉnh | 15 | 2025-03-20 | 2025-04-04
3 | Lập và trình phương án khai thác theo quy định của pháp luật quản lý tài sản công và đất đai |  | Trung tâm PT quỹ đát tỉnh | Sở TC, Sở NN&MT | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh | 10 | 2025-04-04 | 2025-04-14
4 | Phê duyệt phương án khai thác theo quy định của pháp luật quản lý tài sản công và đất đai |  | Văn phòng UBND tỉnh | Sở TC, Sở NN&MT | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh | 7 | 2025-04-14 | 2025-04-21
II | ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 (NẾU CÓ)
1 | Xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu cải tạo khóm 1, khóm 1 và một phần Khóm Phó Quế |  | UBND Long Xuyên | Sở XD, NNMT, TC | Các sở ngành | UBND tỉnh | 7 | 2025-04-22 | 2025-04-29
2 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu |  | UBND Long Xuyên | Sở XD, NNMT, TC | Các sở ngành | UBND tỉnh | 20 | 2025-04-29 | 2025-05-19
3 | Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu |  | Văn phòng UBND tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 7 | 2025-05-19 | 2025-05-26
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-27
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC, TTPT Quỹ đất tỉnh | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 7 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-06-22 | 2025-07-22
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 7 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | SNN&MT | STC | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-10 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-08-22 | 2025-09-01
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND tỉnh | 10 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-09-13 | 2025-10-03 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-10-04 | 2025-10-14 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-10-26 | 2025-11-05 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-09 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 5 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 30 | 2026-04-07 | 2026-05-07 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | UBND P. Mỹ Long |  |  | 10 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-05-19 | 2026-09-16 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 90 | 2026-09-17 | 2026-12-16
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, SXD |  | 20 | 2026-12-17 | 2027-01-06
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2027-01-07 | 2027-01-22
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-01-23 | 2027-01-30
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-01-31 | 2027-03-02
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-03-03 | 2027-03-23
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-03-24 | 2027-04-23
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-04-24 | 2027-10-21
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-10-22 | 2027-11-21
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | TTPT Quỹ đất tỉnh
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC AG | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 20 | 2027-11-22 | 2027-12-12
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-12-13 | 2027-12-28
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-12-29 | 2028-01-13
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = [Thời gian hoàn thành, row above]
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1

## 3.20.KS 5 sao tại BX BK (cũ)
PHỤ LỤC 3.20
QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT HỢP CĂN HỘ CAO CẤP TẠI KHU ĐẤT BẾN XE BÌNH KHÁNH (CŨ) Đơn vị đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Địa điểm: Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên; Quy mô: ha; Tổng vốn đầu tư: tỷ đồng
STT | CÁC BƯỚC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | Tiến độ thực hiện | Tổ chức thực hiện |  |  | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |  |  | Cơ sở pháp lý | Ghi chú
|  |  | Chủ trì | Phối hợp | Hỗ trợ |  | Thời gian thực hiện | Thời điểm bắt đầu | Thời gian hoàn thành
A | CHUẨN BỊ CƠ SỞ PHÁP LÝ
| RÀ SOÁT, LẬP, ĐIỀU CHỈNH CÁC QUY HOẠCH ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT TRƯỚC KHI LẬP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ |  | Trung tâm PT Quỹ đất tỉnh | Sở XD, Sở TC, Sở NN&MT, | UBND Long Xuyên | UBND tỉnh |  |  | 2025-04-30
B | THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
1 | Xin chủ trương giao cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư và đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất) |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC | Các Sở ngành | UBND tỉnh | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-05
2 | Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Sở TC, TTPT Quỹ đất tỉnh | Các Sở ngành |  | 10 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | Theo điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "a) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp 04 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định này cho cơ quan đăng ký đầu tư"
3 | Lấy ý kiến thẩm định |  | Sở TC | Các Sở, Ban, ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 7 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | Theo điểm b, c khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định này; c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;" | - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, STC gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.
4 | Lập báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | Sở TC | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | UBND tỉnh | 5 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | Theo điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo gồm các nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;"
5 | Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nếu có) |  | VP UBND tỉnh | Sở XD, NNMT, các Sở ngành, TTPT Quỹ đất tỉnh |  | BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh | 30 | 2025-05-31 | 2025-06-30
6 | Xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư |  | UBND tỉnh | Sở TC, các Sở ngành | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 7 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | - Theo Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP "5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định này." - Theo Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 68 Nghị định 115/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/09/2024: "6. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này, cơ quan được giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện công bố thông tin dự án đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu), cơ quan đăng ký đầu tư, các sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.”
C | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ
I | Trình tự thủ tục đấu giá
1 | Chuẩn bị đấu giá
1.1 | Lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | SNN&MT | STC | UBND tỉnh | 10 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | Theo khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "4. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất." | Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá (nếu có); Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá; Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; Chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; Dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.
1.2 | Chuẩn bị hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành |  | 10 | 2025-07-20 | 2025-07-30 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) '' Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;'' | Hồ sơ bao gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất
1.3 | Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-10
1.4 | Lập, thẩm định, xác định giá khởi điểm |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tư vấn thẩm định giá | Hội đồng thẩm định giá tỉnh | UBND tỉnh | 10 | 2025-08-11 | 2025-08-21 | Theo khoản 5 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.'' | - Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật - Giá khởi điểm bao gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có
2 | Tổ chức đấu giá
2.1 | Lập hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | SNN&MT; Các Sở, ngành, địa phương |  | 20 | 2025-08-22 | 2025-09-11 | Theo điểm a khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "a) Cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm: phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất." | Hồ sơ gồm: Phương án đấu giá, Văn bản phê duyệt giá khởi điểm, Dự thảo tờ trình, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất
2.2 | Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Đơn vị tổ chức đấu giá | Các Sở, ngành | UBND tỉnh | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.3 | Ban hành quyết định đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 10 | 2025-09-23 | 2025-10-03 | Theo điểm b Khoản 6 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian): "b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều này để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất."
2.4 | Lựa chọn đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 10 | 2025-10-04 | 2025-10-14 | Theo khoản 7 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (không quy định thời gian) "7. Việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản.."
2.5 | Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá QSDĐ |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Theo khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Người có tài sản đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này.."
2.6 | Ban hành và niêm yết, thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 5 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - Theo khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 45 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 (không quy định thời gian) "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản." - Theo Khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đồng thời với việc thông báo công khai việc đấu giá quy định tại Điều 57 của Luật này.” | - Quy chế cuộc đấu giá phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Nội dung bao gồm:a)Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; c) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; đ) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; e) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; h) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; i) Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
2.7 | Thông báo và niêm yết công khai việc đấu giá tài sản |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản |  |  |  | 30 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | Theo Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 21 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau: a) Đối với tài sản là động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá; b) Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá, nơi tổ chức phiên đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải niêm yết liên tục thông tin quy định tại khoản 2 Điều này tại trụ sở của tổ chức mình, trụ sở của người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức phiên đấu giá ít nhất là 30 ngày trước ngày mở phiên đấu giá." | - Công khai trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất đấu giá - Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm: a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá; b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật Đấu giá tài sản 2016
- | Đăng ký tham gia đấu giá |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [5 empty] | Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 : "1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.."
- | Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | [6 empty] | Theo Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c Điều này. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. 2a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: ... 2b. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 15 ngày. Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 53 của Luật này thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc." | - Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Quy chế cuộc đấu giá; c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. - Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; b) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.
- | Nộp tiền đặt trước |  | Người tham gia đấu giá | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | STC, Các Sở ngành |  |  |  |  | Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024: "1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng..."
2.8 | Tiến hành tổ chức cuộc đấu giá |  | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | Người tham gia đấu giá | STP, SNN&MT, STC, Công an LX |  | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Theo Điều 36 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bởi Khoản 22 Điều 1 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 "1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá là quyền tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có). 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính, ít nhất là 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá."
3 | Công nhận kết quả và giao đất
3.1 | Ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá |  | UBND tỉnh |  |  |  | 5 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | Theo Khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "3. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: a) Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; b) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất."
3.2 | Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | Người trúng đấu giá |  |  | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | Theo Điểm a Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;"
3.3 | Nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất |  | Người trúng đấu giá |  |  |  | 90 | 2025-12-09 | 2026-03-09 | Theo Điểm b Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "b) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế;" | Người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 50% còn lại trong vòng 90 ngày.
3.4 | Thông báo về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất |  | Cơ quan Thuế | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 5 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP "d) Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất."
3.5 | Trình ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất |  | TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | UBND tỉnh | 30 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | - Theo Điểm d Khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: "Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai." - Theo Khoản 5 Điều 229 Luật Đất đai 2024: "5. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm: a) Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; b) Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; c) Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất." - Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP: "1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc." | Sau khi người trúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính
3.6 | Bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá |  | TTPT Quỹ đất tỉnh | UBND P. Bình Khánh |  |  | 10 | 2026-04-16 | 2026-04-26 | Theo Khoản 6 Điều 229 Luật Đất đai 2024 "6. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất." | Có thể thực hiện song song với lập dự án và thiết kế cơ sở
II | Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường (tùy theo loại hình và quy mô dự án) |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở NN&MT |  | 120 | 2026-04-27 | 2026-08-25 |  | - Dự án có quy mô lớn, tác động đáng kể đến môi trường (khu đô thị, khu dân cư trên 20ha ở nông thôn hoặc 10ha ở đô thị). - Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (KCN, nhà máy, bãi rác, nghĩa trang…). - Dự án có hạng mục làm thay đổi địa hình lớn (san lấp mặt bằng quy mô lớn). - Lập song song với thủ tục giao đất
III | Thủ tục xây dựng
1 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
1.1 | Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh |  | 90 | 2026-08-26 | 2026-11-24
1.2 | Trình thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu thả thi) và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, SXD |  | 20 | 2026-11-25 | 2026-12-15
1.3 | Ý kiến thẩm tra và thẩm định thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Sở XD | Tư vấn |  | 15 | 2026-12-16 | 2026-12-31
1.4 | Phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Tư vấn | Nhà đầu tư | 7 | 2027-01-01 | 2027-01-08
1.5 | Thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 30 | 2027-01-09 | 2027-02-08
1.6 | Xin phép xây dựng công trình, hạng mục công trình |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Sở XD | Nhà đầu tư | 20 | 2027-02-09 | 2027-03-01
IV | Thủ tục khác có liên quan | [5 empty] | 30 | 2027-03-02 | 2027-04-01
1 | Thủ tục PCCC |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công an tỉnh
2 | Thủ tục tiếp cận điện năng |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | Công ty CP Điện lực AG
3 | Thủ tục cấp nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
4 | Thủ tục thoát nước |  | Nhà đầu tư | Tư vấn | TTPT Quỹ đất tỉnh, Sở XD, Công ty CP Điện Nước AG
V | Triển khai thi công xây dựng dự án | [5 empty] | 180 | 2027-04-02 | 2027-09-29
VI | Nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | 30 | 2027-09-30 | 2027-10-30
1 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường giao thông |  | Nhà đầu tư | Sở XD | TTPT Quỹ đất tỉnh
2 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp điện chiếu sáng |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
3 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước |  | Nhà đầu tư | Công ty CP Điện lực An Giang | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
4 | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống PCCC |  | Nhà đầu tư | Cảnh sát PCCC AG | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
5 | Nghiệm thu bàn giao hệ thống giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
6 | Đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính bổ sung |  | Nhà đầu tư | Sở NN&MT | Sở XD, TTPT Quỹ đất tỉnh
VII | Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
1 | Chuẩn bị, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | Nhà đầu tư | SNN&MT, SXD, TTPT Quỹ đất tỉnh |  |  | 20 | 2027-10-31 | 2027-11-20
2 | Trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | SNN&MT |  |  | UBND tỉnh | 15 | 2027-11-21 | 2027-12-06
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng |  | UBND tỉnh |  |  |  | 15 | 2027-12-07 | 2027-12-22
Formulas:
Thời gian hoàn thành = IFERROR(DATE(YEAR([Thời điểm bắt đầu]),MONTH([Thời điểm bắt đầu]),DAY([Thời điểm bắt đầu]))+[Thời gian thực hiện],"0")
Thời điểm bắt đầu = +[Thời gian hoàn thành, row above]+1